**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Березовский район»**

**по итогам 2015 года**

**1. Общие сведения о муниципальных программах Березовского района**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Березовский район» по итогам 2015 года подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Березовского района от 16.09.2013г. № 1891 утвержден Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации.

Ответственными исполнителями за выполнение Программ представлены отчеты о выполнении Программ, включая оценку эффективности реализации Программы.

К докладу прилагается информация:

- «Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Березовского района Красноярского края»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений»;

- «Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района за 2015 год».

**2. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2015 году**

В целях совершенствования программно-целевого планирования районного бюджета в 2015 году реализовывалось 11 муниципальных программ. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития района.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией района до принятия районного бюджета на 2015 финансовый год и на плановый период 2016-2017 годов:

1. «Развитие образования Березовского район»;
2. «Система социальной защиты населения Березовского района»;
3. «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края»;
4. «Культура Березовского района»;
5. «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»;
6. «Молодежная политика Березовского района»;
7. «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском районе»;
8. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»;
9. «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»;
10. «Управление муниципальными финансами»;
11. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района Красноярского края».

В рамках данных программ реализуется 28 подпрограмм, общее количество запланированных мероприятий на 2015 год предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм составляет 146 мероприятий.

Муниципальные программы в 2015 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов:

- повышение уровня жизни населения;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- повышение качества образования;

- повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями;

- развитие сферы культуры и спорта;

- обеспечение доступным жильем молодых семей;

- привлечение инвестиций в экономику района;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

В отчетном периоде на территории Березовского района были реализованы мероприятия по 11 муниципальным программам, из 11 утвержденных программ. На реализацию муниципальных программ в 2015 году предусматривалось направить 680 765,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 312 881,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 639 371,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 276 751,76 тыс. рублей или 94,1 % от годового плана.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства краевого бюджета - 55,4%, средства местного бюджета - 43,3%, федеральные – 1,3%. Краевые и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных государственных полномочий.

В 2015 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по направлениям: образование – 70,0%, жилищное хозяйство и строительство – 9,84%, социальная защита населения – 7,02%, культура и спорт – 6,4%.

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах районного бюджета составила 86,0%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района от 03.03.2015г. № 371.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2015 год можно сделать следующие выводы.

Из 11 действовавших на территории района программ:

- 2 высокоэффективны;

- 7 эффективны,

- 2 уровень эффективности удовлетворителен.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*менее 0,5 – неэффективная;*

*от 0,5 до 0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;*

*от 0,8 до 1 – эффективная;*

*более 1 – высокоэффективная.*

По итогам реализации муниципальных программ в 2015 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям - координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования Березовский район в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2016 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

**5. Общая информация о муниципальных программах**

*Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:*

1. **Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013г. № 2282.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 51,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 51,09 тыс. рублей или 99,98% от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2015 году составило   
44 886,62 тыс. рублей или 99,88% от планового значения – 44 938,58 тыс. рублей (не исполнение кассового плана, в связи с тем, что мероприятия программы носят заявительных характер).

*В сравнении с 2014 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 150 461,78 тыс. рублей или 77,02%, данное уменьшение связано с уменьшением подпрограмм, так как социальные выплаты осуществляются через "Центр социальных выплат Красноярского края".*

Проведены мероприятия по оздоровлению детей находящихся в трудной жизненной ситуации, за отчетный период была выделена 131 путевка   
на оздоровление детей.

Получили реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания семей 138 ребенка – инвалида, оказаны услуги   
по надомному обслуживанию 289 граждан пожилого возраста и инвалиды.

Обеспечен доступ к 3 объектам социальной инфраструктуры в Березовском районе:

- в Управлении социальной защиты населения администрации Березовского района произведен монтаж информационных табло в тактильно пространственно-рельефной информацией;

- в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Березовская средняя общеобразовательная школа №3» выполнены работы по устройству внешнего пандуса;

- в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Бархатовская средняя общеобразовательная школа» выполнены работы по устройству внешнего пандуса.

Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения составил 100%.

Количество обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержки в отчетном году, сложился на нулевом уровне.

1. **Муниципальная программа «Культура в Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013г. № 2240.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 39 598,01 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 39 211,67 тыс. рублей или 99,02% от годового плана.   
С учетом всех источников финансирования программы в 2015 году составило 40473,06 тыс. рублей или 99,05% от планового значения – 40 859,4 тыс. рублей (не исполнение кассового плана, в связи с образованием кредиторской задолженности).

*В сравнении с 2014 годом объем финансирования муниципальной программы увеличился на 5 476,18 тыс. рублей или 15,65%, за счет увеличения региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы.*

В 2015 году проведено 10 брендовых мероприятий, 2 ребенка были премированы поездкой в «Океан».

Читателями библиотек являются 12 501 человек, книговыдача составила 266 879 экземпляров. Число экспонатов районного музея Березовского района составляет 7 264 экземпляра, число посетителей 3 835 человек, разработано 3 культурных маршрута.

Проведено 7 акций посвященных «Году литературы» приняло участие   
5 000 человек – жителей Березовского района.

На территории Березовского района работает 4 образовательных учреждения в сфере культуры. Березовская детская школа искусств и Зыковская детская музыкальная школа получили лицензию на предпрофессиональное образование.

В рамках летней оздоровительной кампании в мастер – классах по программе «Я профессионал» на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» приняли участие 14 учеников музыкальной школы и детской школы искусств.

По итогам краевого конкурса лучшими работниками муниципальных учреждений культуры были призваны преподаватели: Михайлова М. (Есаульская ДМШ), Каратаева М. (Бархатовская ДМШ).

Укомплектованы книжные фонды муниципальных библиотек.

В 2015 году в рамках программы присвоено звание почетного гражданина Килину Леониду Павловичу, за отчетный период оказана материальная поддержка 7 почетным гражданам.

1. **Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013г. № 2249.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 1 826,35 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 720,87 тыс. рублей или 94,22% от годового плана.   
С учетом всех источников финансирования программы в 2015 году составило   
5 176,43 тыс. рублей или 98,0% от планового значения – 5 281,91 тыс. рублей (не исполнение кассового плана – экономия).

*В сравнении с 2014 годом объем финансирования муниципальной программы увеличился на 931,97 тыс. рублей или 21,96%, за счет получения субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку молодежных центров.*

В 2015 году на базе молодежного центра «Созвездие» реализованы флагманские программы: «Добровольчество», «Историческая память», «Предпринимательство», «Арт-парад», «Моя территория». Молодежь района принимает участие в Межрегиональном молодежном форуме ТИМ «Бирюса»,   
в краевом проекте ТИМ «Юниор», в военно-спортивной игре «Спецназ-Юниор», в военно-патриотическом фестивале «Сибирский щит», один из этапов которого впервые был проведен на территории Березовского района, во Всероссийской вахте Памяти, в краевом проекте «Новый фарватер».

В молодежном центре была открыта коворкинг-зона, которая получила высокую оценку края (5 звезд).

В ходе реализации программы в отчетном году улучшили свои жилищные условия за счет получения социальных выплат три молодых семьи, среди них: многодетная семья Татьяны и Ивана Иванцовых, Натальи и Артема Чернявских   
и Екатерины Кондаковой.

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013г. № 2248.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 452,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 0,0 рублей или 0% от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2015 году составило 2 508,85 тыс. рублей или 83,78% от планового значения – 2 994,47 тыс. рублей (не исполнение кассового плана в связи с тем, что мероприятия программы носят заявительных характер).

*В сравнении с 2014 годом объем финансирования уменьшился на 308,26 тыс. рублей или 10,94%, в связи с тем, что мероприятия программы носят заявительный характер и с образованием кредиторский задолженности по муниципальному контракту на оказание услуг по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными от 22.12.2015 года.*

В 2015 году в рамках программы была оказана поддержка малых форм хозяйствования в виде субсидии на возмещения части процентной ставки по кредитам до 2-х и до 5-ти лет на развитие личного подсобного хозяйства – 9 получателям.

Организовано проведение мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, было отловлено   
129 беспризорных собак на территории Березовского района (с.Есаулово, с.Бархатово, с.Маганск, с.Зыково, п.Березовка).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013г. № 2281.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 500,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 478,76 рублей или 95,75% от годового плана (не исполнение кассового плана, в связи с проведение торгов – экономия).

*В сравнении с 2014 годом объем финансирования уменьшился   
на 117,98 тыс. рублей или 19,77%, в связи с тем, что мероприятие программы «развитие системы подготовки спортивного резерва» было передано   
в Муниципальный отдел образования.*

За 2015 год проведено 14 спортивно-массовых мероприятий, из которых   
7 краевых: Лыжня России, краевая Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края, краевой турнир по пауэрлифтингу памяти А.Таткина, краевой турнир по волейболу памяти П.С. Барсукова, традиционный турнир по дзюдо памяти П.А. Чупрова, сельские зимние спортивные игры «Сельская зима Красноярья 2015 года», краевая Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края.

Согласно календарному плану проведены традиционные спортивные мероприятия,

Выполнены ремонтно-строительные работы и подготовлено отдельное помещение для спортивного клубы «Здоровый мир» с.Зыково.

1. **Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 31.10.2013г. № 2306.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 16 742,46 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 11 477,3 тыс. рублей или 68,55% от годового плана (не исполнение кассового плана, в связи с недостаточностью финансирования).

*В сравнении с 2014 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 6 215,07 тыс. рублей или 35,13%, в связи   
с уменьшением мероприятий программы (мероприятие - развитие территориального планирования).*

В ходе реализации программы проведена инвентаризация 20 объектов недвижимости.

Выполнено межевание и постановка на кадастровый учет 4 земельных участков.

Демонтировано 45 незаконно установленных рекламных конструкции на территории района.

Проведена оценка 51 объекта муниципального имущества и 5 земельных участков.

Проводилась публикация информации о продажи объектов недвижимого имущества, проведения аукционов и торгов в количество 60 статей.

1. **Муниципальная программа № Поддержка субъектов малого   
   и среднего предпринимательства Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013г. № 2243.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 87,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 85,41 тыс. рублей или 97,83% от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2015 году составило 3 165,04 тыс. рублей или 99,94% от планового значения – 3 166,93 тыс. рублей (не исполнение кассового плана – экономия).

*В сравнении с 2014 годом объем финансирования муниципальной программы увеличился на 2 112,54 тыс. рублей или 66,75%, в связи с тем, что мероприятия программы носят заявительных характер.*

В ходе реализации программы в отчетном году получили субсидию   
10 субъектов малого предпринимательства:

ИП Вяткина Т.Ю. – на возмещение части расходов, связанных   
с приобретением основных средств и началом предпринимательской деятельности, приобретено оборудование - кеттельная машина SW- 21.

ИП Глава КФХ Воронежцева Ю.В. - на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), приобретено оборудование - плуг 3-х корпусной ПЛН 3-35 с предплужником; опрыскиватель штанговый навесной «Заря-ОН-600-9-01Ф».

ООО «Агропромышленный Холдинг Огород» - на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), приобретено оборудование: ботвоудалитель овощной КР 1700; транспортер телескопический ТСР.65.16.

ИП Глава КФХ Прадедович Е.О. - на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), приобретено оборудование: грабли DOMINATOR V12-4GW; борона игольчатая БИГ-3А.

ООО «ГлассПрогресс» - на возмещение части затрат, субъектов малого   
и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования   
в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), приобретено оборудование: двухголовая сварочная машина KMW.

ИП Глава КФХ Питик С.Ю. - на возмещение части затрат, связанных   
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), приобретена сортировальная машина С6РК15.

ООО «Березовская мебельная фабрика» - на возмещение части затрат, субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), приобретено оборудование: сверлильно-присадочный станок с ЧПУ модель «CNC-100»

ИП Глава КФХ Воронов Е.Г. - на возмещение части затрат, связанных   
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), приобретено оборудование: пункт картофелесортировочный КСП – 155 с регулировкой размера фракций; транспортер 1000\*2500 1,1 MNHL (74,5).

ИП Воронов В.Г. - на возмещение части затрат, связанных   
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), приобретено оборудование: плуг АЛМАЗ ПЛН – 3-35; протравитель картофеля Заря.

ООО «Стоматология» - на возмещение части затрат, субъектов малого   
и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования   
в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), приобретено медицинское оборудование.

Для обеспечения деятельности Центра содействия малому предпринимательству Березовского района, работающего по принципу «одно окно» в целях информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств приобретена оргтехника.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013г. № 2280.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 191 204,84 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 166 392,89 тыс. рублей или 87,02% от годового плана.   
С учетом всех источников финансирования программы в 2015 году составило 448 876,78 тыс. рублей или 94,21% от планового значения – 476 470,24 тыс. рублей (не исполнение кассового плана, в связи с кредиторской задолженностью).

*В сравнении с 2014 годом объем финансирования муниципальной программы увеличился на 19 016,2 тыс. рублей или 4,25% за счет увеличения программных мероприятий.*

В ходе реализации программы за счет создания дополнительных мест   
в МБДОУ «Березовский детский сад №9» введено 50 мест, при строительстве детского сада по ул.Дружбы (филиал МБОУ «Березовский детский сад №9» введено 270 мест, при реконструкции МБОУ «Березовская СОШ №3» введено 120 мест.

Организована работа по присмотру и уходу за детьми сиротами, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (продукты питания, сухая смесь с витаминами).

Организована работа по обеспечению на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Березовского района (приобретение мебели, офисной техники, музыкального оборудования, игровых модулей).

Организована работа по обеспечению на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего образования на территории Березовского района (приобретение мебели, орг.техники, учебного оборудования, спортивного инвентаря).

Проведены мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных лагерях (доставка питания, услуги охраны, видеонаблюдение, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, проведен ремонт технологического оборудования, трубопроводов отопления   
и водоснабжения, капитальный ремонт септика и наружной канализации). Количество отдохнувших детей: в спортивном лагере – 60 человек; в летних пришкольных лагерях – 1100 человек; в летнем Ермолаевском лагере – 240 человек.

Произведены выплаты компенсации части родительской платы.

В рамках программы в МБОУ «Березовская СОШ №1», «Березовская СОШ №3» благоустроены кабинеты психологов и логопедов.

В ДЮСШ проведен ремонт кровли, электроосвещения и закрытие теплового контура, ремонт медицинского кабинет и душевой кабины.

В МБОУ «Ермолаевская СОШ» проведен ремонт полов и заменены окна.

В рамках программы организована работа по предоставлению жилых помещений детям-сиротам по договорам социального найма, за отчетный период предоставлено 9 жилых помещений.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 21.10.2013г. № 2198.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 18 568,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 15 412,53 тыс. рублей или 83,0% от годового плана.   
С учетом всех источников финансирования программы в 2015 году составило 20 696,63 тыс. рублей или 86,77% от планового значения – 23 852,8 тыс. рублей (не исполнение кассового плана, в связи с недостаточностью финансирования).

*В сравнении с 2014 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 2444,3 тыс. рублей или 10,56%, в связи с дефицитом финансовых средств.*

В рамках программы за 2015 год из краевого бюджета были предоставлены дотации поселениям, на выравнивание бюджетной обеспеченности (с.Бархатово, с.Вознесенка, с.Есаулово, с.Зыково, с.Маганск, п.Березовка), также дотации   
с районного бюджета (с.Вознесенка, с.Маганск, п.Березвока).

Произведена уплата процентов по кредитам из бюджета другого уровня.

1. **Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013г. № 2284.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 43 820,24 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 41 921,24 тыс. рублей или 95,67% от годового плана.   
С учетом всех источников финансирования программы в 2015 году составило   
62 932,12 тыс. рублей или 95,45% от планового значения – 65 928,64 тыс. рублей (не исполнение кассового плана, в связи с переносом мероприятий по строительству многоквартирного жилого дома по ул.Дружба для переселения граждан их аварийного жилья на 2016 год.)

*В сравнении с 2014 годом объем финансирования муниципальной программы увеличился на 7 573,39 тыс. рублей или 12,03%, за счет введения дополнительных программных мероприятий.*

В 2015 году были переданы 4 котельных по концессионному соглашения   
в ООО «ВСКС».

Произведена замена водогрейного котла КВ-ТСВ-10 в котельной с.Зыково.

Выполнены работы по замене участка теплотрассы (0,5 км.) по ул.Луговой с.Зыково.

Утверждены и разработаны схемы водоснабжения и водоотведения   
в 3-х муниципальных образованиях (п.Березовка, Зыковский с/с, Маганский с/с).

В рамках программы переселено 34 человека, ранее проживающих   
в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу, расселяемая площадь жилых помещений 565 м2 (приобретено 16 квартир, за 1 квартиру выплачена выкупная цена).

Оказана государственная поддержка населению Березовского района в виде субсидии на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

Оказаны транспортные услуги в виде пассажирских перевозок д.Верхняя Базайха, с. Береть.

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма   
   и экстремизма на территории Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 23.10.2014г. № 2802.

Плановое финансирование программы на 2015 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 30,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 0 тыс. рублей или 0% от годового плана (не исполнение кассового плана, в связи с несвоевременным исполнением муниципального контракта на приобретение наглядно-агитационной продукции).

В ходе реализации программы проведено 12 воспитательных пропагандистских мероприятий среди населения Березовского района.

Размещено на сайте Администрации района и на информационных стендах 8 материалов по разъяснению правил поведения и действия населения при угрозе или возникновении терактов.

Проведено информирование населения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ.

Организована работа по размещению в местах массового пребывания людей средств наглядной агитации предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов.

Проведены мероприятия в учебных заведениях.

Проведены проверки объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности.

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Березовского района»**

Программные мероприятия в 2015 году осуществлялись без финансирования.

В рамках программы за отчетный период проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

В течение года проводилось информирование органов местного самоуправления муниципальных образований Березовского района о лицах, освобождающих из учреждения исполнения наказания.

Проведено информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей работы в средствах массовой информации.

**6. Целесообразность продолжения реализации соответствующих**

**муниципальных программ**

В целом муниципальные программы Березовского района соответствуют основным направлениям и способствуют достижению указанных целей и задач муниципальных программ.

По результатам проведённой оценки все действующие на территории Березовского района муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

Отдел экономического развития

администрации Березовского района