Оценка эффективности

реализации муниципальных программ

Березовского района за 2015 год

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района от 03.03.2015г. № 371.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Сдц | Уф | пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокоэффективные |  |  | оценка более 1,0 балла |
| 1. | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском районе» | 10,06 | 1,0 | Оценка – 10,06 балла Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели (экономия – 1,89 тыс. руб.). |
| 2. | «Система социальной защиты населения» | 1,11 | 1 | Оценка – 1,11 балла Программа характеризуется незначительным неосвоением запланированных финансовых ресурсов, а также незначительным недостижением некоторых показателей (заявительный характер мероприятий). |
| 2.1. | «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидам, степени их социальной защищенности» | 0,89 | 0,98 |  |
| 2.2. | «Социальная поддержка семей, имеющих детей» | не реализуется |  |  |
| 2.3. | «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | не реализуется |  |  |
| 2.4. | Повышение качества и доступности социальных услуг населению» | 1,08 | 1 |  |
| 2.5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 1,05 | 1 |  |
| 2.6. | «Доступная среда» | 11,0 | 1,0 |  |
|  | Эффективные |  |  | оценка от 0,8 до 1,0 балла |
| 3. | «Развитие культуры в Березовском районе» | 1,0 | 0,99 | Оценка – 0,99 балла Программа характеризуется практически полным освоением финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные целевые показатели. Незначительное недостижение показателей связано с нахождением в аварийном состоянии Вознесенского и Лопатинского клубов. |
| 3.1. | «Сохранение культурного наследия» | 1,02 | 0,96 |  |
| 3.2. | «Почетный гражданин Березовского района» | 1,0 | 0,78 |  |
| 3.3. | «Поддержка любительского народного творчества и организации досуга населения» | 1,0 | 0,99 |  |
| 3.4. | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 1,01 | 1 |  |
| 4. | «Молодежная политика Березовского района» | 1,0 | 0,98 | Оценка – 0,98 балла Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей при незначительном неосвоении финансовых ресурсов (экономия по социальным выплатам молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 71,48 тыс. руб.) |
| 4.1. | «Патриотическое воспитание и вовлечение молодежи Березовского района в социальную практику» | 1,0 | 0,98 |  |
| 4.2. | «Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе» на 2014-2015 годы | 1,0 | 0,98 |  |
| 5. | «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе» | 1,01 | 0,96 | Оценка – 0,97 балла Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели (экономия за счет проведения аукционов – 21,24 тыс. руб.) |
| 5.1. | «Развитие массовой физкультуры» | 0,99 | 0,94 |  |
| 5.2. | «Развитие адаптивной физический культуры» | 1,0 | 1,0 |  |
| 5.3. | «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | не реализуется |  |  |
| 6. | «Развитие образования Березовского района» | 1,0 | 0,94 | Оценка – 0,94 балла Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, при незначительном освоении финансовых ресурсов (кредиторская задолженность) |
| 6.1. | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 1,02 | 0,94 |  |
| 6.2. | Обеспечение реализации муниципальной программы» | 1,0 | 0,95 |  |
| 7. | Управление муниципальными финансами Березовского района» | 1,06 | 0,87 | Оценка – 0,92 балла Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, при незначительном освоении финансовых ресурсов (кредиторская задолженность) |
| 7.1. | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Березовского района» | 1,08 | 0,84 |  |
| 7.2. | «Управление муниципальным долгом Березовского района» | 0,81 | 0,94 |  |
| 7.3. | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 0,94 | 0,96 |  |
| 8. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе» | 1,0 | 0,80 | Оценка – 0,80 балла Программа характеризуется незначительным неосвоением запланированных финансовых ресурсов, а также незначительным недостижением некоторых показателей (заявительный характер мероприятий). |
| 8.1. | «Поддержка малых форм хозяйствования» | 0,69 | 0,83 |  |
| 8.2. | «Создание благоприятных условий в сельских территориях» | 1,0 | 1,0 |  |
| 8.3. | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 0,84 | 0,99 |  |
| 9. | «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района» | 0,85 | 0,95 | Оценка – 0,81 балла Программа характеризуется не полным достижением плановых значений целевых показателей, неполным освоением финансовых ресурсов (не доведены лимиты по подпрограмме Энергосбережение; мероприятий по переселению из аварийного жилья перенесены на 2017г.; уменьшилось количество рейсов по пассажирским перевозкам). |
| 9.1. | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района» | 1 | 0,95 |  |
| 9.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Березовском районе» | 0 | 0 |  |
| 10.3. | «Развитие транспортной системы: ремонт подъездов к садоводческим обществам, содержание дорожно-уличной сети на территории Березовского района» | 0,23 | 1 |  |
| 10.4. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района» | 0,25 | 0,95 |  |
| 10.5. | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 0,92 | 1 |  |
|  | Уровень эффективности удовлетворительный |  |  | оценка от 0,5 до 0,79 балла |
| 10. | «Развитие земельно – имущественных отношений в Березовском районе" | 0,69 | 0,69 | Оценка – 0,69 балла Программа характеризуется неполным освоением финансовых ресурсов (недостаточность средств финансирования), неполным достижением плановых значений целевых показателей (в связи с некорректным планированием при формировании программы) |
| 10.1. | «Развитие имущественных отношений в Березовском районе» | 0,6 | 0,36 |  |
| 10.2. | «Развитие земельных отношений в Березовском районе» | 0,43 | 0,37 |  |
| 10.3. | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 1,91 | 0,69 |  |
| 11. | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района» | 1,0 | 0,5 | Оценка – 0,50 балла Программа характеризуется полным освоением плановых значений целевых показателей, при не полном освоении финансовых ресурсов (муниципальный контракт на приобретения наглядной агитации заключен 30.12.2015г., оплата произведена в 2016 году) |

Вывод: По итогам реализации муниципальных программ в 2015 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям - координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования Березовский район в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2015 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

Отдел экономического развития

администрации Березовского района