**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Березовский район»**

**по итогам 2016 года**

**1. Общие сведения о муниципальных программах Березовского района**

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Березовский район» по итогам 2016 года подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Березовского района от 16.09.2013г. № 1891 утвержден Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации.

 Ответственными исполнителями за выполнение Программ представлены отчеты о выполнении Программ, включая оценку эффективности реализации Программы.

К докладу прилагается информация:

- «Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Березовского района Красноярского края»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений»;

- «Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района за 2016 год».

**2. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2016 году**

В целях совершенствования программно-целевого планирования районного бюджета в 2016 году реализовывалось 12 муниципальных программ. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития района.

 Все муниципальные программы были утверждены администрацией района до принятия районного бюджета на 2016 финансовый год и на плановый период 2017-2018 годов:

1. «Развитие образования Березовского район»;
2. «Система социальной защиты населения Березовского района»;
3. «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края»;
4. «Культура Березовского района»;
5. «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»;
6. «Молодежная политика Березовского района»;
7. «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском районе»;
8. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»;
9. «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»;
10. «Управление муниципальными финансами»;
11. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района Красноярского края»
12. «Профилактика правонарушений на территории Березовского района».

 В рамках данных программ реализуется 29 подпрограмм и 15 отдельных мероприятий, общее количество мероприятий за 2016 год предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм, отдельных мероприятий составляет 101 мероприятие.

 Муниципальные программы в 2016 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов:

- повышение уровня жизни населения;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- повышение качества образования;

- повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями;

- развитие сферы культуры и спорта;

- обеспечение доступным жильем молодых семей;

- привлечение инвестиций в экономику района;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение уровня безопасности граждан на территории Березовского района.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

 В отчетном периоде на территории Березовского района были реализованы мероприятия по 12 муниципальным программам, из 12 утвержденных программ. На реализацию муниципальных программ в 2016 году предусматривалось направить (план) 885 158,72 тыс. рублей, из них:

* федеральный бюджет – 485,94 тыс. рублей;
* краевой бюджет – 638 683,19 тыс. рублей;
* местный бюджет – 245 989,59 тыс. рублей.

 Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района, было запланировано из краевого бюджета – 72,2%, из остальных источников финансирования:

* федеральный бюджет – 0,05%;
* местный бюджет – 27,8%.

 Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района на развитие сферы образования – 649 106,90 тыс. рублей *(73,5% от общего объема планового финансирования)*, по остальным сферам средства распределились следующим образом:

* ЖКХ – 94 805,43 тыс. рублей *(10,5% от общего объема планового финансирования)*;
* социальная защита – 45 733,71 тыс. рублей *(5,2% от общего объема планового финансирования)*;
* культура и спорт – 44 918,47 тыс. рублей *(5,1% от общего объема планового финансирования)*;
* финансы – 23 165,48 тыс. рублей *(2,6% от общего объема планового финансирования)*;
* архитектура – 18 763,87 тыс. рублей *(2,1% от общего объема планового финансирования)*;
* малое предпринимательство – 1483,20 тыс. рублей *(0,2 % от общего объема планового финансирования)*;
* молодежная политика – 4 403,99 тыс. рублей *(0,5% от общего объема планового финансирования)*;
* сельское хозяйство – 2 747,67 тыс. рублей *(0,3% от общего объема планового финансирования)*;
* безопасность – 30,0 тыс. рублей *(0,003% от общего объема финансирования)*.

 По информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, за 2016 год финансирование муниципальных программ Березовского района по всем источникам финансирования осуществлено в объеме – 667 214,66 тыс. рублей, в том числе:

* федеральный бюджет – 485,94 тыс. рублей;
* краевой бюджет – 456 917,15 тыс. рублей;
* местный бюджет – 209 811,56 тыс. рублей*.*

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района профинансировано их краевого бюджета – **68,5%**, из остальных источников:

* федеральный бюджет – **0,07%**;
* местный бюджет – **31,4%.**

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района направлены в сферу образования – **445 610,93 тыс. рублей** (*66,8% от общего объема фактического финансирования)*, по остальным сферам средства распределены следующим образом:

* ЖКХ – 91 114,36 тыс. рублей *(13,7% от общего объема фактического финансирования)*;
* социальная защита – 44 059,74 тыс. рублей *(6,6% от общего объема фактического финансирования)*;
* культура и спорт – 39 428,52 тыс. рублей *(5,9% от общего объема фактического финансирования)*;
* финансы – 23 163,66 тыс. рублей *(3,5% от общего объема фактического финансирования)*;
* архитектура – 15 389,64 тыс. рублей *(2,3% от общего объема фактического финансирования)*;
* малое предпринимательство – 1 483,20 тыс. рублей *(0,2% от общего объема фактического финансирования)*;
* молодежная политика – 4 249,39 тыс. рублей *(0,6% от общего объема фактического финансирования)*;
* сельское хозяйство – 2 685,23 тыс. рублей *(0,4% от общего объема фактического финансирования)*;
* безопасность – 30,0 тыс. рублей *(0,004% от общего объема фактического финансирования)*.

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах районного бюджета составила 86,4%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района от 03.03.2015г. № 371.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2015 год можно сделать следующие выводы.

Из 12 действовавших на территории района программ:

- 4 высокоэффективны;

- 5 эффективны;

- 2 уровень эффективности удовлетворителен;

- 1 программа реализована без финансирования.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*менее 0,5 – неэффективная;*

*от 0,5 до 0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;*

*от 0,8 до 1 – эффективная;*

*более 1 – высокоэффективная.*

 По итогам реализации муниципальных программ в 2016 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям - координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования Березовский район в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2017 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

**5. Общая информация о муниципальных программах**

 *Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:*

1. **Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Березовского района»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 30.10.2013г. № 2282.

 Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

 - «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»;

 - «Повышение качества и доступности социальных услуг»;

 - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

 - «Доступная среда».

 Реализация программы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **45 733,71 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **44 059,74 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **96,3%** (не исполнение кассового плана в связи с тем, что субсидии из краевого бюджета были перечислены не в полном объеме).

 *В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 826,88 тыс. рублей или 1,8% данное уменьшение связано в связи с тем, что не прошли по конкурсному отбору по государственной подпрограмме «Доступная среда».*

 В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

 По итогам работы за 2016 год численность граждан получивших услуги составила 3000 человек из 3000 граждан обратившихся в учреждение.

 Получили выплату пенсии за выслугу лет 38 муниципальных служащих.

 Реабилитационные услуги в учреждении социального обслуживания семьи и детей получили 168 детей-инвалидов проживающих в семьях на территории Березовского района.

 Услуги по надомному обслуживанию оказаны 276 гражданам пожилого возраста и инвалидам.

 Проведено мероприятие по организации проезда к месту оздоровительных лагерей детей находящихся в трудной жизненной ситуации услугу получил 51 ребенок.

 Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения составил 100%. В опросе принял участие 549 человек, из них 549 человек удовлетворен качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения.

 Количество обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержки в отчетном году, сложился на нулевом уровне.

 В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной.

1. **Муниципальная программа «Культура в Березовского района»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 25.10.2013г. № 2240.

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм:

 - «Сохранение культурного наследия»;

 - «Почетный гражданин Березовского района»;

 - «Поддержка любительского народного творчества и организация досуга населения»;

 - «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

 - «Развитие конкурентоспособного муниципального туристского комплекса».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **44 615,23 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **39 125,28 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **87,7%** (не исполнение кассового плана в связи с кредиторской задолженностью).

 *В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 1 347,78 тыс. рублей или 3,3%, за счет уменьшения ассигнований по подпрограмме «Почетный гражданин Березовского района и уменьшением ассигнований по проведению мероприятий в области культуры.*

 В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

 20796 человек населения Березовского района участвует в платных культурно-досуговых мероприятиях.

В районе сформирована сеть учреждений культуры в количестве 35 объектов: 1 музей, 13 библиотек, 1 детская школа искусств, 3 музыкальных школы, 16 учреждений культурно-досугового типа, 1 молодежный центр «Созвездие».

 В образовательных учреждениях культуры района обучается 503 учащихся. Березовская детская школа искусств и «Зыковская детская музыкальная школа» получили лицензию на предпрофессиональное образование.

 Лучшими учреждениями клубного типа по работе с детьми были признаны: МБУ «РДК «Юбилейный», МБУК «Есаульская ЦКС» филиал ДК «Водник» п. Ермолаевский Затон.

 Березовский Районный музей ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. На хранении в муниципальном районном музее находится 7379 экспонатов, в том числе предметов основного фонда 3030, предметов научно-вспомогательного фонда 4349 единиц, в 2016 году экспонировалось 498 предметов.

15.11.2016г. вышло Постановление № 1214 «О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Березовская детская школа искусств путем присоединения к нему МБОУДОД «Бархатовская ДМШ», МБОУДОД «Зыковская ДМШ», МБОУДОД Есаульская ДМШ».

 Укомплектованы книжные фонды муниципальных библиотек.

 В 2016 году в рамках программы за отчетный период оказана материальная поддержка 8 почетным гражданам, произведена выплата на погребение 1 почетному гражданину.

 В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана удовлетворительной.

1. **Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 25.10.2013г. № 2249.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

 **- «**Патриотическое воспитание и вовлечение молодежи Березовского района в социальную практику»;

 **-** «Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **4 403,99** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **4 249,39 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **96,5%** (не исполнение кассового плана в связи с кредиторской задолженностью).

 *В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 927,04 тыс. рублей или 17,9%, за счет уменьшения количества получателей социальных выплат по обеспечению жильем молодых семей.*

 В 2016 году на базе молодежного центра «Созвездие» реализованы флагманские программы: «Добровольчество», «Историческая память», «Предпринимательство», «Арт-парад», «Моя территория». Молодежь района принимает участие в Межрегиональном молодежном форуме ТИМ «Бирюса»,
в краевом проекте ТИМ «Юниор», в военно-спортивной игре «Спецназ-Юниор», в военно-патриотическом фестивале «Сибирский щит, во Всероссийской вахте Памяти, в краевом проекте «Новый фарватер».

 В ходе реализации программы в отчетном году улучшили свои жилищные условия за счет получения социальных выплат две молодых семьи, среди них: многодетная семья Екатерины и Андрея Шестаковых, молодая семья Кристины и Михаила Медведь.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 25.10.2013г. № 2248.

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм:

 - «Поддержка малых форм хозяйствования»;

 - «Создание благоприятных условий в сельских территориях»;

 - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

 - «Развитие сельскохозяйственного производства, в том числе мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции»;

 - «Устойчивое развитие сельских территорий Березовского района Красноярского края».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **2 747,67** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **2 685,23 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **97,7%** (не исполнение кассового плана в связи с проведением аукционов).

 *В сравнении с 2015 годом объем финансирования уменьшился на 176,38 тыс. рублей или 6,6%, за счет оплаты кредиторский задолженности по муниципальному контракту на оказание услуг по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными от 22.12.2015 года.*

 В 2016 году в рамках программы была оказана поддержка малых форм хозяйствования в виде субсидии на возмещения части процентной ставки по кредитам до 2-х и до 5-ти лет на развитие личного подсобного хозяйства – 6 получателям.

 Организовано проведение мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, было отловлено
8 беспризорных собак на территории Березовского района ООО "Интерстрой - Сервис".

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 30.10.2013г. № 2281.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

 - «Развитие массовой физической культуры и спорта»;

 - «Развитие адаптивной физической культуры и спорта».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **303,24** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **303,24 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%.**

 *В сравнении с 2015 годом объем финансирования уменьшился
на 175,52 тыс. рублей или 36,7%, в связи с дефицитом бюджетных средств.*

 За 2016 год проведено 12 спортивно-массовых мероприятий, из которых
7 краевых:

- Лыжня Россия,

- краевая Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края,

- краевой турнир по пауэрлифтингу памяти А.Таткина,

- краевой турнир по волейболу памяти П.С. Барсукова,

- традиционный турнир по дзюдо памяти П.А. Чупрова,

- сельские зимние спортивные игры «Сельская зима Красноярья 2016 года»,

- краевая Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края.

 Согласно календарному плану проведены традиционные спортивные мероприятия. В спортивно-массовых мероприятиях приняло участие более 1700 школьников и 800 человек взрослого населения района.

 Выполнены ремонтно-строительные работы и подготовлено отдельное помещение для спортивного клубы «Здоровый мир» с.Зыково.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной.

1. **Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 31.10.2013г. № 2306.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

 - «Развитие имущественных отношений в Березовском районе»;

 - «Развитие земельных отношений в Березовском районе»;

 - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **18 763,87** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **15 389,64 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **82,0%** (не исполнение кассового плана в связи с проведением аукционов и кредиторской задолженностью).

 *В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы увеличилось на 3 912,34 тыс. рублей или 25,4%, за счет увеличения мероприятий в программе.*

 В ходе реализации программы проведена инвентаризация 15 объектов недвижимости.

 Выполнено межевание и постановка на кадастровый учет 4 земельных участков.

 Демонтировано 56 незаконно установленных рекламных конструкции на территории района.

 Проведена оценка 34 объекта муниципального имущества.

 Проводилась публикация информации о продажи объектов недвижимого имущества, проведения аукционов и торгов в количество 35 статей.

 Проведена актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Зыковский, Маганский, Вознесенский, Есаульский сельсоветы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства Березовского района»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 25.10.2013г. № 2243.

Муниципальная программа состоит из четырех отдельных мероприятий:

 - «Обеспечение деятельности Центра содействия малому предпринимательству Березовского района, работающего по принципу «одно окно» в целях информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

 - «Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, предоставляются субъектам малого предпринимательства, с даты регистрации которых до момента обращения за муниципальной поддержкой прошло не более 1 года»;

 - «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования»;

 - «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **1 483,20** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **1 483,20 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%.**

 *В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 1 681,84 тыс. рублей или 53,1%, в связи с тем, что мероприятия программы носят заявительных характер.*

 В ходе реализации программы в отчетном году получили субсидию
4 субъектов малого предпринимательства.

В результате оказания финансовой поддержки субъектами малого предпринимательства создано 4 рабочих места, количество сохраненных рабочих мест в секторе малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку сохранено 28 рабочих мест.

 Для обеспечения деятельности Центра содействия малому предпринимательству Березовского района, работающего по принципу «одно окно» в целях информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств приобретена оргтехника.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 30.10.2013г. № 2280.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

 - «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

 - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **649 106,90** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **445 610,93 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **68,6%** (не исполнение кассового плана в связи с проведением аукционов и кредиторской задолженностью, а также с неполучением лимитов на введение дополнительных мест в дошкольных учреждениях).

 *В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 3 265,85 тыс. рублей или 0,3% за счет уменьшения программных мероприятий.*

 Организована работа по присмотру и уходу за детьми сиротами, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (продукты питания, сухая смесь с витаминами).

 Организована работа по обеспечению на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Березовского района (приобретение мебели, офисной техники, музыкального оборудования, игровых модулей).

 Организована работа по обеспечению на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего образования на территории Березовского района (приобретение мебели, орг.техники, учебного оборудования, спортивного инвентаря).

 Проведены мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных лагерях (доставка питания, услуги охраны, видеонаблюдение, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, проведен ремонт технологического оборудования, трубопроводов отопления
и водоснабжения, капитальный ремонт септика и наружной канализации). Количество отдохнувших детей: в спортивном лагере – 140 человек; в летних пришкольных лагерях – 1100 человек; в летнем Ермолаевском лагере – 60 человек, в летнем Минусинском лагере – 200 человек.

Количество детей включенных в различные мероприятия (походы, трудовые отряды, экскурсии и т.п.) составила 1190 человек.

 Произведены выплаты компенсации части родительской платы.

 В рамках программы в МБОУ «Березовская СОШ №1» произведен текущий ремонт полов, ремонт уличного освещения, выполнены работы по установке вытяжной системы.

 В МБОУ БСОШ №3 выполнены работы по ремонту пола в мастерской.

 В МБОУ БСОШ №5 произведена замена ванн.

 В МБОУ Вознесенская СОШ выполнены электромонтажные работы, произведена установка вытяжки.

 В МБОУ Есаульская СОШ приобретен линолеум, выполнены работы по обеспечению холодного и горячего водоснабжения раковин столовой.

 В МБОУ Ермолаевская СОШ выполнен монтаж системы вентиляции.

 В МБОУ Маганская СОШ произведена установка вентиляции пищеблока.

 В МБОУ Зыковская СОШ приобретен линолеум.

 В МБОУ Бархатовская СОШ приобретены двери для кабинок туалета.

 В рамках программы для безопасного дорожного движения приобретены светоотражающие наклейки для первоклассников.

 В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана удовлетворительной.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 21.10.2013г. № 2198.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

 - «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Березовского района»;

 - «Управление муниципальным долгом Березовского района»;

 - Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **23 165,48** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **23 163,66 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

 *В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы увеличился на 2 467,03 тыс. рублей или 10,7%, в связи с увеличение оплаты муниципального долга и увеличения дотаций.*

 В рамках программы за 2016 год из краевого бюджета были предоставлены дотации поселениям, на выравнивание бюджетной обеспеченности (с.Бархатово, с.Вознесенка, с.Есаулово, с.Зыково, с.Маганск, п.Березовка), также дотации
с районного бюджета (с.Вознесенка, с.Маганск, п.Березвока).

 Произведена уплата процентов по кредитам из бюджета другого уровня.

 В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной.

1. **Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 30.10.2013г. № 2284.

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм и двух отдельных мероприятий:

 - «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»;

 - «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Березовском районе Красноярского края»;

 - «Развитие транспортной системы на территории Березовского района»;

 - «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Березовского района»;

 - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

 - отдельное мероприятие «Возврат средств финансовой поддержки, предоставленной за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по итогам реализации - II этапа (2014-2015 годы) программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с недостижением целевого показателя по строительству дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, ул.Дружбы, 150»;

 - отдельное мероприятие «Возврат средств финансовой поддержки, предоставленной за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по итогам реализации - I этапа (2013 года) программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с недостижением целевого показателя по строительству дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, ул.Дружбы, 150».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **94 805,43** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **91 114,36 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **98,3%** (не исполнение кассового плана в связи с проведением аукционов и кредиторской задолженностью).

 *В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы увеличился на 28 182,24 тыс. рублей или 30,9%, за счет введения дополнительных программных мероприятий.*

 В ходе реализации программы были выполнены работы по:

- реконструкции участка канализационной сети от КК-1 до КК-2 по ул.Школьная с.Зыково;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения от НФС до К-1 по ул.Школьная с.Зыково;

- капитальный ремонт септика в п.Березовка;

- капитальный ремонт участка водопроводной сети п.Березовка ул.Дружбы, 120.

 Заключен контракт на долевое строительство жилого дома, согласно условиям контракта срок сдачи дома в эксплуатации. 31.03.2017 года.

 На строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры произведена разработка проектной рабочей документации по объекту «Внешнее электроснабжение 311 жилых домов на напряжение 10-04 Кв.

 В рамках программы с целью повышения энергетической эффективности на территориях Зыковского, Есаульского с/с были переданы котельные на обслуживание в ООО «Восточно-Сибирские коммунальные системы» по концессионному соглашению. В ноябре 2016 года по концессионному соглашению в ГПКК «ЦРКК» на обслуживание переданы котельные, тепловые сети, водонапорные башни, КНС, сети водоснабжения, водоотведения п.Березовка.

 Оказана государственная поддержка населению Березовского района в виде субсидии на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

 Оказаны транспортные услуги в виде пассажирских перевозок д.Верхняя Базайха, с. Береть. За отчетный период перевозчик произвел 836 рейсов и перевез 1201 человека.

 В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма
и экстремизма на территории Березовского района»**

 Программа утверждена постановлением администрации района
от 23.10.2014г. № 2802.

Муниципальная программа состоит из восьми отдельных мероприятий:

 - «Разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористической направленности»;

 - «Информирование населения района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ»;

 - «Проведение в учебных заведениях мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды и подержание здорового межнационального климата отношений, воспитания толерантности, распространение информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности»;

 - «Распространение среди читателей библиотек информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности»;

 - «Организация размещения в местах массового пребывания людей средств наглядной агитации (плакат, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов»;

 - «Размещение памяток толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий на официальном сайте Администрации района»;

 - «Создание в библиотечной сети условий для хранения, обновления и доступного пользования информативно-воспитательной литературой, способствующей:

 укреплению межнациональных отношений, чувства уважения к традициям граждан различных национальностей;

 негативному восприятию проявлений социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

 - «Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **30,0** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **30,0 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

 В ходе реализации программы проведено 13 воспитательных пропагандистских мероприятий среди населения Березовского района.

 Размещено на сайте Администрации района и на информационных стендах 9 материалов по разъяснению правил поведения и действия населения при угрозе или возникновении терактов.

 Проведено информирование населения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ.

 Организована работа по размещению в местах массового пребывания людей средств наглядной агитации предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов.

Проведены мероприятия в учебных заведениях.

Проведены проверки объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности.

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Березовского района»**

 Программные мероприятия в 2016 году осуществлялись без финансирования.

Муниципальная программа состоит отдельного мероприятия:

- «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Березовского района».

 В рамках программы за отчетный период проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

 В течение года проводилось информирование органов местного самоуправления муниципальных образований Березовского района о лицах, освобождающих из учреждения исполнения наказания.

 Проведено информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей работы в средствах массовой информации.

**6. Целесообразность продолжения реализации соответствующих**

**муниципальных программ**

В целом муниципальные программы Березовского района соответствуют основным направлениям и способствуют достижению указанных целей и задач муниципальных программ.

 По результатам проведённой оценки все действующие на территории Березовского района муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

Начальник отдела экономического

развития администрации района Л.В. Морозова

исп. Патрушева Наталья Юрьевна

8 (39175) 2-10-53