|  |
| --- |
| **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА** |

**Заключение об оценки эффективности реализации муниципальных программ**

 **Березовского района за 2017 год**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района от 03.03.2015г. № 371.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование муниципальной программы** | **вывод об оценке муниципальной программы** | **рекомендации** |
|  | **оценка более 1,0 балла (высокоэффективные)** |
| 1. | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском районе»  | **Оценка – 1,21 балла**Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели  | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 2.  | «Профилактика правонарушений на территории Березовского района» | **Оценка – 1,08 балла**Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели  | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 3 | «Система социальной защиты населения Березовского района» | **Оценка – 1,06 балла**Программа характеризуется незначительным неосвоением запланированных финансовых ресурсов, а также незначительным недостижением некоторых показателей (не прошли по конкурсу «Доступная среда»). | Продолжить реализацию муниципальной программы. Необходимо качественно и своевременно подготовить пакет документ для участия в конкурсе по подпрограмме «Доступная среда» |
|  | **оценка от 0,8 до 1,0 балла (эффективные)** |
| 4 | «Молодежная политика Березовского района» | **Оценка – 1,0 балл**Программа характеризуется неполным достижением плановых значений целевых показателей (количество созданных рабочих мест несовершеннолетних граждан, носит заявительный характер) при полном освоении финансовых ресурсов  | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 5 | «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе» | **Оценка – 1,0 балл**Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели  | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 6 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района Красноярского края | **Оценка – 1,0 балл**Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели  | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 7 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе» | **Оценка – 0,97 балла**Программа характеризуется неполным достижением плановых значений целевых показателей (не прошли по конкурсному отбору) при незначительном неосвоении финансовых ресурсов (за счет проведения аукционов) | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 8 | «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района» | **Оценка – 0,93 балла**Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых при незначительном неосвоении финансовых ресурсов (мероприятия программы носят заявительный характер) | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 9 | «Развитие земельно – имущественных отношений в Березовском районе" | **Оценка – 0,92 балла**Программа характеризуется неполным освоением финансовых ресурсов, неполным достижением плановых значений целевых показателей (недостаточность средств финансирования) | Необходимо провести более глубокий анализ причин отклонений целевых показателей от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. Продолжить реализацию муниципальной программы. |
| 10 | «Управление муниципальными финансами Березовского района»  | **Оценка – 0,91 балла**Программа характеризуется неполным достижением плановых значений целевых показателей при полном освоении финансовых ресурсов | Необходимо провести более глубокий анализ причин отклонений целевых показателей от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. Продолжить реализацию муниципальной программы. |
| 11 | «Развитие культуры в Березовском районе» | **Оценка – 0,88 балла**Программа характеризуется на полным достижением плановых значений целевых показателей (в связи с отсутствием помещения у музея), не полным освоением финансовых ресурсов (кредиторская задолженность) | Необходимо провести более глубокий анализ причин отклонений целевых показателей от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. Продолжить реализацию муниципальной программы. |
|  | **оценка от 0,5 до 0,79 балла (уровень эффективности удовлетворительный)** |
| 12 | «Развитие образования Березовского района» | **Оценка – 0,74 балла**Программа характеризуется неполным достижением плановых значений целевых показателей, неполным освоением финансовых ресурсов (не доведены лимиты по субсидии введение дополнительных мест в дошкольных учреждениях в размере 166 270,50 тыс. рублей)  | Необходимо провести более глубокий анализ причин отклонений целевых показателей от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. Продолжить реализацию муниципальной программы. |

**Вывод:** Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год показала, что из 12 муниципальных программ:

- высокоэффективными – 3 программы;

- эффективными – 8 программ;

- уровень эффективности удовлетворительный – 1 программы.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.