**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**Березовского района Красноярского края**

**по итогам 2019 года**

****

**1. Общие сведения о муниципальных программах Березовского района**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Березовский район» по итогам 2019 года подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации Березовского района от 16.09.2013 № 1891.

Ответственными исполнителями за выполнение Программ представлены отчеты о выполнении Программ, включая оценку эффективности реализации Программы.

К докладу прилагается информация:

- «Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Березовского района Красноярского края»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений»;

- «Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района за 2019год».

**2. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2019 году**

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета в Березовском районе реализовывались муниципальные программы.

Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлениями администрации Березовского района были утверждены Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации и Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Березовского района Красноярского края.

Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы, который разработан финансовым управление администрации района и утвержден распоряжением от 17.07.2018 №61-Р.

С целью информированности общественности о действующих программах, все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте администрации Березовского района в сети Интернет, в разделе «муниципальные программы».

Всего на территории Березовского района в 2019 году реализовывалось 12 муниципальных программ, состоящих из 24 подпрограмм и 7 отдельных мероприятий. Общее количество мероприятий предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм, отдельных мероприятий составляет 82 мероприятия.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

На реализацию муниципальных программ в 2019 году предусматривалось

направить (план) 872 889,35 тыс. рублей, из них:

|  |
| --- |
| * федеральный бюджет – 6089,07 тыс. рублей; * краевой бюджет – 604 259,78 тыс. рублей; * местный бюджет – 262 550,49 тыс. рублей. |

Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района, было запланировано из краевого бюджета – 69%, из остальных источников финансирования:

* федеральный бюджет 0,7%;
* местный бюджет – 30,1%.

По информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, за 2019 год финансирование муниципальных программ Березовского района по всем источникам финансирования осуществлено в объеме – 848 066,82 тыс. рублей, в том числе:

|  |
| --- |
| * федеральный бюджет – 6027,92 тыс. рублей; * краевой бюджет – 597 169,53 тыс. рублей; * местный бюджет – 244 869,36 тыс. рублей |

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района профинансировано их краевого бюджета – **70,42%**, из остальных источников:

* федеральный бюджет – **0,71%**;
* местный бюджет – **28,87%.**

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района направлены в сферу образования – **604 874,48 тыс. рублей** (*71,3% от общего объема фактического финансирования)*, по остальным сферам средства распределены следующим образом:

* ЖКХ – 97 671,79 тыс. рублей *(11,52% от общего объема фактического финансирования)*;
* социальная защита – 40 078,99 тыс. рублей *(4,73% от общего объема фактического финансирования)*;
* культура и спорт – 55 903,25 тыс. рублей *(6,6% от общего объема фактического финансирования)*;
* финансы – 24 345,57 тыс. рублей *(2,9% от общего объема фактического финансирования)*;
* архитектура – 13 665,32 тыс. рублей *(1,6% от общего объема фактического финансирования)*;
* молодежная политика – 6839,64 тыс. рублей *(0,8% от общего объема фактического финансирования)*;
* сельское хозяйство – 3 844,78 тыс. рублей *(0,45% от общего объема фактического финансирования)*;
* малое предпринимательство – 712,96 тыс. рублей *(0,08% от общего объема фактического финансирования)*;
* безопасность – 130,0 тыс. рублей *(0,02% от общего объема фактического финансирования)*.

**Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах районного бюджета составила 75,85 %.**

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района от 03.03.2015 № 371.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2019 год можно сделать следующие выводы.

Из 11 действовавших на территории района программ:

|  |
| --- |
| * 3 высокоэффективны; * 9 эффективны; |

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*менее 0,5 – неэффективная;*

*от 0,5 до 0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;*

*от 0,8 до 1 – эффективная;*

*более 1 – высокоэффективная.*

По итогам реализации муниципальных программ в 2019 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям - координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования Березовский район в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2020 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

**5. Общая информация о муниципальных программах**

*Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:*

1. **Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013 № 2282.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **40 079,31 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **40 078,99 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,9%**:

Реабилитационные услуги в учреждении социального обслуживания семьи и детей получили 84 детей-инвалидов проживающих в семьях на территории Березовского района. Организован проезд в летние лагеря для 60 детей.

Количество обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержки в отчетном году, сложился на нулевом уровне.

С 01.10.2019 года данная муниципальная программа не реализуется, полномочия переданы на краевой уровень. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **высокоэффективной**.

1. **Муниципальная программа «Культура Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013 № 2240.

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм:

- «Сохранение культурного наследия»;

- «Почетный гражданин Березовского района»;

- «Поддержка любительского народного творчества и организация досуга населения»;

- «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **49 399,14 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **48 647,68 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **98,5%**.

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

В апреле проведен 20-й районный фестиваль-конкурс детского творчества «Весенняя капель»;

В ноябре проведен районный фестиваль-конкурс коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры Березовского района «Село мое родное»;

В августе в п. Березовский проведен Казачий фестиваль «Любо!»;

123900 человек населения Березовского района посетило культурно-досуговые учреждения.

1904 ребенка были привлечены к участию в творческих мероприятиях.

В районе сформирована сеть учреждений культуры: 1 музей, 13 библиотек (в библиотеке п. Ермолаевский Затон в апреле 2019 года произошел пожар, обслуживание читателей осуществляется в СДК «Водник» п. Ермолаевский Затон), 1 детская школа искусств с 3-мя структурными подразделениями, 13 учреждений культурно-досугового типа, 1 молодежный центр «Созвездие».

Книжные фонды Межпоселенческой библиотеки Березовского района укомплектованы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

В 2019 году процент экспонируемых предметов от числа основного фонда музея составил 7,7 % . Постановлением администрации Березовского района от 25 сентября 2019 года №1453 у МБУК «Березовский районный музей» Березовского района изъято из оперативного управления помещение по адресу: п. Березовка ул. Береговая, 44. С 3 сентября 2019 года администрацией района в оперативное управление предоставлено помещение по адресу п. Березовка, ул. Центральная, 32. На данный момент в оперативном управлении МБУК «Березовский районный музей» находится 2 нежилых помещения по адресу: п. Березовка, ул. Парковая, 2а и п. Березовка, ул. Центральная, 32.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **эффективной.**

1. **Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013 № 2249.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

**- «**Патриотическое воспитание и вовлечение молодежи Березовского района в социальную практику»;

**-** «Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **6894,87** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **6839,63 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,2%**.

Реализация мероприятия «создание условий успешной социализации, эффективной самореализации и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Березовского района» обеспечена достижением следующих показателей:

- количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, значение показателя выполнено на 92,1%, из запланированных 152 рабочих мест, 140 рабочих места были реализованы;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях, значение показателя выполнено на 105%, из запланированных 64 человека, 67 человек был отправлен в профильные палаточные лагеря;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности, значение показателя выполнено на 109%, из запланированных 54 человек, 59 человека вовлечено в добровольческую деятельность;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, а также являющихся членами или участниками патриотических объединений в том числе, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, значение показателя выполнено на 125%, из запланированных 1000 человек, 1250 человек вовлечено в краеведческую деятельность.

В ходе реализации программы в отчетном году улучшили свои жилищные условия за счет получения социальных выплат две молодых семьи, среди них: многодетные семьи Марии Меликсетян, Алены Назмудиновой.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **эффективной**.

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013 № 2248.

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм:

- «Создание благоприятных условий в сельских территориях»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **3 846,17** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **3 844,78 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,9%**.

В ходе реализации программы на организацию проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, было освоено **806,88.** рублей, отловлено 163 бродячих животных.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **высокоэффективной**.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013 № 2281.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

- «Развитие массовой физической культуры и спорта»;

- «Развитие адаптивной физической культуры и спорта».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **7 349,13 тыс. рублей** фактический объем финансирования составил **7 656,57тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет  **104%.**

За 2019 год проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий, из которых 7 краевых:

- краевой турнир по дзюдо младшей возрастной группы посвященный Дню матери,

- краевая Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края,

- краевой турнир по пауэрлифтингу памяти А.В. Таткина,

- краевой турнир по волейболу памяти П.С. Барсукова,

- традиционный турнир по дзюдо памяти П.А. Чупрова,

- сельские летние спортивные игры «Сельская зима Красноярья 2019 года», прошедшие в п. Подгорном, в командном зачете игр было занято 2 место и получен сертификат на 300 000,00 рублей, в результате дополнительно приобретено оборудование и спортивный инвентарь,

- краевая зимняя Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края 2019 года в г. Красноярске, в которой Березовский район занял 2 место в общекомандном состязании.

Успешно продолжают работать уже 4 спортивных клуба по месту жительства граждан в с. Зыково, с. Бархатово и с. Вознесенка, дополнительно открыт спортивный клуб «Побратимы» в п. Березовка для которого выделено из краевого бюджета выделена субсидия в размере **900,00 тыс. рублей** на приобретение спортивного инвентаря и оборудования . Для спортивного клуба с. Зыково «Здоровый мир» выделено 100, 00 тыс. рублей.

Наиболее успешным 2019 год стал для спорта Березовского района в плане увеличения спортивных сооружений. В этом году начал работать спортивный комплекс «Бруссила», имеющий бассейн, ванну для обучения плаванию, тренажерный зал, фитнес-зал, оздоровительный комплекс с сауной. Успешно освоены средства по субсидии из краевого бюджета на устройство плоскостного сооружения для подвижных игр в с. Вознесенка на сумму 2 666, 06 тыс. рублей. За счет субсидии федерального, краевого и местного бюджета в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни» построена и оснащена спортивно-технологическим оборудованием для сдачи норм ГТО малая спортивная площадка на сумму 3 182, 4 тыс. рубля

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **высокоэффективной**.

**6. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 31.10.2013 № 2306.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- «Развитие имущественных отношений в Березовском районе»;

- «Развитие земельных отношений в Березовском районе»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **13 802,07** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **13 665,33 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **98,9 %** .

В ходе реализации программы проведена инвентаризация 22 объектов недвижимости, формирование 7 земельных участков. Проведена оценка стоимости 34 земельных участков. Проводилась публикация информации о продажи объектов недвижимого имущества в размере 55 публикаций, оформление прав муниципальной собственности на объекты недвижимости, прошедших государственную регистрацию в количестве 25 объекта.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **эффективной**.

1. **Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого   
   и среднего предпринимательства Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 25.10.2013 № 2243.

Муниципальная программа состоит из четырех отдельных мероприятий:

- «Обеспечение деятельности Центра содействия малому предпринимательству Березовского района, работающего по принципу «одно окно» в целях информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, предоставляются субъектам малого предпринимательства, с даты, регистрации которых до момента обращения за муниципальной поддержкой прошло не более 1 года»;

- «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования»;

- «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **712,96** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **712,96 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%.**

В ходе реализации программы в отчетном году финансовая поддержка оказана одному субъекту малого предпринимательства.

В результате оказания финансовой поддержки субъекту малого предпринимательства создано 1 рабочее место, количество сохраненных рабочих мест в секторе малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку - 8 рабочих мест.

Для обеспечения деятельности Центра содействия малому предпринимательству Березовского района, работающего по принципу «одно окно» в целях информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства приобретена офисная мебель и стенд.

Оказана консультационная поддержка 54 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **высокоэффективной**.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013 № 2280.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **628 119,49** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **604 874,48 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **96,3%** (не исполнение кассового плана в связи с нереализованными мероприятиями).

В 2019году в рамках программы было приобретено 6 квартир для детей-сирот.

Организована работа по обеспечению на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Березовского района (приобретение мебели, офисной техники, музыкального оборудования, игровых модулей).

Организована работа по обеспечению на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего образования на территории Березовского района (приобретение мебели, орг. техники, учебного оборудования, спортивного инвентаря).

Проведены мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных лагерях (доставка питания, услуги охраны, видеонаблюдение, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров). Количество отдохнувших детей: в спортивном лагере – 136 человек; в летних пришкольных лагерях – 882 человек; в летнем Ермолаевском лагере – 150 человек.

Произведены выплаты компенсации части родительской платы.

В рамках программы приобретено мед оборудование для медицинского кабинета, а так же установлен умывальник в Зыковской СОШ. В Есаульскую СОШ проведены работы по благоустройству дворовой территории, а так же проведен текущий ремонт спортзала. Приобретены деревья в Бархатовскую СОШ приобретены защитные решетки на В БСШ №3 ремонт и замена окон , ремонт окон в спортзале. В Маганскую СОШ приобретен линолеум в помещение обеденного зала, приобретены светильники в кабинет информатики.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **эффективной.**

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 21.10.2013 № 2198.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Березовского района»;

- «Управление муниципальным долгом Березовского района»;

- Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **24 379,98 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **24 345,57 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,86%**.

В рамках программы за 2019 год из краевого бюджета были предоставлены дотации поселениям, на выравнивание бюджетной обеспеченности (с. Бархатово, с.Вознесенка, с. Есаулово, с. Зыково, с. Маганск, п.Березовка), также дотации   
с районного бюджета (с.Вознесенка, с. Маганск, с. Бархатово), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района (с.Вознесенка, с. Маганск, с. Бархатово, с. Зыково).

Произведена уплата процентов по кредитам из бюджета другого уровня.

Просроченной задолженности по долговым обязательствам нет.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **эффективной**.

1. **Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 30.10.2013 № 2284.

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

- «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»;

- «Развитие транспортной системы на территории Березовского района»;

- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Березовского района»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019году предусмотрен в размере **98 186,20** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **97 671,8 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,48%**.

Оказана государственная поддержка населению Березовского района в виде субсидии на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

Оказаны транспортные услуги в виде пассажирских перевозок по двум маршрутам п. Березовка - п. Верхняя Базаиха, и п. Березовка - п. Береть , 2 дня в неделю, уменьшилось до 762 рейсов, в связи с острым дефицитом финансовых ресурсов бюджета Березовского района и невозможностью планирования и финансирования компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным автобусным маршрутам по Березовскому району.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **эффективной**.

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма   
   и экстремизма на территории Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 23.10.2014 № 2802.

Муниципальная программа состоит из восьми мероприятий:

- «Разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористической направленности»;

- «Информирование населения района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ»;

- «Проведение в учебных заведениях мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды и подержание здорового межнационального климата отношений, воспитания толерантности, распространение информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности»;

- «Распространение среди читателей библиотек информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности»;

- «Организация размещения в местах массового пребывания людей средств наглядной агитации (плакат, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов»;

- «Размещение памяток толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий на официальном сайте Администрации района»;

- «Создание в библиотечной сети условий для хранения, обновления и доступного пользования информативно-воспитательной литературой, способствующей:

укреплению межнациональных отношений, чувства уважения к традициям граждан различных национальностей;

негативному восприятию проявлений социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

- «Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **30,0** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **30,0 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

В августе 2019 года проведено обследование всех образовательных и дошкольных учреждений района на предмет антитеррористической защищенности. При категорировании и согласовании паспортов безопасности составлены мероприятия по организации полной антитеррористической защищенности данных объектов.

В декабре 2019 года прошли проверки трех объектов, включенных в Перечень объектов, расположенных на территории Березовского района и подлежащих антитеррористической защите.

В школах проведены родительские собрания на тему «Безопасность в интернете», а так же классные часы «Информационная безопасность» и «Будь внимателен»

Изготовлено и распространено 600 памяток в школы, детские сады, библиотеки, клубы, дома культуры на ФАПы и амбулатории, в ДЮСШ. на стендах на территории Березовского района размещены материалы по разъяснению правил поведения и действий при угрозе или возникновению терактов в размере 11 экземпляров комплектов плакатов и брошюр антитеррористической направленности.

В ходе реализации программы проведено 15 воспитательных пропагандистских мероприятий среди населения Березовского района.

Администрацией п. Березовка и администрациями сельских муниципальных образований района совместно с отделом образования, отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района проводили различные мероприятия, направленные на сохранение и привитие населению нравственно-этических и интернациональных качеств, отвлечение от террористических и экстремических действий.

Молодежный центр «Созвездие» работал с различными категориями молодежи, с различными возрастными группами, которые объединяются вокруг неформальных лидеров. Молодежь привлекали к участию в тематических мероприятия, спортивных соревнованиях, в подготовке и проведении праздников: День Победы, День России.

В мае проведены военные сборы допризывной молодежи и военно-патриотическая игра «Спецназ-юниор» в школах района.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **эффективной**.

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Березовского района»**

Программа утверждена постановлением администрации района   
от 13.05.2015 № 825.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в размере **100,0** **тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **100,0 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

Муниципальная программа состоит 5 отдельных мероприятий:

- профилактика и вовлечение общественности в предупреждении правонарушений ;

12.04.2019 проведено заседание комиссии по вопросу организации эффективной работы добровольной народной дружины на территории района. Поручено главам поселений проводить работу по вовлечению общественности в ДНД (добровольные народные дружины), размещены публикации о работе ДНД в районной газете «Пригород» Создана 1 добровольная народная дружина.

- профилактика правонарушений на улицах и общественных местах;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

- профилактика алкоголизма и наркомании.

В рамках программы за отчетный период проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

В 2019 году произведен монтаж видеокамеры на здании администрации, приобретена еще одна видеокамера на сумму 87,79 тыс. рублей. В 2020 году запланирован монтаж камеры по адресу пгт. Березовка на перекрестке ул. Дружба – ул. Полевая.

В летний период в рамках мероприятия «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетней молодежи» организован трудовой отряд, позволяющий обеспечить занятость детей, в результате которого фактически работало 153 подростка.

В период обучения на классных часах и в трудовых отрядах в летний период специалисты ГУ «Центр занятости населения Березовского района» проводили тестирования учащихся 14-16 лет для выявления их способностей при выборе профессии, беседы о востребованности профессии. Профориентация 600 подростков.

С целью просветительской деятельности, опубликована статья в газете «Пригород» от 25.10.2019 №44 «Профилактика правонарушений среди молодежи», от 26.07.2019 №31» Профилактика правонарушений среди лиц, осужденных из мест лишения свободы, и лиц осужденных к наказанию, нее связанному с лишением свободы», от 26.09.2019 №41 « Как оградить ребенка от алкоголя и наркотиков» на это было запланировано 14,21 тыс. рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана **эффективной.**

**6. Целесообразность продолжения реализации соответствующих**

**муниципальных программ**

В целом муниципальные программы Березовского района соответствуют основным направлениям и способствуют достижению указанных целей и задач муниципальных программ.

По результатам проведённой оценки большая часть действующих на территории Березовского района муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

Начальник отдела экономического

развития администрации района О.А. Парилова

Емельянова Анна Александровна

8 (39175) 2-10-53