**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**Березовского района Красноярского края**

**по итогам 2020 года**

****

**1. Общие сведения о муниципальных программах Березовского района**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Березовский район по итогам 2020года подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденнымПостановлением администрации Березовского района Красноярского края от 16.09.2013 № 1891.

Ответственными исполнителями за выполнение Программ представлены отчеты о выполнении Программ, включая оценку эффективности реализации Программы.

К докладу прилагается информация:

- «Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Березовского района Красноярского края»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений»;

- «Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района за 2020 год».

**2. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2020 году**

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета в Березовском районе реализовывались муниципальные программы.

Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлениями администрации Березовского района утверждены: Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации и Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Березовского района Красноярского края.

Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района на 2020 год и плановый период 2021–2022 годы, который разработан финансовым управление администрации района и утвержден распоряжением администрации Березовского района Красноярского края от 05.07.2019 №122-Р.

С целью информированности действующие программы в актуальной редакции размещены на официальном сайте администрации Березовского района в сети Интернет, в разделе «муниципальные программы».

Всего на территории Березовского района в 2020 году реализовывалось 11 муниципальных программ, состоящих из 21 подпрограммы и 7 отдельных мероприятий. Общее количество мероприятий предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм, отдельных мероприятий составляет 84 мероприятия.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных программ

На реализацию муниципальных программ запланировано в 2020году880 412,2тыс. рублей, из них:

|  |
| --- |
| * федеральный бюджет – 29 158,0 тыс. рублей; * краевой бюджет – 543 667,6 тыс. рублей; * местный бюджет – 307 586,6 тыс. рублей. |

Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района, было запланировано из краевого бюджета – 61,8%, из остальных источников финансирования:

* федеральный бюджет –3,3%;
* местный бюджет – 34,9%.

По информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, за 2020 год финансирование муниципальных программ Березовского района по всем источникам финансирования осуществлено в объеме –863 199,5 тыс. рублей, в том числе:

|  |
| --- |
| * федеральный бюджет – 26 802,3 тыс. рублей; * краевой бюджет – 538 967,4тыс. рублей; * местный бюджет – 297 429,8 тыс. рублей. |

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района профинансировано их краевого бюджета – **62,4%** из остальных источников:

* федеральный бюджет – **3,1%**;
* местный бюджет – **34,5%.**

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района направлены в сферу образования – **642 869,9 тыс. рублей** (*74,5% от общего объема фактического финансирования)*, по остальным сферам средства распределены следующим образом:

* ЖКХ – 100 661,5 тыс. рублей *(11,6% от общего объема фактического финансирования)*;
* культура – 60 757,2 тыс. рублей *(7,085% от общего объема фактического финансирования)*;
* финансы – 27 563,9 тыс. рублей *(3,2% от общего объема фактического финансирования)*;
* архитектура – 15 197,6 тыс. рублей *(3,2% от общего объема фактического финансирования)*;
* спорт – 6 886,9 тыс. рублей*(0,8% от общего объема фактического финансирования)*;
* молодежная политика – 5645,7 тыс. рублей *(0,7% от общего объема фактического финансирования)*;
* сельское хозяйство – 3 488,6тыс. рублей *(0,4% от общего объема фактического финансирования)*;
* безопасность – 110,0 тыс. рублей*(0,013% от общего объема фактического финансирования)*;
* малое предпринимательство – 18,5 тыс. рублей*(0,002% от общего объема фактического финансирования)*.

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах районного бюджета составила 68,4%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,**

**касающейся реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района Красноярского края от 03.03.2015 № 371.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2020 год можно сделать следующие выводы.

Из 11 действовавших на территории района программ:

* 2 - высокоэффективны;
* 8 - эффективны;
* 1 - уровень эффективности удовлетворительный.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*менее 0,5 – неэффективная;*

*от 0,5 до 0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;*

*от 0,8 до 1 – эффективная;*

*более 1 – высокоэффективная.*

По итогам реализации муниципальных программ в 2020 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям - координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования Березовский район в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2021 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

**5. Общая информация о муниципальных программах**

Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:

1. **Муниципальная программа «Культура Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2240.Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- «Сохранение культурного наследия»;

- «Поддержка любительского народного творчества и организация досуга населения»;

- «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в размере **60774,38тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **60 757,21тыс. рублей**.

Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,9%**.

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

1172ребенкабыли привлечены к участию в творческих мероприятиях.В районе сформирована сеть учреждений культуры: 1 музей, 13 структурных подразделений библиотеки, 1 детская школа искусств с 3-мя структурными подразделениями, ЦКС Березовского района с 12 структурными подразделениями культурно-досугового типа, направление работы с молодежью в Березовском районе представляет МБУ Молодежный центр «Созвездие».

Книжные фонды Межпоселенческой библиотеки Березовского района укомплектованы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Процент экспонируемых предметов от числа основного фонда музея составил 7,9 %.В рамках программы в 2020 годуБиблиотечный фонд Березовского района пополнен на 132 экземпляра

Учреждения культуры участвовали во Всероссийскихакциях и посвященных 75-ой годовщине победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.В рамках общероссийской акции «Исполнение гимна» ролик с исполнением гимна России участникии руководители клубного формирования Бархатовский дом культуры транслировали по федеральному каналу.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году мероприятия учреждений культуры проводились в онлайн режиме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программуровень эффективностипрограммы удовлетворительный**.**

1. **Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2249.Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

**- «**Патриотическое воспитание и вовлечение молодежи Березовского района в социальную практику»;

**-** «Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в размере **5645,74 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **5645,74 тыс. рублей**.

Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

Реализация мероприятия «создание условий успешной социализации, эффективной самореализации и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Березовского района» обеспечена достижением следующих показателей:

-создано 223 рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях, составило 61человек;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности, составило 43 человека;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, а также являющихся членами или участниками патриотических объединений в том числе, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации,составило 1000 человек.

Впервыеорганизован и проведен Многожанровый онлайн фестиваль «Арт квадрат», участниками которого стали жители Красноярска Железногорска и Березовского района, организатором которого выступилаМБУ МЦ «Созвездие».

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в отчетном году улучшила свои жилищные условия за счет получения социальной выплаты молодая многодетная семья Лиленбаум.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2248.Муниципальная программа включает в себяподпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020году предусмотрен в размере **3 488,6тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **3 688,6 тыс. рублей**, финансовые средства направлены на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (заработная плата работников отдела).Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100 %**.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 2281.Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

- «Развитие массовой физической культуры и спорта»;

- «Развитие адаптивной физической культуры и спорта».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в размере **7187,39тыс. рублей** фактический объем финансирования составил**6886,85тыс.рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет**95,8%.**

В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры спорта» в 2020 году приобретен спортивный инвентарь для Бархатовского спортивного клуба «Старт». В феврале проведена Всероссийская массовая гонка 2020 «Лыжня России». На территории Бархатовского и Вознесенского сельсоветаБерезовского района построены плоскостные сооружения для подвижных игр в сельской местности. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

**5. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 31.10.2013 № 2306.Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- «Развитие имущественных отношений в Березовском районе»;

- «Развитие земельных отношений в Березовском районе»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в размере **16 095,06тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **15 197,57тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **94,42%**.

В ходе реализации программы сформировано 22 земельных участка, демонтаж 10 рекламных конструкций незаконно установленных, проведена оценка стоимости 51 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих реализации, 30 публикаций в СМИ об аукционах.В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

**6. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого   
и среднего предпринимательства Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2243.Муниципальная программа состоит из четырех отдельных мероприятий:

- «Обеспечение деятельности Центра содействия малому предпринимательству Березовского района, работающего по принципу «одно окно» в целях информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования»;

- «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров».

Фактический объем финансированиямероприятий муниципальной программы в 2020 год, составил 18,5 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%.**

Центром содействия малому предпринимательству, работающего по принципу «одно окно» оказана консультационная помощи 6 субъектам малого предпринимательств. Финансовые средстванаправлены на поддержку центра содействия «одно окно».

Согласно Постановления Правительства Красноярского края от 06.08.2020 № 554-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края с устойчивым экономическим развитием на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году» Березовский район не включен в список получателей краевой субсидии, как следствие поддержка не оказана.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 2280.Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в размере **657 580,99тыс.рублей**, фактический объем финансирования составил **642 869,61 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **97,76%.**

В 2020 годув рамках программы было приобретено 2квартиры для детей-сирот в Бархатовском сельсовете.В 2020 году организована работа по обеспечению получения общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Березовского района, в рамках программы в БСОШ №1 произведен ремонт ограждения, в Бархатовской школе заменены окна и полы в мастерских; в БСОШ № 4 заменены перегородки в санузлах, произведен ремонт душевой и туалета, монтаж вентиляционного оборудования, приобретена мебель и светильники, оборудование для столовой, установлен вытяжной шкаф, проведен текущий ремонт туалета, так же приобретены окна и мебель для учащихся, общая сумма составила 3 270,00 тыс. рублей. Произведены выплаты компенсации части родительской платы.В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 21.10.2013 № 2198.Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Березовского района»;

- «Управление муниципальным долгом Березовского района»;

- Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в размере **27 593,16тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил**27 563,79тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,9%**.

В рамках программы за 2020 год из краевого бюджета были предоставлены дотации поселениям, на выравнивание бюджетной обеспеченности (с.Бархатово, с.Вознесенка, с.Есаулово, с.Зыково, с.Маганск, п.Березовка), также дотации   
с районного бюджета (с.Вознесенка, с.Маганск, с.Бархатово), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района (с.Вознесенка, с.Маганск, с.Бархатово, с. Зыково).Произведена уплата процентов по кредитам из бюджета другого уровня.Просроченной задолженности по долговым обязательствам нет.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 2284.Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

- «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»;

- «Развитие транспортной системы на территории Березовского района»;

- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Березовского района»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в размере **101 918,38тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **100 661,46тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **98,77%**.

Оказана государственная поддержка населению Березовского района в виде субсидии на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в размере 93 079,2 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках программы продолжали реализовываться мероприятия по пассажирским перевозкам. В течение года на регулярной основе выполнялисьрейсы 4 межмуниципальных маршрутов п. Березовка – с. Зыково, с. Зыково – Береть – 3 дня в неделю; п. Березовка – с. Зыково, с. Зыково – Верхняя Базаиха – 2 дня в неделю.Финансирование данного мероприятия составило 2 829,7 тыс. рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма   
   и экстремизма на территории Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 23.10.2014 № 2802.Муниципальная программа состоит из восьми мероприятий:

- «Разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористической направленности»;

- «Информирование населения района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ»;

- «Проведение в учебных заведениях мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды и подержание здорового межнационального климата отношений, воспитания толерантности, распространение информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности»;

- «Распространение среди читателей библиотек информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности»;

- «Организация размещения в местах массового пребывания людей средств наглядной агитации (плакат, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов»;

- «Размещение памяток толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий на официальном сайте Администрации района»;

- «Создание в библиотечной сети условий для хранения, обновления и доступного пользования информативно-воспитательной литературой, способствующей:

укреплению межнациональных отношений, чувства уважения к традициям граждан различных национальностей;

негативному восприятию проявлений социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

- «Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в размере **30,0тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **30,0 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

В августе 2020 года проведено обследование всех образовательных и дошкольных учреждений района на предмет антитеррористической защищенности. При категорировании и согласовании паспортов безопасности составлены мероприятия по организации полной антитеррористической защищенности данных объектов. В декабре 2020 года прошли проверки трех объектов, включенных в Перечень объектов, расположенных на территории Березовского района и подлежащих антитеррористической защите. В школах проведены родительские собрания на тему «Безопасность в интернете»,а также классные часы «Информационная безопасность» и «Будь внимателен». Изготовлено и распространено1000 памятокв школы, детские сады, библиотеки, клубы, дома культуры на ФАПы и амбулатории, в ДЮСШ.на стендах на территории Березовского районаразмещены материалы по разъяснению правил поведения и действий при угрозе или возникновению терактовв размере 11 экземпляров комплектов плакатов и брошюр антитеррористической направленности.В ходе реализации программы проведено 8 воспитательных пропагандистских мероприятий среди населения Березовского района.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 13.05.2015 № 825.

Муниципальная программа состоит 5 отдельных мероприятий:

- профилактика и вовлечение общественности в предупреждении правонарушений ;

- профилактика правонарушений на улицах и общественных местах;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

- профилактика алкоголизма и наркомании.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в размере **80,0тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **80,0 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

В рамках программы за отчетный период проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.Выделено помещение и произведено поощрение в форме выплатыв размере 30 тыс. рублей двум членам добровольческой дружины «Ермак».В 2020 году приобретена еще одна видеокамера на сумму 55,79 тыс. рублей. В 2021 году запланирован монтаж камеры по адресу пгт. Березовка на перекрестке ул. Дружба – ул. Полевая.В летний период в рамках мероприятия «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетней молодежи» организован трудовой отряд, позволяющий обеспечить занятость детей, в результате которого фактически работало 133 подростка.В период обучения на классных часах и в трудовых отрядах в летний период специалисты ГУ «Центр занятости населения Березовского района» проводили тестирования учащихся 14–16 лет для выявления их способностей при выборе профессии, беседы о востребованности профессии. Профориентация 531 подростков. С целью просветительской деятельности, опубликована статья в газете «Пригород» от 29.10.2020 №48 «Профилактика правонарушений среди молодежи», от 13.08.2020 №37 «Профилактика правонарушений среди лиц, осужденных из мест лишения свободы, и лиц осужденных к наказанию, нее связанному с лишением свободы», от 17.09.2020 №42 «Профилактика алкоголизма и наркомании» размещение статей профинансировано в размере14.21 тыс. рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной.

**6. Целесообразность продолжения реализации соответствующих**

**муниципальных программ**

В целом муниципальные программы Березовского района соответствуют основным направлениям и способствуют достижению указанных целей и задач муниципальных программ.

По результатам проведённой оценки большая часть действующих на территории Березовского района муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

Начальникотдела экономического

развития администрации района О.А. Парилова

Емельянова Анна Александровна

8 (39175) 2-10-53