|  |
| --- |
| **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА** |

**Заключение об оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**Березовского района за 2021 год**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района от 03.03.2015 № 371.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование муниципальной программы** | **вывод об оценке муниципальной программы** | **рекомендации** |
|  | **оценка более 1,0 балла (высокоэффективные)** | | |
| 1. | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском районе» | **Оценка –1,4 балл**  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, выполнением всех запланированных целевых показателей. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 2. | «Профилактика правонарушений на территории Березовского района» | **Оценка – 1,1 балл**  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
|  | **оценка от 0,8 до 1,0 балла (эффективные)** | | |
| 3. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района Красноярского края | **Оценка – 1,0 балл**  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 4. | «Молодежная политика Березовского района» | **Оценка – 1,0 балл**  Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей и полным освоением запланированных финансовых ресурсов. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 5. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе» | **Оценка – 1,0 балл**  Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателейи полным освоением запланированных финансовых ресурсов. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 6. | «Управление муниципальными финансами Березовского района» | **Оценка – 1,0 балла**  Программа характеризуется достижением плановых значений целевых показателей при эффективном использовании финансовых средств. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 7. | «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе» | **Оценка – 0,98 балла**  Программа характеризуется полным выполнением плановых значений целевых показателей при освоении финансовых ресурсов на 97,6% (экономия в результате проведения торгов). | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 8. | «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района» | **Оценка – 0,89 балла**  Программа характеризуется незначительным невыполнением плановых значений целевых показателей, при освоении финансовых ресурсов на 97,7% (уменьшение финансирования из краевого бюджета) | Продолжить реализацию муниципальной программы. |
| 9. | «Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе» | **Оценка – 0,8 балла**  Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, освоением финансовых средств на 79%. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| **оценка от 0,5 до 0,79 балла (уровень эффективности удовлетворительный)** | | | |
| 10. | «Развитие образования Березовского района» | **Оценка – 0,78 балла**  Программа характеризуется неполным достижением плановых значений целевых показателей, Освоением финансовых ресурсов на 98,7%. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 11. | «Развитие культуры в Березовском районе» | **Оценка – 0,6 балла**  Программа характеризуется неполным достижением плановых значений целевых показателей при освоении финансовых средств на 99% | Уровень эффективности программы низкий за счет большого отклонения фактических показателей отплановых, в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 20201 году. Продолжить реализацию муниципальной программы |

**Вывод:**

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год показала, что из 11 муниципальных программ:

- высокоэффективными – 2 программы;

- эффективными – 7 программ;

- уровень эффективности удовлетворительный – 2 программа.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

Начальник отдела экономического

развития администрации района О.А. Парилова

Емельянова Анна Александровна

8 (39175) 2 -10-53