СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ

Березовского района Красноярского края

по итогам 2023 года



1. Общие сведения о муниципальных программах

Березовского района

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Березовский район по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 16.09.2013 № 1891.

Ответственными исполнителями за выполнение Программ представлены отчеты о выполнении Программ, включая оценку эффективности реализации Программы.

К докладу прилагается информация:

- «Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Березовского района Красноярского края»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений»;

- «Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района за 2023 год».

2. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2023 году

 В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета в Березовском районе реализовывались муниципальные программы.

Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлениями администрации Березовского района утверждены:

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации;

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Березовского района Красноярского края.

Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района на 2023 год и плановый период 2024–2025 годы, утверждённым распоряжением администрации Березовского района Красноярского края от 27.09.2022 № 199-р.

С целью информированности действующие муниципальные программы в актуальной редакции размещены на официальном сайте администрации Березовского района в сети Интернет, в разделе «муниципальные программы».

На территории Березовского района в 2023 году реализовывалось 11 муниципальных программ, состоящих из 17 подпрограммы и 10 отдельных мероприятий. Общее количество мероприятий, предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм, отдельных мероприятий составляет 78 мероприятий.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

В 2023 году на реализацию муниципальных программ запланировано 1 411 220,62 тыс. рублей, из них:

|  |
| --- |
| * федеральный бюджет – 62034,64 тыс. рублей;
* краевой бюджет – 855311,85 тыс. рублей;
* местный бюджет – 493874,13 тыс. рублей.

  |

 По информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, за отчетный год финансирование муниципальных программ Березовского района по всем источникам финансирования осуществлено в объеме 1 399 946,51 тыс. рублей, в том числе:

|  |
| --- |
| * федеральный бюджет – 60590,21 тыс. рублей;
* краевой бюджет – 845765,28 тыс. рублей;
* местный бюджет – 493591,02 тыс. рублей.
 |

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района профинансировано их краевого бюджета – 60,4%, из остальных источников:

* федеральный бюджет – 4,3%;
* местный бюджет – 35,3%.

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района направлены в сферу образования – 1 112 794,49 тыс. рублей (*79,5% от общего объема фактического финансирования)*, по остальным сферам средства распределены следующим образом:

* ЖКХ – 104 696,23 тыс. рублей *(7,5% от общего объема фактического финансирования)*;
* культура – 87 237,76 тыс. рублей *(5,9% от общего объема фактического финансирования)*;
* финансы – 45 509,33 рублей *(3,3% от общего объема фактического финансирования)*;
* архитектура – 25097,02 тыс. рублей *(1,8 % от общего объема фактического финансирования)*;
* спорт – 9 470,0 тыс. рублей *(0,7% от общего объема фактического финансирования)*;
* молодежная политика – 87237,76 тыс. рублей *(0,6% от общего объема фактического финансирования)*;
* сельское хозяйство – 4644,97 тыс. рублей *(0,3% от общего объема фактического финансирования)*;
* безопасность – 270,21 тыс. рублей *(0,03% от общего объема фактического финансирования)*;
* малое предпринимательство – 2 083,18 тыс. рублей *(0,2% от общего объема фактического финансирования)*.

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах районного бюджета составила 85%.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,

касающейся реализации муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района Красноярского края от 03.03.2015 № 371.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за отчетный период можно сделать следующие выводы.

Из 11 действовавших на территории района программ:

* 4 - высокоэффективны;
* 7 - эффективны;

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

менее 0,5 – неэффективная;

от 0,5 до 0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;

от 0,8 до 1 – эффективная;

более 1 – высокоэффективная.

По итогам реализации муниципальных программ по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям - координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования Березовский район в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2024 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

5. Общая информация о муниципальных программах

Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:

1. Муниципальная программа «Культура Березовского района».

 Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2240. Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

 «Сохранение культурного наследия»;

 «Поддержка любительского народного творчества и организация досуга населения»;

 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы предусмотрен в размере 87241,16 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 87237,76 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 99,9%.

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

- 1149 ребенка были привлечены к участию в творческих мероприятиях. В районе сформирована сеть учреждений культуры: 1 музей, 13 структурных подразделений библиотеки, 1 детская школа искусств с 3-мя структурными подразделениями, ЦКС Березовского района с 12 структурными подразделениями культурно-досугового типа, направление работы с молодежью в Березовском районе представляет МБУ Молодежный центр «Созвездие»;

- книжные фонды Межпоселенческой библиотеки Березовского района укомплектованы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в рамках муниципальной программы библиотечный фонд района пополнен на 737 экземпляров;

- процент экспонируемых предметов от числа основного фонда музея составил 17,4%;

- ежегодный конкурс патриотической песни «Россия! Молодость! Мечта!» с участием более 200 человек все учреждения культуры и образования, районный патриотический конкурс «Смотр строй и песни» участвуют все школу Березовского района;

- народно-массовое гуляние «Масленица», в рамках которого проведен фестиваль декоративно-прикладного творчества «Хоровод ремесел;

- районный фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Весенняя капель» с участием более 300 человек;

- фестиваль самодеятельного творчества «Село мое родное».

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ уровень эффективности муниципальной программы высокоэффективный.

2. Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района».

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2249. Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

«Патриотическое воспитание и вовлечение молодежи Березовского района в социальную практику»;

«Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе».

Плановый объем финансирования муниципальной программы предусмотрен в размере 8143,26 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 8143,26 тыс. рублей.

Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 100%.

Реализация мероприятия «создание условий успешной социализации, эффективной самореализации и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Березовского района» обеспечена достижением следующих показателей:

- создано 208 рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности, составило 191 человека;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, а также являющихся членами или участниками патриотических объединений составило 1137 человек.

В рамках добровольческой деятельности в рамках ФП «МЫВМЕСТЕ» было привлечено более 60 волонтеров, проводится акция «Адресная помощь» где волонтеры помогают пожилым жителям района в уборке квартир, и придомовых территорий. Волонтеры неоднократно проводят мероприятия на базе ПНИ «Солнышко» Березовского района (прогулка с детьми колясочниками, мастер-классы, интеллектуальные игры), волонтеры проводят мероприятия в КЦСОН Березовский с детьми ОВЗ (мастер-классы). Сотрудники совместно с волонтерами проводят мероприятия в Есаульском детском доме, волонтеры помогают на районо мероприятие «День донора»(раздача и консультация по заполнению анкет).

В рамках Всероссийской акции «МЫ ВМЕСТЕ» на базе МЦ «Созвездие» ведется сбор гуманитарной помощи солдат СВО, участвуют в проведение акции «Письмо солдату», «Письмо Победы».

В рамках краевых трудовых отрядов старшеклассников (ТОС) было заявлено 8 проектов по благоустройству территории Березовского района от пгт. Березовка – 3 проекта. БСШ №1 им. Е.К.Зырянова, администрация п. Березовка, МЦ «Созвездие.», с.Есаулово, с.Зыково, с.Ермолаево, с.Маганск, с.Бархатово. По итогам конкурса выделено 103 рабочих места.

 В 2023 году нам ТИМ «Юниор» для Березовского района была выделена квота в количестве 19 человек+3 квоты (СОП и различные виды учета) МЦ перевыполнен квоту, обеспечил участие 29 подросткам из Березовского района их них 2 человек из категории СОП, 5 человек проф. учет. В связи с этим Березовский район занял 3 место по Красноярскому краю.

В рамках службы профилактики в летний период была реализована акция «Радужное лето» в период июль-август, в июле были выезды д. Терентьево, с. Есаулово, с. Бархатово, с. Зыково., где было привлечено более 300 человек. ФП «Мы гордимся» участвуют во всех Всероссийский акциях.

В рамках федерального проекта формирование комфортной городской среды на территории Березовского района было 9 волонтеров по итогам работы волонтеры были награждены памятными призами от ресурсного центра добровольчества г.Красноярск и благодарственным письмом от ФАУ «Проектная дирекция Минстрой России».

Инфраструктурный проект «Новый фарватер» в 2023 году от Березовского района была организована делегация в количестве 42 человека и 1 руководитель. По итогам фарватера Березовский район занял 2 место и стал победителем в командном зачете среди районов Центральной зональной группы и 1 место в номинации «Эстрадный вокал» в общем зачете в Центральной зональной группе.

В рамках добровольческой деятельности в рамках ФП «Мы помогаем» было привлечено 191 волонтера, были проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «МЫ ВМЕСТЕ». Продолжает работать штаб на базе МЦ «Созвездие» (сбор, сортировка и отправка гуманитарной помощи жителям ДНР И ЛНР) по итогам сбора отправлено 3 газели гуманитарной помощи.

В 4 квартале проведен Многожанровый фестиваль «Арт квадрат», участниками которого стали жители Красноярска Железногорска и Березовского района, организатором которого выступила МБУ МЦ «Созвездие».

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в отчетном году улучшили жилищные условия за счет получения социальной выплаты две молодые семьи: Кодирова, Устюговой.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе». Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2248. Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2023 году предусмотрен в размере 4644,97 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 4644,97 тыс. рублей, финансовые средства направлены на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (заработная плата работников отдела). Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 100%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе». Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 2281. Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

«Развитие массовой физической культуры и спорта»;

«Развитие адаптивной физической культуры и спорта».

Плановый объем финансирования муниципальной программы предусмотрен в размере 9471,05 тыс. рублей фактический объем финансирования составил 9470,00 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 100%.

В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры спорта» в отчетном году приобретен спортивный инвентарь для спортивных клубов Березовского района. Проведен ряд спортивных мероприятий согласно календарному плану. В с. Маганск, пер. Партизанский 2, возле школы оборудована спортивная площадка, установлены трибуны, футбольные ворота, ограждение и искусственное покрытие. На поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства приобретены ворота футбольные, катамараны, футбольные мячи, скамья, сетки для футбольных ворот, манекен, ролики массажные, сетка заградительная.

В рамках мероприятия на обустройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности на территории ДЮСШ в п. Березовка, ул. Парковая 7, обустроена площадка для подвижных игр, приобретены трибуны, установка видеонаблюдения на территории площадки, освещения, обустройство ограждения. В рамках мероприятия выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки поставлен спортивный инвентарь, крепление для лыж, приобретены вещества для лыж. Лыжероллеры 5 штук, лыжи 3 пары. В феврале проведена Всероссийская массовая гонка 2023 «Лыжня России».

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

5. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе». Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 31.10.2013 № 2306. Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

«Развитие имущественных отношений в Березовском районе»;

«Развитие земельных отношений в Березовском районе»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы предусмотрен в размере 25 136,02 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 25097,02 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 99%.

Сформировано 309 земельных участков, проведена оценка стоимости 44 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих реализации, 24 публикаций в СМИ об аукционах.

 В рамках реализации программы в отчетном году прошли инвентаризацию 20 объектов недвижимости; оформлены права муниципальной собственности 971 объекта недвижимости, прошедших государственную регистрацию для проведения торгов.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

6. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства Березовского района». Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2243. Муниципальная программа состоит из трех отдельных мероприятий:

«Обеспечение деятельности Центра содействия малому предпринимательству Березовского района, работающего по принципу «одно окно» в целях информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения».

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил 2083,18 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 100%.

В 2023 году Центром содействия малому предпринимательству, работающего по принципу «одно окно» оказана консультационная помощь 68 субъектам малого предпринимательства, а также организовано 5 различных бизнес-мероприятий, направленных на обсуждение мер государственной и муниципальной поддержки и привлечение внимания общественности к проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.

На поддержку центра содействия «одно окно» направлены финансовые средства в размере 71,184 тыс. рублей (местный бюджет) приобретена оргтехника.

На финансирование «Субсидии на реализацию муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства» направлены средства в размере 1 212,00 рублей, в том числе 60,600 тыс. рублей (местный бюджет) и 1 151,4 тыс. рублей (краевой бюджет). Финансовая поддержка оказана 5 субъектам МСП.

На финансирование «Субсидии на реализацию муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности» направлены средства в размере 800,00 тыс. рублей, в том числе 40,00 тыс. рублей (местный бюджет) и 760,00 тыс. рублей (краевой бюджет). Финансовая поддержка оказана 3 субъектам МСП.

Во владение на долгосрочной основе субъектам МСП предоставлено 6 объектов (общей площадью 570 кв.м.) муниципальной формы собственности, включенных в перечень муниципального имущества находятся во владение на долгосрочной основе субъектам МСП.

Общий объем привлеченных внебюджетных инвестиций субъектами предпринимательства - получателями поддержки, составил 10,7 млн. руб. и сохранено 12 рабочих мест.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ уровень эффективности программы высокоэффективная.

1. Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района». Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 2280. Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

Плановый объем финансирования муниципальной программы предусмотрен в размере 1124019,35 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 1112794,49 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 99,3%.

В рамках программы было приобретено 10 квартиры для детей-сирот. Организована работа по обеспечению получения общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Березовского района, в рамках программы организовано питание детей 1-4 классов, проведен ремонт кабинетов в БСОШ №1, произведен ремонт ограждения. Приобретены оргтехника и компьютерная техника, проведена заменена окон; заменены перегородки в санузлах, монтаж вентиляционного оборудования, приобретена мебель и светильники, оборудование для закупки посуды в столовые школ района, установлен вытяжной шкаф, проведен текущий ремонт туалета, так же приобретены окна и мебель для учащихся.

В 2023 году на базе МБОУ «БСОШ № 5» и МБОУ «Маганская СОШ»
открыты центры образования естественнонаучного профиля «Точка роста».
Кабинеты Центра оснащены современным оборудованием, которое даст
возможность увлекательно изучать основы химии, биологии, физики.

В рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды с
2023 года все общеобразовательные учреждения подключены к федеральной
государственной информационной системе «Моя школа». ФГИС «Моя школа»
создана в целях поддержки системы образования и выступает в роли единой
точки доступа для педагогов, учащихся и родителей к качественному
образовательному контенту и цифровым сервисам на всей территории РФ.

С сентября 2023года в 6 школах введена должность «Советник директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». В
соответствии с условиями проекта в общеобразовательной организации вводится
должность советника директора по воспитанию с оплатой труда в размере не
менее 0,5 должностного оклада и на половину месячной нормы рабочего времени,
софинансируемой из средств федерального бюджета.

В летних загородных оздоровительных лагерях за счет средств бюджета отдохнуло 200 человек (из них 47 опекаемых). В 10 общеобразовательных организациях действовали лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнул 838 человека.

Произведены выплаты компенсации части родительской платы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ уровень эффективности программы эффективная.

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района». Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 21.10.2013 № 2198. Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Березовского района»;

«Управление муниципальным долгом Березовского района»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы предусмотрен в размере 45514,98 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 45509,33 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 99%.

В рамках программы из краевого бюджета предоставлены дотации поселениям, на выравнивание бюджетной обеспеченности (с. Бархатово, с. Вознесенка, с. Есаулово, с. Зыково, с. Маганск, п.Березовка), также дотации с районного бюджета (с.Вознесенка, с. Маганск, с. Бархатово), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района (с.Вознесенка, с. Маганск, с. Бархатово, с. Зыково).Произведена уплата процентов по кредитам из бюджета другого уровня. Просроченной задолженности по долговым обязательствам нет.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной.

1. Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района». Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 2284.Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»;

 «Развитие транспортной системы на территории Березовского района»;

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Березовского района»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы предусмотрен в размере 104 696,44 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 104 696,29 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 99,9%.

Оказана государственная поддержка населению Березовского района в виде субсидии на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в размере 95 764,34 тыс. рублей.

В рамках программы продолжали реализовываться мероприятия по пассажирским перевозкам. В течение года на регулярной основе выполнялись рейсы 4 межмуниципальных маршрутов п. Березовка – с. Зыково, с. Зыково – Береть – 3 дня в неделю; п. Березовка – с. Зыково, с. Зыково – Верхняя Базаиха – 2 дня в неделю. Финансирование данного мероприятия составило 2 472,1 тыс. рублей, количество рейсов 2356.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной.

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района». Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 23.10.2014 № 2802. Муниципальная программа состоит из восьми мероприятий:

«Разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористической направленности»;

«Информирование населения района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ»;

«Проведение в учебных заведениях мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды и подержание здорового межнационального климата отношений, воспитания толерантности, распространение информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности»;

«Распространение среди читателей библиотек информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности»;

«Организация размещения в местах массового пребывания людей средств наглядной агитации (плакат, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов»;

«Размещение памяток толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий на официальном сайте Администрации района»;

«Создание в библиотечной сети условий для хранения, обновления и доступного пользования информативно-воспитательной литературой, способствующей:

- укреплению межнациональных отношений, чувства уважения к традициям граждан различных национальностей;

- негативному восприятию проявлений социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

- «Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности».

Плановый объем финансирования муниципальной программы предусмотрен в размере 150,0 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 150,0 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 100%.

В рамках выполнения программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района Красноярского края» в районе особое внимание уделяется антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений, в частности наличия и целостности ограждения по периметру школы или детского сада, наличия наружного и внутреннего наблюдения, наличия тревожной сигнализации, телефонной связи с органами МВД и пожарной охраны.

В августе 2023 года проведено обследование всех образовательных и дошкольных учреждений района на предмет антитеррористической защищенности.

В рамках выполнения программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района Красноярского края»:

- проведено 18 воспитательных пропагандистских мероприятий;

* размещено на стендах на территории Березовского района 11 материалов по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновении терактов;
* распространено 1000 памяток;
* информация в СМИ – 8 публикаций;
* проведено в учебных заведениях 6 мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды.

Отделом образования администрации района, отделом культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации района проводились различные мероприятия(при соблюдении особых условий в период пандемии), направленные на сохранение и привитие населению (особенно молодежи) нравственно-этических и интернациональных качеств, отвлечения от террористических и экстремистских намерений.

На сайте муниципального образования Березовский район в разделе «Антитеррористическая безопасность» размещена и постоянно обновляется информация по профилактике терроризма и экстремизма в целях повышения уровня правовой и нравственно-идеологической культуры населения с участием работников администрации района, членов МАГ проводятся следующие мероприятия:

* в районной газете «Пригород» печатались статьи нравственно­-идеологической направленности (о жителях района, участниках войны и тружениках тыла);
* в музеях района и школ постоянно действуют выставки и экспозиции о подвиге и трудовых буднях односельчан-жителей района;
* в школах района проведены классные часы «Воспоминания о Беслане», проведены инструктажи по антитеррористической безопасности, организован просмотр видео урока с инструкцией о действиях при террористическом акте;

- Муниципальным отделом образования при участии МБОУ «Маганская СОШ» создан видеоролик, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- в библиотеках организованы и проведены следующие мероприятия: медиа-урок ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм – угроза 21-века», Час памяти «Вместе под одним небом», Видео-лекция «Осторожно! Терроризм!», Час памяти «Жертвы террора - дети», Урок памяти «Скажем терроризму – нет!», Час безопасности «Против зла все вместе!».

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Березовского района». Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 13.05.2015 № 825. Плановый объем финансирования муниципальной программы предусмотрен в размере 120,21 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 120,21 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 100%.

В рамках данной программы проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, опубликовано 6 статей в газете «Пригород». Выплачена материальная помощь членам добровольная народная дружина «Ермак» за проведение профилактики правонарушений.

В рамках мероприятия «Профилактика правонарушений на улицах и общественных местах» приобретены 6 видеокамер наружного видеонаблюдения.

Организация трудовых отрядов в поселениях района одна из форм организации профилактической работы, которая позволила обеспечить занятость 185 детей в летний период.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

6. Целесообразность продолжения реализации соответствующих

муниципальных программ

В целом муниципальные программы Березовского района соответствуют основным направлениям и способствуют достижению указанных целей и задач муниципальных программ.

По результатам проведённой оценки большая часть действующих на территории Березовского района муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

Начальник отдела экономического

развития администрации района О.А. Парилова

Емельянова Анна Александровна

8 (39175) 2-10-53