|  |
| --- |
| Отдел экономического развития администрации Березовского муниципального района |

Заключение

об оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2024 год

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района от 03.03.2015 № 371.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование муниципальной программы | вывод об оценке муниципальной программы | рекомендации |
|  | оценка более 1,0 балла (высокоэффективные) |
| 1. | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском районе»  | Оценка –1,1 баллПрограмма характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, но неполным достижением плановых значений целевых показателей. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 2. | «Управление муниципальными финансами Березовского района»  | Оценка – 1,02 баллаПрограмма характеризуется достижением плановых значений целевых показателей при эффективном использовании финансовых средств. | Продолжить реализацию муниципальной программы  |
|  | оценка от 0,8 до 1,0 балла (эффективные) |
| 3. | «Развитие культуры в Березовском районе» | Оценка –1,1 баллПрограмма характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, выполнением всех запланированных целевых показателей. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 4. | «Молодежная политика Березовского района» | Оценка – 1,0 баллПрограмма характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей и полным освоением запланированных финансовых ресурсов. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 5. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе» | Оценка – 1,0 баллПрограмма характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей и полным освоением запланированных финансовых ресурсов. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе» | Оценка – 1,0 баллПрограмма характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей и при полном освоении финансовых ресурсов на 99% (экономия в результате проведения торгов). | Продолжить реализацию муниципальной программы  |
| 7. | «Развитие образования Березовского района» | Оценка – 1,0 баллПрограмма характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей и полным освоением запланированных финансовых ресурсов. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 8. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района Красноярского края « | Оценка – 1,0 баллПрограмма характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 9. | «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»  | Оценка – 0,97 баллаПрограмма характеризуется незначительным невыполнением плановых значений целевых показателей и полным освоением запланированных финансовых ресурсов. | Продолжить реализацию муниципальной программы. |
| 10. | «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе» | Оценка – 0,94 баллаПрограмма характеризуется незначительным невыполнением плановых значений целевых показателей и полным освоением запланированных финансовых ресурсов. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| 11. | Профилактика правонарушений на территории Березовского района» | Оценка – 0,89 баллПрограмма характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, но неполным достижением плановых значений целевых показателей. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| оценка от 0,5 до 0,79 балла (уровень эффективности удовлетворительный) |

Вывод:

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год показала, что из 11 муниципальных программ:

- высокоэффективными – 2 программы;

- эффективными – 9 программ;

- программ с удовлетворительным уровнем эффективности не выявлено.

Следует также подчеркнуть, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно лишь при условии полного (100%) финансирования программных мероприятий. Тем не менее, даже в условиях ограниченности бюджетных средств необходимо осуществлять должный контроль за выполнением целей и задач, установленных на этапе разработки муниципальных программ. Это поможет адаптироваться к текущим обстоятельствам и обеспечить надлежащее выполнение обязательств.

Начальник отдела экономического

развития администрации района О.А. Парилова

Емельянова Анна Александровна

8 (39175) 2 -10-53