Приложение № 1

к постановлению администрации

Березовского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.№ \_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Березовского района за 2021 год (далее – Стратегия - 2030)**

Отчет о ходе исполнения Стратегии - 2030 подготовлен в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Березовского района, утвержденной решением Березовского районного Совета депутатов Березовского района от 12.11.2019 № 50-342Р, и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Березовского района, утвержденным постановлением администрации района № 1731 от 31.12.2015.

Стратегией-2030 определена стратегическая цель - рост благосостояния и качества жизни населения посредством развития экономики района и межмуниципальной кооперации. Стратегия– 2030 нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие района и базируется на реализации комплекса взаимоувязанных целей и задач. Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 3 стратегических направлений: улучшение качества социальной среды и условий жизни жителей района, развитие экономического потенциала района, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Основными инструментами, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Березовского района, являются План мероприятий по реализации Стратегии-2030 и муниципальные программы, которых в районе реализовывалось 11:

1.«Культура Березовского района»;

2.«Молодежная политика Березовского района»;

3.«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»;

4.«Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»;

5.«Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»;

6.«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района»;

7. «Развитие образования Березовского района»;

8. «Управление муниципальными финансами Березовского района»;

9. «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»;

10.«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района»;

11.«Профилактика правонарушений на территории Березовского района».

Объем финансирования муниципальных программ составил 1090,65 млн. руб. или 84,17% от всех расходов районного бюджета, в т.ч. из федерального бюджета – 49,41млн.руб. (4,53% от общего объема финансирования), краевого бюджета - 675,08 млн.руб.(61,9%) и местного бюджета - 366,16 млн.руб.( 33,57%).

В 2021 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии – 2030, предусмотренные планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Березовского района до 2030 года, которые представлены в приложении к докладу.

Из 101 мероприятия, запланированного к выполнению в 2021 году:

- 66 (65,3%) - выполнено в полном объеме;

-17(16,8%) - выполнены частично;

- 18(17,9%) - не выполнены.

Не выполнение мероприятий связано с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, с не прохождением конкурсного отбора на участие в государственных программах, с отсутствием свободных денежных средств у инвесторов.

**Отчет о выполнении плана**

**мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Березовского района до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели и задачи стратегии, наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат/показатель и его целевое значение | **Фактическое значение показателя в 2021 году** | | Результат выполнения мероприятия (краткое описание) |
| ***Стратегическая цель - рост благосостояния и качества жизни населения посредством развития экономики района и межмуниципальной кооперации*** | | | | | | | |
| **1.** | ***Цель первого уровня. Улучшить качество социальной среды и условий жизни жителей района*** | | | | | | |
| **1.1.** | ***Цель второго уровня 1. Улучшить условия жизни за счет повышения эффективности муниципальных услуг*** | | | | | | |
|  | **Задача 1. Обеспечение развития социальной сферы муниципального образования, т.е. достижение социальной сферой нового качественного состояния, обеспечивающего более широкий спектр и качество услуг, удовлетворяющих интеллектуальные и социальные потребности населения** | | | | | | |
|  | ***Образование*** | | | | | | |
|  | Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования района, позволяющую обеспечить его 100%-ую доступность | Строительство нового детского сада в п. Березовка на 270 мест | 2020-2021 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет за счет строительства нового детского сада на 270 мест в пгт. Березовка  Создание условий для повышения качества дошкольного образования на основе оценки образовательной среды дошкольных образовательных организаций | Введен в эксплуатацию новый детский сад, 4 корпус МБДОУ «Березовский детский сад № 9». Дополнительно создано 140 мест для детей в возрасте от 1,5 – 3-х лет. | | Ввод в эксплуатацию 30.12.2020 года.  Созданы дополнительные места для детей в возрастной категории от 1,5 до 3 лет  В 2021 году дооборудование. |
|  | Приведение материально-технической базы системы общего образования, включая оборудование школ, в соответствие с современными требованиями к условиям и технологиям обучения |  | 2020-2024 | Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ;  создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах;  обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.  Внедрение электронных дневников в половине общеобразовательных учреждений муниципалитета. | Открыты 2 центра естественно-научного профиля, «Точки роста» в МБОУ «БСОШ № 3» и МБОУ «Есаульская СОШ». В 9 ОУ внедрены электронные журналы/дневники из 11 | |  |
|  | Создание условий, обеспечивающих формирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории ребенка в школьном и внешкольном пространстве |  | 2020-2024 | Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».  Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, внедрение новых инструментов по оценке и развитию функциональной грамотности, мониторинга личностных образовательных результатов. | В МБОУ «БСОШ № 1 им. Е.К. Зырянова разработана индивидуальная образовательная программа на высокомотивированного обучающегося. | | Разработан муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Березовского района, на 2021/2022 уч.год, который включает в себя мероприятия по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. |
|  | Создание современной инфраструктуры дополнительного образования в муниципалитете |  | 2020-2024 | Организация работы муниципального сегмента Навигатора дополнительного образования для сопровождения формирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. | За 2021 год охват детей в системе «Навигатор» составил 2457 детей. Реализуется 145 программ дополнительного образования в 18 учреждениях. Общий охват доп.образованием – 39,27% в | |  |
|  | Реализация моделей инклюзивного образования в образовательных организациях на муниципальном уровне |  | 2020-2024 | Обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ;  обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  развитие системы ранней помощи детям с ОВЗ;  создание условий для социализации детей с ОВЗ;  формирование системы методического сопровождения инклюзивного образования;  совершенствование профессиональной компетентности руководителей, педагогических работников и специалистов сопровождения образовательных организаций;  Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»» в части оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Действует территориальная ПМПК. Численность детей, получивших рекомендации – 488. На базе МБДОУ функционируют 5 консультационных пунктов. | |  |
|  | Реализация мероприятий, способствующих профессиональному росту педагогов и руководителей (профессиональная подготовка, аттестация) |  | 2020-2024 | Создание муниципальной модели оценки компетенций педагогов и руководителей на основе региональной модели.  Обучение максимального количества педагогических работников использованию новых технологий и методов обучения | За 2021 год были аттестованы 100 педагогов Березовского района: 67 на 1 категорию, 33 на высшую категорию. Так же аттестацию прошли 4 руководителя ОУ. 120 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 28 педагогов отучились на треках. | |  |
|  | Привлечение и закрепление кадров в учреждениях образования, в том числе путем целевой подготовки специалистов, обеспечения жильем, повышения уровня оплаты труда в соответствии с оценкой эффективности деятельности |  | 2020-2024 | Реализация регионального проекта «Учитель будущего»:  Реализация муниципального проекта по педагогическому наставничеству.  Организация и проведение школы для молодых педагогов по актуальным вопросам практики образования | Функционирует в 2-х школах. Функционирует ежегодно школа молодых педагогов. | |  |
|  | Улучшение качества питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений |  | 2020-2024 | Осуществление мониторинга организации питания обучающихся и воспитанников, продолжение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, воспитанниками и их родителями, направленной на формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни, проведение оптимизации рационов питания детей, дополнительной витаминизации блюд для школьного питания, обучение педагогов, работников школьных пищеблоков, медицинских работников основам культуры здорового питания и основам здорового образа жизни. | Бесплатным питанием охвачено 100% обучающихся 1-4 классов (2209 человек), 5-9 классы – охват 70%, 10-11 класс – 50%.  195 педагогов прошли обучение по программам «Основы здорового питания», размещенного на официальном интернет – сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспортебнадзора. | |  |
|  | Улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | Организация работы по приведению медицинских кабинетов образовательных учреждений в соответствие лицензионным требованиям | 2020-2024 | Соответствие медицинских кабинетов образовательных учреждений лицензионным требованиям | 3 медицинских кабинета в ОУ соответствуют лицензионным требованиям | |  |
|  | Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | 2020-2024 | Реализация финансово-управленческой системы, в рамках которой приоритетом будет являться выбор программы дополнительного образования ребенком и семьей | В 2021 году выдано 212 сертификатов ПФДО | |  |
|  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи |  | 2020-2024 | Обеспечение вхождения Березовского района в федеральные проекты, конкурсы, олимпиады, нацеленные на раскрытие и развитие способностей, таланов детей. | Обеспечено вхождение 48% школьников района в проекты, конкурсы, олимпиады | |  |
|  | **Культура** | | | | | | |
|  | Создание дополнительных мест в МБУДО Березовская ДШИ | Способствовать увеличению охвата детского населения Березовского района дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами в области искусства, в том числе через увеличение количества бюджетных мест | 2020-2024 | Увеличение количества обучающихся Березовской ДШИ на 50 человек до 2024 года:  2020 – 10 чел.  2021 – 10 чел.  2022 – 5 чел.  2023 – 5 чел.  2024 – 11 чел.  Общее количество обучающихся – 553 человека к 2024 году | Количество участников увеличилось на 10 чел. в 2021 году | | Контингент обучающихся МБУДО Березовская ДШИ в настоящее время 523 человека, увеличен в соответствие с плановыми показателями на 10 обучающихся |
|  | Модельные библиотеки | Создание на базе МБУК «Межпоселенческая библиотека» Березовского района, Маганской, Зыковской библиотек модельные библиотека | 2021-2025 | Увеличение количества читателей.  Улучшение качества обслуживания. Обучение сотрудников библиотек. Улучшение МТБ учреждений |  | | Реализация мероприятия запланирована на 2022 год. Модельные библиотеки не созданы в связи с тем, что не подошли по критериям. Планируем в 2021-2025 годах участвовать снова |
|  | Возведение модульного объекта на 100 мест в  с. Вознесенка за счет средств краевой субсидии | Создание современного культурно-досугового учреждения | 2020-2021 | Обеспечение жителей с. Вознесенка и д. Лопатино качественными услугами в области культуры. Увеличение количества посетителей |  | | Планируется участвовать в 2022 г. |
|  | Брендовое мероприятие | Создание брендового мероприятия | 2020-2021 | Включение в культурное пространство все категории населения Березовского района. Привлечение дополнительных инвестиций. Увеличение туристского потока на территории района |  | | Мероприятие не выполнено. |
|  | Совершенствование МТБ МБУК «ЦКС Березовского района», Маганской СДК, Бархатовской СДК, ДК «Энтузиаст» п. Березовка | Выделение и реализация средств краевой субсидии. Приобретение светового, звукового оборудования, одежды сцены. | 2021 г. – Бархатовский СДК  2022 г. –  ДК «Энтузиаст» | Обеспечение жителям МО Березовского района оказания качественной услуги. Увеличение количества посетителей, как на платной, так и бесплатной основе. Увеличение числа клубных формирований и количества участников в них | Приобретено световое и звуковое оборудование для Бархатовского СДК «Юность» и МБУК «Березовская ЦКС» | |  |
|  | **Физическая культура и спорт** | | | | | | |
|  | Устройство плоскостного спортивного сооружения в сельской местности (с. Есаулово и с.Зыково) и с.Бархатово | Получение субсидии на устройство плоскостного спортивного сооружения в сельской местности (с.Есаулово и с.Зыково) | 2021 | 1. Увеличение количества спортсооружений на территории района. 2. Увеличение количества занимающихся, развитие игровых видов спорта на территории района 3. Рост числа регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 40% от числа проживающих в районе. | Количество спортсооружений увеличилось на 2 ед. 84 объекта.  Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом 44,0%. | | В 2021 году получены субсидии на устройство плоскостных спортсооружений в с. Есаулово, с. Зыково. Все спортивные сооружения (2 плоскостных спортсооружения для подвижных игр построены и сданы в эксплуатацию) |
|  | Создание отделения по адаптивным видам спорта в МАУ СЦ «Резерв» п. Березовка | Организация работы на постоянной основе с инвалидами. | 2020-2024 | Увеличение числа занимающихся лиц, имеющих ограниченные двигательные возможности на 0,5% ежегодно.  Развитие адаптивных видов спорта. |  | | В 2021 году не удалось создать отделение по адаптивным видам спорта, ввиду отсутствия финансирования. Запланировано выполнение в 2022 году. |
|  | Создание органа управления по физической культуре и спорту (МАУ или Казенное учреждение по физической культуре и спорту Березовского района») |  | 2020-2024 | Повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта в Березовском районе |  | | Создание учреждения отложено |
|  | **Задача 2. Повысить уровень нравственного и духовного потенциала** | | | | | | |
|  | Осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи. Дальнейшее развитие Юнармейского и волонтерского движений на территории Березовского района | Оборудование помещения и прилегающей территории (около МБОУ БСОШ № 3) под центр Юнармейского движения Березовского района;  Оборудование полосы препятствий, плаза, тира, районной комнаты Юнармейца | 2020-2024 | Создание единой системы Юнармейского движения на территории Березовского района, увеличение количества юнармейцев.  Создание юнармейских клубов военно-патриотической направленности.  Создание условие для подготовки к службе в рядах ВС Российской Федерации | Расчищена территория | | Частично выполнено мероприятие. Реализация мероприятия продолжится в 2022 году |
|  | **Задача 3. Создать благоприятную среду для формирования молодого поколения, как гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и приобщения к отечественному и мировому культурному наследию** | | | | | | |
|  | Развитие и воспитание школьников в рамках ОГДЮО «Российское движение школьников» | Муниципальный слет РДШ  Торжественное Муниципальное посвящение в активисты РДШ  Серия интеллектуальных игр «РИСК» Сетевая акция «Муниципальный фестиваль ЗОЖ и молодежного спорта» | 2020-2024 | Личностное развитие молодежи района  Около 1000 школьников будет охвачено развитием в рамках ОГДЮО «Российское движение школьников» | В 2021 году посвящено 108 обучающихся в движение РДШ. В фестивале ЗОЖ приняло участие 30 человек в формате он-лайн | |  |
|  | Служба профилактики несовершеннолетних в рамках инфраструктурного проекта «Ювенальные службы» | Районное спортивное и командное мероприятие «Бегом к здоровью» с участием молодежи СОП | 2020-2024 | Пропаганда здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту, для пробуждения духа соперничества и товарищества среди подростков образовательных организаций Березовского района. Воспитание гражданственности и патриотизма через занятия физической культурой и спортом.  Количество участников 150 чел. ежегодно. | 80 чел. 8 команд | |  |
|  | Поддержка инициатив и проектов молодежи в рамках флагманской программы «Моя территория» | Муниципальный Форум «Моя территория».  Субботники на территории Березовского района.  Вовлечение молодежи в трудовую сезонную занятость (трудовые отряды старшеклассников - ТОС). | 2020-2024 | Поддержка молодежных субкультур.  Трудовое воспитание несовершеннолетних граждан.  Организация трудового воспитания несовершеннолетних в летний период:  2020 - 230  2021 – 250  2022 – 300  2023 – 300  2024 - 300 | В 2021 году трудоустроено 210 несовершеннолетних. Вовлечено более 250 человек в субботниках | |  |
|  | Поддержка одаренной и талантливой молодежи  в рамках флагманской программы «КВН» | Проведение серий игр Лиги «КВН» + Муниципальная финальная игра.  Редактуры с участниками команд КВН, Лиг КВН на территории Березовского района. | 2020-2024 | Сплочение творческой молодежи Березовского района в единое сообщество, выработка и реализация единой стратегии развития и взаимодействия команд КВН, Лиг КВН на территории района.  Кол-во участников ежегодно – 240 чел. |  | | Мероприятие не проходило в связи с ограничениями связанными с распространением новой коронавирусной инфекции |
|  | Поддержка и развитие молодежного проектирования на территории Березовского района в рамках Краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» | Районный конкурс молодежных проектов «Березовский район» в рамках Краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» | 2020 -2024 | Поддержка и развитие молодежного проектирования на территории Березовского района | В 2021 году реализовано 27 проектов на общую сумму 321,31 тыс. рублей | |  |
|  | Поддержка одаренной и талантливой молодежи  в рамках флагманской программы «Арт-парад» | Участие в районной интеллектуальной игре «Брей-ринг» + финальная игра года.  Участие в межрайонном молодежном фестивале «Весенняя капель».  Участие в молодежном межрегиональном образовательном форуме ТИМ «Бирюса»  (Территория инициативной молодежи от 18-30 лет)  Участие в ТИМ «Юниор»  (Территория инициативной молодежи от 14-18 лет).  Спортивно-массовые мероприятия в честь «Дня молодежи»  Районный новогодний Молодежный бал.  Участие в межрайонном фестивале «Село мое родное»  Участие в межрайонном молодежном фестивале «Весенняя капель» | 2020-2024 | Привлечение молодежи и подростков к сохранению и повышению интеллектуального потенциала.  Развитие творческого потенциала молодежи  Формирования команды района для участия в лагере, приобретение новых компетенций, защита проектов  Поддержка молодежных субкультур  Проявление интеллектуального, лидерского и творческого потенциала молодежи Березовского района | В мероприятиях приняли участие более 100 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Данная программа реализуется и по выходу из полного режима пандемии будет развиваться для привлечения молодежи в творческую среду. | |  |
|  | Участие в общих районных мероприятиях | Народно-массовое гуляние «Масленица»  День защиты детей  Фестиваль казачьей культуры «Любо!».  Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека -фестиваль творчества пожилых людей «Акварели осени» | 2020-2024 | Сохранение народных традиций  Сохранение и пропаганда русских традиций казачества Березовского района  Воспитание уважительного отношения к людям старшего поколения  Развитие самодеятельного творчества людей старшего поколения  Воспитание чувства любви к детям |  | | Массовые мероприятия не проходили в связи с ограничениями связанными с распространением новой коронавирусной инфекции. Мероприятия проходили только в ДК |
|  | ***Задача 4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению*** | | | | | | |
|  | Организация работы КГБУЗ «Березовская районная больница» по технологии «Бережливая поликлиника» (детская поликлиника) | Перевод на новые стандарты работы детской поликлиники | 2020-2023 | Комфортное пребывание детей в поликлинике |  | | Не выполнено в отчетном году, система визуализации не в полном объеме, отсутствует электронное расписание врачей, входные группы не соответствуют требованиям. |
|  | Реконструкция линий электроснабжения КГБУЗ «Березовская РБ» | Проведение реконструкции линий электроснабжения | 2020-2021 | Бесперебойная работа отделений и поликлиники. Будет реконструировано 1200 м. линий электропередач |  | | Не выполнено. Реконструкция линий электропередач выполнена но не введены в эксплуатацию по причине неполного выполнения технических условий |
|  | Приобретение и строительство новых модульных ФАПов в д. Терентьево и п. Береть | Приобретение и строительство новых модульных ФАПов в д. Терентьево и п. Береть | 2020-2021 | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи населению района |  | | ФАПы введены в эксплуатацию акты приема-передачи от 16.09.2020г. и 25.09.2020г. |
| ***1.2.*** | ***Цель второго уровня 2. Сформировать благоприятную социальную среду для жизни населения*** | | | | | | |
|  | ***Задача 1.Повысить качество услуг ЖКХ и материально-технического состояния отрасли, в т.ч. повышение качества питьевой воды*** | | | | | | |
|  | Субвенция бюджету Березовского района на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Выплата компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории района выпадающих доходов организациям коммунального комплекса | 2020-2024 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства к 2024 году снизится до 14%  Доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 91% к 2024 году | Доля убыточных организаций ЖКХ в 2021 году – 14 %  Доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам - 88,6 % | | Объем субвенций фактически профинансировано исполнителям коммунальных услуг - ГПКК ЦРКК, ОАО «РЖД», МП СЖКХ, МУП «ЖКХ Бархатовского сельсовета», ООО «Вега», ООО «ВСКС», АО «ТГК-13» составило 88,17 млн.руб. |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | Разработка ПСД на строительство 3,61 км. централизованной канализации, 2,83 км. водопровода, в юго-западном районе д. Киндяково Березовского района | 2020-2024 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным гражданам площадью 100 га, централизованным водоснабжением и канализацией |  | | В 2021 году заявка на участие в государственной программе не прошла конкурсный отбор.  В 2022 году будет подана заявка на участие повторно. Будет актуализирована схема водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по д. Киндяково, с целью определения точек подключения. |
|  | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры сетей водоснабжения 36002 п.м., водоотведения 38580 п.м., теплоснабжения 27650 п.м. в рамках концессионного соглашения с ГУП «ЦРКК КК» | 2022-2024 | к 2024 году соответствие качества питьевой воды требованиям действующих СанПин повысится до 100%;  Обеспеченность жителей централизованным водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением составит около 90%;  Повышение энергоэффективности коммунальных объектов | К 2022 году подключено 2 микрорайона к сетям водоснабжения г. Красноярска (ГЭС и ул. Центральная). Подключение частного сектора п. Березовка к центральному водоснабжению около 38%. Обеспеченность жителей централизованным водоснабжением и водоотведением около 70% в отчетном году. | |  |
|  | Ремонт водопроводной сети в с. Бархатово протяженностью 3,0 км. |  | 2020-2024 | Снижение аварийности инженерных сетей.  Уменьшение потерь на сетях водоснабжения | Выполнены работы по замене 150 метров сетей водоснабжения по ул.Ленина | |  |
|  | Ремонт тепловой сети в с. Бархатово протяженностью 3,0 км. |  | 2020-2024 | Снижение аварийности инженерных сетей,  Уменьшение потерь на сетях водоснабжения | Заменено 300 м. сетей теплоснабжения по ул. Ленина с.Бархатово, с.Бархатово | |  |
|  | Разработка ПСД на строительство скважины для обеспечения водоснабжения населения |  | 2020-2024 | Соответствие в с.Вознесенка качества питьевой воды действующим СанПинам – 100% | Выполнен ремонт 3-х скважин и ремонт дымовой трубы | |  |
|  | **Задача 2. Улучшить жилищные условия граждан** | | | | | | |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2020-2024 | Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе» до 20,8% к 2024 году.  Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за 2020-2024гг. составит 12 семей. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе» - 20%  Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 2021 году – 3 семьи | | В 2020 - 1 молодая семья получила сертификат на приобретение жилья на 1288,8 тыс.руб.  В 2021 – 3 семьи |
|  | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями | Приобретение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилых помещений | 2020-2024 | Количество приобретенных для детей - сирот квартир - 6 ежегодно | Приобретено 4 квартиры в 2021 году | |  |
|  | Предоставление социальных выплат молодым специалистам на селе |  | 2020-2024 | Количество молодых специалистов, получивших социальную выплату не менее 12 ежегодно | Количество молодых специалистов, получивши социальную выплату в 2021 году – 8 чел. на сумму 17,9 млн.руб. | | Реализовано на 66,7% |
|  | Внесение изменений в генеральные планы и ПЗЗ муниципальных образований | Актуализация генеральных планов Бархатовского, Вознесенского, Маганского сельсоветов | 2020-2024 | Создание условий для развития жилищного строительства на территории района | Созданы условия для развития жилищного строительства. В 2021 году актуализирован генеральный план Маганского сельсовета | | Внесены изменения в генеральные планы и ПЗЗ Бархатовского, Маганского и Вознесенского сельских советов. На 2022-23 запланирована актуализация генеральных планов Бархатовского и Вознесенского с/с |
|  | Межевание, раздел и постановка на кадастровый учет земельных участков |  | 2020-2024 | Формирование около 70 земельных участков ежегодно | Сформировано и поставлено на кадастровый учет 73 земельных участка | | 64 район + 9 поселок |
|  | Переселение граждан из непригодных для жилья частных домов, находящихся в районе опасного геологического процесса | Переселение 11 жителей из 5 домов по ул. Набережная, с. Зыково | 2020-2021 | Будет переселено 11 человек | Выплаты на приобретение нового жилья выплачены 5 чел. 2020-1 чел. 2021 – 4 чел. До конца 2022 года еще 6 человек получат выплату для приобретения жилья | |  |
|  | **Задача 3. Повысить уровень благоустройства населенных пунктов** | | | | | | |
|  | Благоустройство территории с. Зыково | Устройство уличного освещения в частном секторе.  Спил аварийных тополей и высадка молодых деревьев. Устройство тротуаров. | 2020-2024 | Создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в населенных пунктах  Увеличение протяженности освещенных улиц на 8 км. | Созданы условия для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения.  Проведено уличное освещение 600 метров. в с.Зыково и д.Лукино | | Произведен спил 3 аварийных тополей. |
|  | Ремонт уличного освещения в д. Челноково | Установка энергосберегающих ламп, строительство 11,27 км уличного освещения | 2020-2021 | Снижение аварийности на дорогах.  Доля общей протяженности освещенных частей улиц сельсовета, к общей протяженности улиц на конец года составит 96,3 % (31,27 км) к 2021г. | Замена 10 светильников на энергосберегающие  Доля протяженности освещенных частей улиц сельсовета составляет 96,3% в 2021 году | | Не прошли конкурсный отбор на участие в грантовой программе Красноярского края по конкурсу «Жители – за чистоту и благоустройство» |
|  | Благоустройство дворовой территории с. Бархатово | Ремонт дворовой территории в с. Бархатово, ул.Ленина, 18 и ул.Школьная, 1 | 2021-2024 | Доля благоустроенных дворовых территорий составит к 2024 году 22,2% от общего количества дворовых территорий с. Бархатово  Доля граждан, привлеченных  к работам по благоустройству,  от общего числа граждан, проживающих в с. Бархатово составит 1,9% (35 чел.) | Дооборудована детская площадка в д. Киндяково.  Доля благоустроенных дворовых территорий 22,2% от общего количества дворовых территорий (2 из 9). Доля привлеченных к работам по благоустройству жителей составила 2,3% (45 чел.) | | В 2021 году подана заявка по дворовой территории с. Бархатово, ул. Ленина не прошла конкурсный отбор. Благоустроена общественная территория Аллея поколений в с. Бархатово. |
|  | Благоустройство общественной территории в с. Бархатово | Благоустройство «Аллеи поколений». Асфальтирование, устройство МАФ. |  |  | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в сельском поселении 18,5% (356 чел) | |  |
|  | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Обустройство набережной возле СК «Резерв», благоустройство дворовых территорий ул. Дружбы, 1, 1 «а»,1 «г», 1 «б». | 2020-2024 | Благоустройство п.Березовка.  Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД п.Березовка составит 2,6% к 2024г. | Доля благоустроенных общественных территорий – 12%. Доля благоустроенных дворовых территории МКД от общего количества дворовых территорий МКД п. Березовка составила в 2021 году – 9,23% (18 ед.) | | Обустроена общественная территория правый берег набережной возле СК «Резерв»,  Благоустроено еще 4 двора в п. Березовка по ул.Дружбы |
|  | Благоустройство дворовых территорий с. Вознесенка | Благоустройство двора по ул.Солнечная,13 | 2020-2024 | Повышение благоустройства населенных пунктов  Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД с. Вознесенка составит 0,6 % к 2024г. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД с.Вознесенка составило 1,56% в 2021 году (3 из 192 дворов) | | Благоустроена дворовая площадка по ул. Солнечная, 13 |
|  | **Задача 4. Повысить уровень личной и экологической безопасности граждан на территории района, в т.ч. повышение эффективности обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалок** | | | | | | |
|  | Формирование экологической культуры и создание условий для граждан в решении экологических вопросов сельсовета | Проведение лекций в образовательных учреждениях, обсуждение проблемы на сходах граждан | 2020-2030 | Улучшение санитарного и экологического состояния муниципального образования Березовский район |  | | Мероприятие не проводилось в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции |
|  | Сбор, транспортирование  и размещение твердых  бытовых отходов | Услуги регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами | 2020-2030 | Улучшение санитарного и экологического состояния муниципального образования Березовский район | Улучшение санитарного и экологического состояния | | Услуги по обращению с ТБО осуществляются ООО «РостТех» регулярно. Вывезено 16,87 тыс.тонн. |
|  | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок |  | 2020-2030 | Снижение количества несанкционированных свалок | Улучшение санитарного и экологического состояния муниципального образования Березовский район  Ликвидировано 10 несанкционированных свалок | |  |
|  | Проведение контроля за целевым использованием земельных участков |  | 2020-2024 | Количество проведенных проверок 2020-25, 2021 – 20, 2022 – 20 ед. | Проведено 18 плановых и внеплановых проверок и 288 рейдовых осмотров | |  |
|  | Формирование экологической культуры на территории поселений | Проведение субботников, работа трудовых отрядов старшеклассников | 2020-2030 | Снижение загрязнения окружающей среды | В летне-осенний период на территории Березовского района работало 210 несовершеннолетних. Очистка экотропы в Бархатовском сельсовете. | | Проведены субботники на территории Бархатовского сельсовета |
|  | Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях на территории Березовского района | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2020-2030 | Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода, установка указателей гидрантов и водоемов, приобретение первичных средств пожаротушения, устройство минерализованных защитных противопожарных полос | Противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме: приобретены ранцевые огнетушители, мотопомпа. | |  |
|  | Мероприятия по противодействию экстремистской и террористической деятельности и защите населения от ЧС природного и техногенного характера | Размещение листовок по антитеррору, проверка паспортов безопасности категорированных объектов, памятки толерантного поведения | 2020-2030 | Создание безопасной обстановки на территории района. Проведение 15 воспитательно-пропагандистских мероприятий ежегодно. Размещение не менее 8 публикаций на сайте и в местах массового скопления о действиях населения при угрозе и возникновении терактов | Выполнено в полном объеме. Проведено 15 воспитательно-пропагандистских мероприятий. Публикаций за 2021 год 8 шт. | |  |
| **2.** | ***Цель первого уровня. Развить экономический потенциал района*** | | | | | | |
| ***2.1.*** | ***Цель второго уровня. Повысить устойчивость функционирования экономики района*** | | | | | | |
|  | ***Задача 1. Обеспечить развитие основных производств и создание условий для размещения новых видов деятельности*** | | | | | | |
|  | ***Задача 2. Создать благоприятную среду для развития малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в сфере туризма и повысить инвестиционную привлекательность района*** | | | | | | |
|  | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление муниципальной услуги субъектам МСП по принципу «одно окно».  Информирование субъектов МСП о действующих формах государственной поддержки  Актуализация информации в разделе «Малое предпринимательство» | 2020-2022 | Создание на территории Березовского района благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.  Количество проведенных консультаций не менее 50 ед. ежегодно | Проведено 54 консультаций.  На территории района создана благоприятные условия для устойчивого функционирования и развития малого предпринимательства. | |  |
|  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидий субъектам МСП в рамках муниципальной программы, актуализация мер поддержки | 2020-2022 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку  - не менее 2 ед.ежегодно |  | | Финансовая поддержка не оказана в связи с тем, что Березовскому району не предоставлена субсидия из средств краевого бюджета в 2020 году на софинансирование муниципальных программ. |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Выявление неиспользуемого имущества по результатам инвентаризации муниципального имущества и вовлечение его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП.  Предоставление муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование или владение СМП. | 2020-2022 | Предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства/ количество субъектов и организаций МСП – не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства ежегодно | Имущественную поддержку получали 6 СМП | | ООО «СтройЭнерго-Монтаж» - 5 объектов и ООО «Победа» 1 объект. |
|  | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА администрации Березовского района и экспертизы муниципальных НПА  администрации Березовского района | Создание на территории Березовского района благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки | 2020-2024 | Проведение оценки и экспертизы не менее 2 НПА ежегодно.  Отсутствие признаков воздействия правового регулирования на субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведена оценка регулирующего воздействия 12 НПА и 2 экспертизы действующих НПА. | | Признаки воздействия правового регулирования на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности не обнаружены. |
|  | Развитие туризма на территории района | Популяризация туристских, экскурсионных маршрутов экскурсий | 2020-2024 | Увеличение числа экскурсантов до 300 чел. в год | Разработано и реализуется 2 новых туристских маршрута:  - история земли Березовской;  - дорогой памяти - Астафьев. | |  |
|  | Развитие туристского маршрута «Черная сопка» | Размещение информации о маршруте в сети Интернет | 2020-2024 | Увеличение туристского потока | Реализуется | |  |
|  | Разработка конных маршрутов | Организация маршрутов совместно с казаками станицы «Преображенская» | 2021 | Увеличение туристского потока |  | | Реализация мероприятия запланировано на 2022 год |
|  | ***Задача 3. Обеспечить повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и инвестиционной активности в агропромышленном комплексе*** | | | | | | |
|  | Проведение культуртехнических мероприятий | Инвестиционный проект на сумму 8053,095 тыс. рублей ИП Глава КФХ Джалилов Турал Исмаил оглы | 2020 | Ввод сельскохозяйственных угодий в оборот 276,2179 га |  | | Мероприятие не будет реализовываться. Специализацию сменили – будет строить убойный цех |
| Инвестиционный проект на сумму 4503,3 тыс. рублей ООО «Урожай» | 2020 | Ввод сельскохозяйственных угодий в оборот 49,82 га | Производится расчистка земель | | Ввод в оборот запланирован на 2022 год |
| Инвестиционный проект на сумму 8334,7 тыс. рублей ООО «Урожай» | 2020 | Ввод сельскохозяйственных угодий в оборот 179,22 га |  | | Ввод в оборот запланирован на 2024 год |
| Инвестиционный проект на сумму 7918,775 тыс. рублей ИП Малинчик Наталья Витальевна | 2020 | Ввод сельскохозяйственных угодий в оборот 252,4664 га |  | | 90,0 га. введено 2020 г. Остальные площади будут введены в 2022 году |
| Инвестиционный проект на сумму 2090,55 тыс. рублей ИП Малинчик Наталья Витальевна | 2020 | Ввод сельскохозяйственных угодий в оборот 66,6578 га |  | | Ввод в оборот запланирован на 2022 год |
|  | Строительство заготовительного пункта  в Ермаковском районе КСКПК «АгроФедерация» | Инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | 2020-2024 | Сбор у населения дикоросов  2020 год 575 тонн  2021 год 827 тонн  2022 год 990 тонн  2023 год 1040 тонн  2024 год 1090 тонн | Введен в августе 2021 года.  Заготовлено 75,42 т. Планировалось 96,0т. | |  |
| Строительство заготовительного пункта  в Идринском районе КСКПК «АгроФедерация» | Инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | 2021 год | Сбор у населения дикоросов  2020 год 575 тонн  2021 год 827 тонн  2022 год 990 тонн  2023 год 1040 тонн  2024 год 1090 тонн | Введен в августе 2021 года. Заготовлено 10,83т. Планировалось - 96,0 | |  |
| Строительство заготовительного пункта  в Каратузком районе КСКПК «АгроФедерация»  инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | Инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | 2021 год | Сбор у населения дикоросов  2020 год 575 тонн  2021 год 827 тонн  2022 год 990 тонн  2023 год 1040 тонн  2024 год 1090 тонн | Введен в августе 2021 года. Заготовлено 11,26 т. Планировалось - 96,0 т. | |  |
| Строительство заготовительного пункта  в Шушенком районе КСКПК «АгроФедерация» | Инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | 2021 год | Сбор у населения дикоросов  2020 год 575 тонн  2021 год 827 тонн  2022 год 990 тонн  2023 год 1040 тонн  2024 год 1090 тонн | Введен в августе 2021г. Заготовлено 57,84т. Планировалось - 96,0 т. | |  |
|  | ***Задача 4. Сохранить и развить транспортную и инженерную инфраструктуры в районе*** | | | | | | |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Грейдирование дорог с частичной отсыпкой, очистка дорог от снега, противогололедная обработка | 2020-2024 | Повышение транспортной доступности территории, улучшение состояния дорог  Повышение безопасности дорожного движения | Повышение транспортной доступности во всех поселениях района. Снижение доли автомобильных дорог не соответствующей нормативным требованиям.  Очистка, грейдирование, противогололедная обработка. 15927,56 тыс.руб. | |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | Проведение капитального ремонта дорог общего пользования местного значения | 2020-2024 | Повышение транспортной доступности территории, улучшение состояния дорог. Повышение безопасности дорожного движения | Повышена транспортная доступность, улучшено состояние дорог. Повышена безопасность дорожного движения. Капитально отремонтировано 5593,84 метров автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 15703,0 тыс.руб. | |  |
|  | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных для многодетных семей | Стимулирование жилищного строительства | 2020-2024 | Обеспечение 311 земельных участков коммунальной инфраструктурой |  | | В 2021 году заявка на участие в государственной программе не прошла конкурсный отбор.  В 2022 году будет подана заявка на участие повторно. |
| ***2.2.*** | ***Цель второго уровня. Повысить эффективность функционирования рынка труда и занятости населения*** | | | | | | |
|  | ***Задача 1. Повысить эффективность занятости населения*** | | | | | | |
|  | Увеличение количества рабочих мест | Организация временных рабочих мест для безработных | 2020-2024 | Увеличение занятых в экономике района граждан, не менее 10 человек ежегодно | Рост числа занятых в экономике, на временные рабочие места устроено 35 человек. 16 граждан трудоустроено, испытывающих трудности в работе | |  |
|  | Организация работы трудовых отрядов | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2020-2024 | Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан не менее 100 человек ежегодно | Обеспечена занятость 210 несовершеннолетних граждан в 2021 году | | Работа трудовых отрядов |
|  | ***Задача 2. Обеспечить развитие системы подготовки и переподготовки кадров ориентированной на потребности экономики района*** | | | | | | |
|  | Обучение безработных граждан «под заказ» работодателей |  | 2020-2024 | Обучение не менее 40 безработных граждан в год | Прошли обучение 77 безработных граждан | |  |
|  | Обучение и переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет |  | 2020-2024 | Обучение и переобучение не менее 2 женщин в год | Прошли обучение 4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком | |  |
|  | Обучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |  | 2020-2024 | Обучение и переобучение не менее 20 человек ежегодно демография |  | | Мероприятие в 2021 году не реализовывалось, в связи с исключением из гос.программы |
|  | ***Задача 3. Стимулировать активность граждан в организации собственного бизнеса*** | | | | | | |
|  | Размещение на сайте администрации пошаговой инструкции для регистрации в качестве ИП или юридического лица | Оказание информационно-консультационной поддержки | 2020-2024 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в районе | В 2021 году число субъектов МСП на 10 тыс.населения составило 355,96 ед. Рост по сравнению с прошлым годом на 8,22% | |  |
|  | Оказание финансовой поддержки на открытие собственного дела безработными гражданами | Субсидия краевого бюджета на организацию собственного дела | 2020-2024 | Численность безработных граждан, получивших финансовую поддержку на организацию собственного дела не менее 3 чел. ежегодно | Численность безработных граждан, получивших грант на организацию собственного дела 3 чел. | |  |
| *3.* | ***Цель первого уровня. Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | |
| **3.1.** | ***Цель второго уровня. Повысить качество управления муниципальным образованием*** | | | | | | |
|  | **Задача 1. Повысить уровень информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | | |
|  | Опубликование информации о деятельности администрации района, администраций поселений района | Освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ и вести Интернет | 2020-2022 | Повышение прозрачности и подотчетности органов местного самоуправления.  Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления  2020 – 2022 гг. 50,0% к 2030 увеличится до 65% | В полном объеме выполнены | |  |
|  | Актуализация информации на официальном сайте Березовского района в разделе «Открытый бюджет» информации о бюджете | Доведение информации о параметрах бюджета в понятной для граждан форме | 2020-2022 | Повышение прозрачности и подотчетности органов местного самоуправления. | Размещен на сайте района | |  |
|  | Размещение документов стратегического планирования в ГАС «Управление» | Обеспечение открытости деятельности участников стратегического планирования | 2020-2024 | Повышение прозрачности и подотчетности органов местного самоуправления.  Обеспечение 100% размещения | Размещены все документы Стратегического планирования | |  |
|  | **Задача 2. Повышать квалификацию муниципальных служащих** | | | | | | |
|  | Повышение квалификации муниципальных служащих в Кадровом центре Управления кадров и государственной службы Губернатора края |  | 2020-2024 | Проведение обучения муниципальных служащих не менее 20 в год | В 2020 году 24 муниципальных служащих в Березовском районе повысили свою квалификацию | | Снижение значения показателя обусловлено ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции |
|  | **Задача 3. Создать эффективную систему взаимодействия органов местного самоуправления с населением** | | | | | | |
|  | Проведение публичных обсуждений проектов планируемых при реализации мероприятий проектов поддержки местных инициатив | Участие жителей района в выборе конкретных направлений использования бюджетных средств | 2020-2024 | Проведение не менее 6 публичных обсуждений ежегодно | Проведено 8 публичных обсуждений | | п.Березовка,  Бархатовский сельсовет  Вознесенский сельсовет  Маганский сельсовет |
|  | Проведение общественных обсуждений, анкетирования населения по вопросам стратегического планирования, снижения неформальной занятости |  | 2020-2024 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Анкета опроса «Неформальная занятость» размещена на сайте района | |  |
|  | Проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности |  | 2020-2024 | Повышение активности населения в вопросах планирования территории | Проведено3 публичных слушания по вопросам градостроительной деятельности | |  |
|  | **Задача 4. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг** | | | | | | |
|  | Развитие электронного документооборота | Настройка программы системы электронного документооборота LotusDomino.  Модернизация АРМ пользователей электронного документооборота. Организация электронного архива и резервного копирования.  Приобретение лицензированного программного обеспечения, установленного на компьютерах специалистов в отраслевых органах администрации | 2022-2024 | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления.  Оптимизация рабочего процесса.  Доля пользователей электронного документооборота в органах местного самоуправления Березовского района | Установлено в администрации района выделено 240 тыс. руб.  На средства краевого бюджета приобретен скан для сканирования архивных документов.  Приобретено лицензированное программное обеспечение. | |  |
|  | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, в т.ч. с использованием современных технологий | В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | 2020- 2022 | Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации района в 2020 -2022 на уровне 60% к 2030 году увеличится до 80% |  | | Мероприятие исключить в связи с выполнением мониторинга министерством |
| **3.2.** | ***Цель второго уровня. Повысить эффективность финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики в районе*** | | | | | | |
|  | ***Задача 1. Повысить эффективность использования муниципальной собственности*** | | | | | | |
|  | Инвентаризация задолженности по арендной плате за недвижимое имущество. Взыскание арендной платы и расторжение договоров аренды неиспользуемых нежилых помещений | Взыскание арендной платы и расторжение договоров аренды неиспользуемых нежилых помещений | 2020-2024 | Увеличение неналоговых доходов в бюджет на 70,0 тыс. руб. ежегодно.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)) в 2020 – 66,49%, в 2025 – 75,6%, 2030 – 80,0%. | Увеличение неналоговых доходов в бюджет от аренды недвижимого имущества на 17,1 тыс.руб. (257,3 тыс.руб.)  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)) в 2021 – 57,2%, |  | |
|  | Инвентаризация задолженности по арендной плате за земли. Проведение претензионно-исковой работы с должниками ***по арендной плате за землю*** | Взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки | 2020-2024 | Увеличение неналоговых доходов в бюджет на 1500,0 – 2000,0 тыс.руб. ежегодно | Увеличение неналоговых доходов в бюджет на 1657,0 тыс.руб. |  | |
|  | Осуществление проверок использования имущества и анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий района и оперативном управлении муниципальных бюджетных учреждений района | Оценка эффективности использования муниципального имущества | 2020-2024 | Увеличение эффективности использования муниципального имущества.  Проведение проверок в 2020 -1, в 2021 – 2, в 2022 – 3. | Проведена 1 проверка МП «Энергия» и 1 инвентаризация муниципального имущества. |  | |
|  | Проведение аукционов по реализации земельных участков | Проведение аукционов по реализации земельных участков | 2020-2024 | Поступление дополнительных доходов в бюджет 300,0 тыс. руб. ежегодно | Дополнительно поступило денежных средств 298,3 тыс.руб. от реализации земельных участков |  | |
|  | Взыскание платы за эксплуатацию рекламных конструкций. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций | Взыскание платы за эксплуатацию рекламных конструкций. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций | 2020-2024 | Снижение задолженности по оплате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 450,0 тыс.руб. ежегодно | Задолженность по оплате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций ликвидирована |  | |
|  | Передача жилого фонда из муниципальной собственности района в муниципальную собственность поселений |  | 2020-2024 | Оптимизация расходов районного бюджета на 100,0 тыс.ежегодно | Передано 3 квартиры в собственность Бархатовского сельсовета |  | |
|  | Мероприятия с муниципальными объектами земельно-имущественного комплекса | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков (уточнение сведений об объектах недвижимости, предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в налоговые органы в рамках информационного обмена. | 2020-2024 | Увеличение доходной части бюджета.  Количество земельных участков, которые будут внесены в ЕГРН 1751 | Реализовано 5 земельных участков, 2 из которых на праве аренды, 1 объект незавершенного строительства |  | |
|  | ***Задача 2. Укрепить механизмы социального партнерства*** | | | | | | |
|  | Развитие механизмов социального партнерства | Подписание трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией Березовского района, координационным Советом профсоюзов Березовского района и территориальным объединением работодателей | 2022-2024 | Заключение Трехстороннего соглашения |  | | Не заключено по причине отсутствия союза работодателей в районе |
|  | ***Задача 4. Обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета*** | | | | | | |
|  | Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, размера муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом РФ | Погашение муниципального долга | 2020-2024 | Снижение размера муниципального долга  2020 – 50000,0 тыс.руб.  2021 – 16000,0 тыс.руб.  2022 – 16000,0 тыс.руб. | Погашено 16,0 млн.руб. 100% от плана) | |  |
|  | Направление дополнительных доходов и экономии по расходам на уменьшение долговых обязательств | Погашение муниципального долга | 2020-2024 |  | Направлено 16,0 млн.руб. | |  |
|  | ***Задача 5. Повысить уровень собираемости налогов*** | | | | | | |
|  | Мероприятия по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет в рамках работы муниципальной межведомственной комиссии по контролю за поступлением налоговых и неналоговых платежей в доходы бюджетов | Проведение заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением налоговых и неналоговых платежей в доходы бюджетов | 2020-2024 | Снижение задолженности по уплате налогов в бюджет на 1200,0 тыс.руб. в 2020 году, 1500,0 тыс. руб. – в 2021, в 2022 году – на 1800,0 тыс.руб.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2020 – 66,49%, в 2025 – 75,6%, 2030 – 80,0% | В рамках сводного плана мероприятий по мобилизации доходов и наращиванию налогового потенциала на 2021 год дополнительно поступившие средства в консолидированный бюджет 8273,22 тыс.руб. 3000,0 тыс. руб. в местный | |  |
|  | Мероприятия по снижению задолженности по уплате имущественных налогов физическими лицами | Направление главам поселений информации о задолжниках по имущественным налогам. Разъяснительная и подворовая работа в поселениях об уплате задолженности по налогам в бюджет | 2020-2024 | Рост доходов в бюджет от уплаты имущественных налогов | Повышение собираемости налогов. Размещены статьи в газете, направление писем и задолженников по уплате налогов в поселения для организации работы с населением | |  |
|  | Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости с привлечением руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение трудового законодательства | Заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости с привлечением руководителей предприятий, ИП, допустивших нарушение трудового законодательства | 2020-2024 | Число выявленных неофициально работающих граждан и оформивших трудовые договоры 200 чел. ежегодно | 30 выявлено с 24 заключены договоры | | Планы будут скорректированы на 2022 г. - 20 чел.  2023 г. - 20 чел. |
|  | Мероприятия по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики | Заседания межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы | 2020-2024 | Повышение налоговых поступлений в бюджет 350,0 тыс. ежегодно | Повышение налоговых поступлений в бюджет в 2021 году составило 1198,0 тыс.руб. | | 11 заседаний в закрытом режиме |