

АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. | пгт. Березовка | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Об утверждении отчета о реализации

Стратегии социально-экономического

развития Березовского района за 2022

год

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 31.12.2015 № 1731 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Березовского района до 2030 года», руководствуясь Уставом Березовского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Березовского района за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам – руководителя финансового управления Е.В. Мамедову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района В.А.Швецов

Приложение

к постановлению администрации

Березовского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.№ \_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Березовского района за 2022 год (далее – Стратегия - 2030)**

Отчет о ходе исполнения Стратегии - 2030 подготовлен в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Березовского района до 2030 года, утвержденным постановлением администрации Березовского района от 31.12.2015г. № 1731

Стратегией-2030, утвержденной Решением Березовского районного Совета депутатов Березовского района от 12.11.2019 № 50-342Р, определена стратегическая цель - рост благосостояния и качества жизни населения посредством развития экономики района и межмуниципальной кооперации.

Стратегия – 2030 нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие района и базируется на реализации комплекса взаимоувязанных целей и задач. Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 3 стратегических направлений: улучшение качества социальной среды и условий жизни жителей района, развитие экономического потенциала района, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Основными инструментами, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Березовского района, являются План мероприятий по реализации Стратегии-2030 и муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

В 2022 году в районе реализовывалось 11 муниципальных программ:

«Культура Березовского района»;

«Молодежная политика Березовского района»;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»;

«Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»;

«Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»;

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района»;

«Развитие образования Березовского района»;

«Управление муниципальными финансами Березовского района»;

«Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»;

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района»;

«Профилактика правонарушений на территории Березовского района».

Объем финансирования муниципальных программ составил 1168,08 млн. руб. или 87,0% от всех расходов районного бюджета, в т.ч. из федерального бюджета – 62,41 млн.руб. (5,33% от общего объема финансирования), краевого бюджета – 699,58 млн.руб.(59,9%) и местного бюджета - 406,1 млн.руб.( 34,77%).

В 2022 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии – 2030, предусмотренные планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Березовского района до 2030 года, которые представлены в приложении к отчету.

Из 94 мероприятий, запланированных к выполнению в 2022 году, в полном объеме выполнено 66, что составило 70,21%.Не выполнено 19 (20,21%) мероприятий и 9 (9,57%) выполнены частично. Не выполнение мероприятий связано с исключением мероприятий из государственных программ Красноярского края, не прохождением конкурсного отбора на участие в государственных программах, с отсутствием свободных денежных средств у инвесторов.

Не выполнение мероприятий связано с перенесением сроков строительства объекта и его финансирования на 2023 год, с не прохождением конкурсного отбора на участие в государственных программах, исключением мероприятия из государственной программы Красноярского края, с отсутствием свободных денежных средств у инвесторов.

Приложение к отчету

**Отчет о выполнении плана**

**мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Березовского района до 2030 года в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели и задачи стратегии, наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат/показатель и его целевое значение | **Фактическое значение показателя в 2022 году** | Результат выполнения мероприятия (краткое описание) |
| ***Стратегическая цель - рост благосостояния и качества жизни населения посредством развития экономики района и межмуниципальной кооперации*** | | | | | | |
| **1.** | ***Цель первого уровня. Улучшить качество социальной среды и условий жизни жителей района*** | | | | | |
| **1.1.** | ***Цель второго уровня 1. Улучшить условия жизни за счет повышения эффективности муниципальных услуг*** | | | | | |
|  | **Задача 1. Обеспечение развития социальной сферы муниципального образования, т.е. достижение социальной сферой нового качественного состояния, обеспечивающего более широкий спектр и качество услуг, удовлетворяющих интеллектуальные и социальные потребности населения** | | | | | |
|  | ***Образование*** | | | | | |
|  | Приведение материально-технической базы системы общего образования, включая оборудование школ, в соответствие с современными требованиями к условиям и технологиям обучения |  | 2020-2024 | Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ;  создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах;  обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.  Внедрение электронных дневников в половине общеобразовательных учреждений муниципалитета. | Открыты 2 центра естественно-научного профиля, «Точки роста» в МБОУ «БСОШ № 1 им. Е.К. Зырянова» и МБОУ «Бархатовская им. ГСС Ф.М. Шакшуева. В 9школах из 11 внедрены электронные журналы. Зарегистрированы во ФГИС «Моя школа».  Капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания мастерских и спортивного зала МБОУ «Ермолаевская СОШ». |  |
|  | Создание условий, обеспечивающих формирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории ребенка в школьном и внешкольном пространстве |  | 2020-2024 | Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».  Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, внедрение новых инструментов по оценке и развитию функциональной грамотности, мониторинга личностных образовательных результатов. | В МБОУ «БСОШ № 3 разработана индивидуальная образовательная программа на высокомотивированного обучающегося. | Разработан муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Березовского района, на 2022/2023уч.год, который включает в себя мероприятия по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. |
|  | Создание современной инфраструктуры дополнительного образования в муниципалитете |  | 2020-2024 | Организация работы муниципального сегмента Навигатора дополнительного образования для сопровождения формирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. | За 2022 год охват детей в системе «Навигатор» составил 2967 детей. Реализуется 278 программ дополнительного образования в 21 учреждениях. Общий охват доп.образованием – 49,06% . |  |
|  | Реализация моделей инклюзивного образования в образовательных организациях на муниципальном уровне |  | 2020-2024 | Обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ;  обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  развитие системы ранней помощи детям с ОВЗ;  создание условий для социализации детей с ОВЗ;  формирование системы методического сопровождения инклюзивного образования;  совершенствование профессиональной компетентности руководителей, педагогических работников и специалистов сопровождения образовательных организаций;  Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»» в части оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Действует территориальная ПМПК. Численность детей, получивших рекомендации – 372. На базе МБДОУ функционируют 5 консультационных пунктов. |  |
|  | Реализация мероприятий, способствующих профессиональному росту педагогов и руководителей (профессиональная подготовка, аттестация) |  | 2020-2024 | Создание муниципальной модели оценки компетенций педагогов и руководителей на основе региональной модели.  Обучение максимального количества педагогических работников использованию новых технологий и методов обучения | За 2022 год были аттестованы 86 педагогов Березовского района: 57 на 1 категорию, 29 на высшую категорию. Так же аттестацию прошли 5 руководителя ОУ. 85 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 52 педагогов отучились на треках. |  |
|  | Привлечение и закрепление кадров в учреждениях образования, в том числе путем целевой подготовки специалистов, обеспечения жильем, повышения уровня оплаты труда в соответствии с оценкой эффективности деятельности |  | 2020-2024 | Реализация регионального проекта «Учитель будущего»:  Реализация муниципального проекта по педагогическому наставничеству.  Организация и проведение школы для молодых педагогов по актуальным вопросам практики образования | Материальное поощрение победителей и призеров профессиональных конкурсов мастерства «Учитель года», «Воспитатель года» |  |
|  | Улучшение качества питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений |  | 2020-2024 | Осуществление мониторинга организации питания обучающихся и воспитанников, продолжение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, воспитанниками и их родителями, направленной на формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни, проведение оптимизации рационов питания детей, дополнительной витаминизации блюд для школьного питания, обучение педагогов, работников школьных пищеблоков, медицинских работников основам культуры здорового питания и основам здорового образа жизни. | Бесплатным питанием охвачено 100% обучающихся 1-4 классов (2269 человек), 5-9 классы – охват 70%, 10-11 класс – 73%.  198 педагогов прошли обучение по программам «Основы здорового питания», размещенного на официальном интернет – сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспортебнадзора. Среди школьников проведена олимпиада «Марафон здорового питания» |  |
|  | Улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | Организация работы по приведению медицинских кабинетов образовательных учреждений в соответствие лицензионным требованиям | 2020-2024 | Соответствие медицинских кабинетов образовательных учреждений лицензионным требованиям | Медицинские кабинеты в 3 ОУ и всех детских садах соответствуют лицензионным требованиям |  |
|  | Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | 2020-2024 | Реализация финансово-управленческой системы, в рамках которой приоритетом будет являться выбор программы дополнительного образования ребенком и семьей | В 2022 году выдано 218 сертификатов ПФДО |  |
|  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи |  | 2020-2024 | Обеспечение вхождения Березовского района в федеральные проекты, конкурсы, олимпиады, нацеленные на раскрытие и развитие способностей, таланов детей. | Обеспечено вхождение 67% школьников района в проекты, конкурсы, олимпиады, НПК, тестирования |  |
|  | **Культура** | | | | | |
|  | Создание дополнительных мест в МБУДО Березовская ДШИ | Способствовать увеличению охвата детского населения Березовского района дополнительными предпрофессиональными общеобраз - ми программами в области искусства, в том числе через увеличение количества бюджетных мест | 2020-2024 | Увеличение количества обучающихся Березовской ДШИ на 50 человек до 2024 года:  2020 – 10 чел.  2021 – 10 чел.  2022 – 5 чел.  2023 – 5 чел.  2024 – 11 чел.  Общее количество обучающихся – 553 человека к 2024 году | Количество участников увеличилось на 13 чел. в 2022 году | количество обучающихся МБУДО Березовская ДШИ в настоящее время 536 человек |
|  | Модельные библиотеки | Создание на базе МБУК «Межпоселенческая библиотека» Березовского района, Маганской, Зыковской библиотек модельные библиотека | 2021-2025 | Увеличение количества читателей.  Улучшение качества обслуживания. Обучение сотрудников библиотек. Улучшение МТБ учреждений | Не выполнено |  |
|  | Возведение модульного объекта на 100 мест в  с. Вознесенка за счет средств краевой субсидии | Создание современного культурно-досугового учреждения | 2020-2021 | Обеспечение жителей с. Вознесенка и д. Лопатино качественными услугами в области культуры. Увеличение количества посетителей | Не выполнено | В 2022 году финансирование за счет средств краевого бюджета перенесено на 2023 год. В 2023 году на строительство предусмотрено 54038,9 тыс.руб. В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» |
|  | Брендовое мероприятие | Создание брендового мероприятия | 2020-2021 | Включение в культурное пространство все категории населения Березовского района. Привлечение дополнительных инвестиций. Увеличение туристского потока на территории района | Не выполнено | Мероприятие не выполнено, находится в разработке |
|  | Совершенствование МТБ МБУК «ЦКС Березовского района», Маганской СДК, Бархатовской СДК, ДК «Энтузиаст» п. Березовка | Выделение и реализация средств краевой субсидии. Приобретение светового, звукового оборудования, одежды сцены. | 2021 г. – Бархатовский СДК  2022 г. –  ДК «Энтузиаст» | Обеспечение жителям МО Березовского района оказания качественной услуги. Увеличение количества посетителей, как на платной, так и бесплатной основе. Увеличение числа клубных формирований и количества участников в них | В дом культуры «Энтузиаст» по программе МТБ были приобретены кресла в зрительный зал и проектор на сумму 906,0 тыс.руб. По ППМИ в СК д. Киндяково отремонтирован фасад здания и заменены окна – средства, выделенные на реализацию проекта 1785,0тыс.руб.В СДК «Водник» п. Ермолаевский Затон по ППМИ запланирован ремонт кровли на сумму 1 600,0 тыс. руб.  По программе государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры Межбюджетным трансфертом из краевого бюджета бюджету Березовского района были выделены средства в размере 50,0 тыс.руб.для поощрения Домашневой Екатерины Андреевны, руководителя клубного формирования Маганского сельского Дома культуры МБУК «ЦКС Березовского района». | Бархатовский СДК МБУК «ЦКС Березовского района» готовит заявку на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края для предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно - досуговых учреждений в сельской местности. В рамках государственной поддержки фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи была выделена субсидия из краевого бюджета для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на Образцовый детский фольклорный ансамбль «Волюшка», руководитель Екатерина Домашнева, Маганский сельский Дом культуры МБУК «ЦКС Березовского района» в размере 202,4 тыс.руб. на приобретение костюмов. |
|  | **Физическая культура и спорт** | | | | | |
|  | Создание отделения по адаптивным видам спорта в МАУ СЦ «Резерв» п. Березовка | Организация работы на постоянной основе с инвалидами | 2020-2024 | Увеличение числа занимающихся лиц, имеющих ограниченные двигательные возможности на 0,5% ежегодно.  Развитие адаптивных видов спорта. | Число занимающихся лиц, имеющих ограниченные двигательные возможности увеличилось на 1,8% | В 2022 году подготовлен пакет документов для создания отделения по адаптивным видам спорта в МАУ СЦ «Резерв» п.Березовка. В 2023 году работа будет завершена. |
|  | Создание органа управления по физической культуре и спорту (МАУ или Казенное учреждение по физической культуре и спорту Березовского района») |  | 2020-2024 | Повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта в Березовском районе | Не выполнено | Мероприятие не будет реализовываться |
|  | **Задача 2. Повысить уровень нравственного и духовного потенциала** | | | | | |
|  | Осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи. Дальнейшее развитие Юнармейского и волонтерского движений на территории Березовского района | Оборудование помещения и прилегающей территории (около МБОУ БСОШ № 3) под центр Юнармейского движения Березовского района;  Оборудование полосы препятствий, плаза, тира, районной комнаты Юнармейца | 2020-2024 | Создание единой системы Юнармейского движения на территории Березовского района, увеличение количества юнармейцев.  Создание юнармейских клубов военно-патриотической направленности.  Создание условиий для подготовки к службе в рядах ВС Российской Федерации | Создание дизайн-проекта на центр патриотического воспитания в 2023 году.  Создана единая система Юнармейского движения на территории Березовского района 126 волонтеров |  |
|  | **Задача 3. Создать благоприятную среду для формирования молодого поколения, как гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и приобщения к отечественному и мировому культурному наследию** | | | | | |
|  | Развитие и воспитание школьников в рамках ОГДЮО «Российское движение школьников» | Муниципальный слет РДШ  Торжественное Муниципальное посвящение в активисты РДШ  Серия интеллектуальных игр «РИСК» Сетевая акция «Муниципальный фестиваль ЗОЖ и молодежного спорта» | 2020-2024 | Личностное развитие молодежи района  Около 1000 школьников будет охвачено развитием в рамках ОГДЮО «Российское движение школьников» | В муниципальном фестивале ЗОЖ приняло участие 20 человек |  |
|  | Служба профилактики несовершеннолетних в рамках инфраструктурного проекта «Ювенальные службы» | Районное спортивное и командное мероприятие «Бегом к здоровью» с участием молодежи СОП | 2020-2024 | Пропаганда здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту, для пробуждения духа соперничества и товарищества среди подростков образовательных организаций Березовского района. Воспитание гражданственности и патриотизма через занятия физической культурой и спортом.  Количество участников 150 чел. ежегодно. | 50 чел. приняло участие в мероприятии проекта «Бегом к здоровью New”.  Проведено 67 мероприятий. |  |
|  | Поддержка инициатив и проектов молодежи в рамках флагманской программы «Моя территория» | Муниципальный Форум «Моя территория».  Субботники на территории Березовского района.  Вовлечение молодежи в трудовую сезонную занятость (трудовые отряды старшеклассников - ТОС). | 2020-2024 | Поддержка молодежных субкультур.  Трудовое воспитание несовершеннолетних граждан.  Организация трудового воспитания несовершеннолетних в летний период:  2020 - 230  2021 – 250  2022 – 300  2023 – 300  2024 - 300 | В 2022 году трудоустроено 126 несовершеннолетних в ТОС. |  |
|  | Поддержка одаренной и талантливой молодежи  в рамках флагманской программы «КВН» | Проведение серий игр Лиги «КВН» + Муниципальная финальная игра.  Редактуры с участниками команд КВН, Лиг КВН на территории Березовского района. | 2020-2024 | Сплочение творческой молодежи Березовского района в единое сообщество, выработка и реализация единой стратегии развития и взаимодействия команд КВН, Лиг КВН на территории района.  Кол-во участников ежегодно – 240 чел. | Проведено 3 игры КВН, где приняло участие более 60 чел. |  |
|  | Поддержка и развитие молодежного проектирования на территории Березовского района в рамках Краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» | Районный конкурс молодежных проектов «Березовский район» в рамках Краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» | 2020 -2024 | Поддержка и развитие молодежного проектирования на территории Березовского района | В 2022 году реализовано 32 социальных проекта. Привлечено более 1100 чел. |  |
|  | Поддержка одаренной и талантливой молодежи  в рамках флагманской программы «Арт-парад» | Участие в районной интеллектуальной игре «Брей-ринг» + финальная игра года.  Участие в межрайонном молодежном фестивале «Весенняя капель».  Участие в молодежном межрегиональном образовательном форуме ТИМ «Бирюса»  (Территория инициативной молодежи от 18-30 лет)  Участие в ТИМ «Юниор»  (Территория инициативной молодежи от 14-18 лет).  Спортивно-массовые мероприятия в честь «Дня молодежи»  Районный новогодний Молодежный бал.  Участие в межрайонном фестивале «Село мое родное»  Участие в межрайонном молодежном фестивале «Весенняя капель» | 2020-2024 | Привлечение молодежи и подростков к сохранению и повышению интеллектуального потенциала.  Развитие творческого потенциала молодежи  Формирования команды района для участия в лагере, приобретение новых компетенций, защита проектов  Поддержка молодежных субкультур  Проявление интеллектуального, лидерского и творческого потенциала молодежи Березовского района | Привлечено 460 человек молодежи к сохранению и повышению интеллектуального и творческого потенциала. В ТИМ «Юниор» приняло участие 22 подростков из Березовского района из них 1 – из категории СОП, 6 чел. – проф.учет.  В ТИМ «Бирюса» приняло участие 3 человека. На районном Дне молодежи приняло участие 300 чел. На молодежном балу приняло участие более 100 чел.  В фестивале – конкурсе «АРТ – КВАДРАТ» в 2022 году приняли участие 35 молодых, активных жителей. |  |
|  | Участие в общих районных мероприятиях | Народно-массовое гуляние «Масленица»  День защиты детей  Фестиваль казачьей культуры «Любо!».  Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека -фестиваль творчества пожилых людей «Акварели осени» | 2020-2024 | Сохранение народных традиций  Сохранение и пропаганда русских традиций казачества Березовского района  Воспитание уважительного отношения к людям старшего поколения  Развитие самодеятельного творчества людей старшего поколения  Воспитание чувства любви к детям | Проводились все мероприятия. |  |
|  | ***Задача 4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению*** | | | | | |
|  | Организация работы КГБУЗ «Березовская районная больница» по технологии Бережливая поликлиника» (детская поликлиника) | Перевод на новые стандарты работы детской поликлиники | 2020-2023 | Комфортное пребывание детей в поликлинике | Приобретение мягких диванов, создана игровая зона для детей, веб-регистратура |  |
|  | Реконструкция линий электроснабжения КГБУЗ «Березовская РБ» | Проведение реконструкции линий электроснабжения | 2020-2021 | Бесперебойная работа отделений и поликлиники. Будет реконструировано 1200 м. линий электропередач | 2022 году выполнена реконструкция 1200 м. линий электропередач | Продляли сроки на 2022 в связи с завершением работ в 2022 |
|  | Приобретение и установка нового модульного ФАПа в п.Урман | Приобретение и строительство новых модульных ФАПов в д. Терентьево и п. Береть | 2020-2021 | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи населению труднодоступных населенных пунктов района. Охват населения отдаленных поселков диспансеризацией и профилактическими осмотрами. | Не выполнено | ФАП будет установлен в 2024 году. Финансирование на сумму 4,4 млн.руб. КГБУЗ «Березовская РБ». Приказ Министерства Здравоохранения России от 07.03.2018 № 124Н «Об утверждении порядка проведения профилактического осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». |
| ***1.2.*** | ***Цель второго уровня 2. Сформировать благоприятную социальную среду для жизни населения*** | | | | | |
|  | ***Задача 1.Повысить качество услуг ЖКХ и материально-технического состояния отрасли, в т.ч. повышение качества питьевой воды*** | | | | | |
|  | Субвенция бюджету Березовского района на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Выплата компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории района выпадающих доходов организациям коммунального комплекса | 2020-2024 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства к 2024 году снизится до 14%  Доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 91% к 2024 году | Доля убыточных организаций ЖКХ в 2022 году – 14,6 %.  Доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам - 92,53 % | Объем субвенций фактически профинансировано исполнителям коммунальных услуг - ГПКК ЦРКК, ОАО «РЖД», МП СЖКХ, МУП «ЖКХ Бархатовского сельсовета», ОАО «Птицефабрика «Бархатовская»,АО «ООО «ВСКС», АО «ТГК-13» составило 86,66млн.руб. |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | Разработка ПСД на строительство 3,61 км.централизованной канализации, 2,83 км. водопровода, в юго-западном районе д. Киндяково Березовского района | 2020-2024 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным гражданам площадью 100 га, централизованным водоснабжением и канализацией | Осуществлены работы по актуализации схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по д. Киндяково. Запланированы работы по подготовке пакета документов на субсидию для составления ПСД. | В 2022 году заявка на участие в государственной программе не прошла конкурсный отбор.  В 2023 году будет подана заявка на участие повторно. Будет актуализирована схема водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по д.Киндяково, с целью определения точек подключения. |
|  | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры сетей водоснабжения 36002 п.м., водоотведения 38580 п.м., теплоснабжения 27650 п.м. в рамках концессионного соглашения с ГУП «ЦРКК КК» | 2022-2024 | к 2024 году соответствие качества питьевой воды требованиям действующихСанПин повысится до 100%;  Обеспеченность жителей централизованным водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением составит около 90%;  Повышение энергоэффективности коммунальных объектов | К 2022 году подключено 2 микрорайона к сетям водоснабжения г. Красноярска (ГЭС и ул. Центральная).  Обеспеченность жителей центализованным водоснабжением – 75%, водоотведением 70%, Теплоснабжением 65% | В 2023 году строительство кольцевого водопровода для снабжения питьевой водой от города Красноярска. Централизованным водоснабжением будет охвачено население МК-16, д.Злобино, Кожевенка, ул.Юности и ул. Дружбы |
|  | Ремонт водопроводной сети в с. Бархатово протяженностью 3,0 км. |  | 2020-2024 | Снижение аварийности инженерных сетей.  Уменьшение потерь на сетях водоснабжения | Выполнены работы по замене 167метров сетей водоснабжения по ул.Школьная |  |
|  | Ремонт тепловой сети в с.Бархатово протяженностью 3,0 км. |  | 2020-2024 | Снижение аварийности инженерных сетей,  Уменьшение потерь на сетях водоснабжения | Заменено 167 м. сетей теплоснабжения по ул. Школьная с. Бархатово, |  |
|  | Разработка ПСД на строительство скважины для обеспечения водоснабжения населения |  | 2020-2024 | Соответствие в с.Вознесенка качества питьевой воды действующим СанПинам – 100% | Не выполнено | Проведен капитальный ремонт водонапорной башни, ремонт водопроводных сетей на 668,62 метрах. Качество питьевой воды соответствует СанПинам на 75% |
|  | **Задача 2. Улучшить жилищные условия граждан** | | | | | |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2020-2024 | Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе» до 20,8% к 2024 году.  Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за 2020-2024гг. составит 12 семей. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе» - 25,0%.  Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за период 2020-2024 годы составит12 семей. | В 2020 -1 молодая семья получила сертификат на приобретение жилья на 1288,8 тыс.руб.  В 2021 – 3 семьи.  В 2022 году 2 молодые семьи улучшили свои жилищные условия  В 2023 году планируется 2 семьи  В 2024 году планируется 2 семьи. |
|  | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями | Приобретение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилых помещений | 2020-2024 | Количество приобретенных для детей - сирот квартир - 6 ежегодно | Приобретено 5 квартир в 2022 году | В 2021 – 4 семьи  В 2022 – 5 семей |
|  | Предоставление социальных выплат молодым специалистам на селе |  | 2020-2024 | Количество молодых специалистов, получивших социальную выплату не менее 12 ежегодно | Количество молодых специалистов, получивши социальную выплату в 2022 году – 9 чел. на сумму 23,04 млн.руб. |  |
|  | Внесение изменений в генеральные планы и ПЗЗ муниципальных образований | Актуализация генеральных планов Бархатовского, Вознесенского, Маганского сельсоветов | 2020-2024 | Создание условий для развития жилищного строительства на территории района | В 2022 году актуализирован генеральный план Зыковского, Есаульского сельсоветов | Вознесенский и Маганский на доработке |
|  | Межевание, раздел и постановка на кадастровый учет земельных участков |  | 2020-2024 | Формирование около 70 земельных участков ежегодно | Сформировано 371 земельный участок |  |
|  | **Задача 3. Повысить уровень благоустройства населенных пунктов** | | | | | |
|  | Благоустройство территории с. Зыково | Устройство уличного освещения в частном секторе.  Спил аварийных тополей и высадка молодых деревьев. Устройство тротуаров. | 2020-2024 | Создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в населенных пунктах  Увеличение протяженности освещенных улиц на 8 км. | Созданы условия для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения.  Благоустройство дворовых территорий (5 жилых домов)  Увеличение протяженности освещенных частей улиц на 400 м. ул.Дачная, с.Зыково |  |
|  | Благоустройство дворовой территории с. Бархатово | Ремонт дворовой территории в с. Бархатово, ул.Ленина, 18 и ул.Школьная, 1 | 2021-2024 | Доля благоустроенных дворовых территорий составит к 2024 году 22,2% от общего количества дворовых территорий с.Бархатово  Доля граждан, привлеченных  к работам по благоустройству,  от общего числа граждан, проживающих в с. Бархатово составит 1,9% (35 чел.) | Дооборудована детская площадка в с. Бархатово, ул.Ленина, 18.  Доля благоустроенных дворовых территорий 33,3% от общего количества дворовых территорий (3 из 9). Доля привлеченных к работам по благоустройству жителей составила 7,6% (120 чел.) | В 2021 году подана заявка по дворовой территории с. Бархатово, ул. Ленина не прошла конкурсный отбор. Благоустроена общественная территория Аллея поколений в с. Бархатово. |
|  | Благоустройство общественной территории в с. Бархатово | Благоустройство «Аллеи поколений». | 2021-2024 |  | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в сельском поселении 1,27% (20 чел) |  |
|  | Благоустройство дворовых и общественных территорий п.Березовка |  | 2020-2024 | Благоустройство п.Березовка.  Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД п.Березовка составит 2,6% к 2024г. | Доля благоустроенных общественных территорий – 10%. Доля благоустроенных дворовых территории МКД от общего количества дворовых территорий МКД п.Березовка составила в 2022 году – 10% (19 ед.). | Обустроена 1 общественная территория сквер «Школьный» и  дворовая территория по адресу: п. Березовка по ул. Маяковского, 7. На 2023 год планы двор ул.Сурикова, 8 и спортивная площадка по ул. Солнечной |
|  | Благоустройство дворовых территорий с. Вознесенка | Благоустройство двора по ул.Солнечная,13 | 2020-2024 | Повышение благоустройства населенных пунктов  Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД с. Вознесенка составит 0,6 % к 2024г. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД с.Вознесенка, ул. Солнечная, 11 составило 2,1% в 2022 году (4 из 192 дворов) |  |
|  | **Задача 4. Повысить уровень личной и экологической безопасности граждан на территории района, в т.ч. повышение эффективности обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалок** | | | | | |
|  | Формирование экологической культуры и создание условий для граждан в решении экологических вопросов | Проведение лекций в образовательных учреждениях, обсуждение проблемы на сходах граждан | 2020-2030 | Улучшение санитарного и экологического состояния муниципального образования Березовский район | Проведено 7 субботников на территории поселений Березовского района. В работе трудовых отрядов приняло участие 126 несовершеннолетних |  |
|  | Сбор, транспортирование  и размещение твердых  бытовых отходов | Услуги регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами | 2020-2030 | Улучшение санитарного и экологического состояния муниципального образования Березовский район | Улучшение санитарного и экологического состояния. Услуги по обращению с ТБО осуществляются ООО «РостТех» регулярно. |  |
|  | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок |  | 2020-2030 | Снижение количества несанкционированных свалок | Улучшение санитарного и экологического состояния муниципального образования Березовский район  Ликвидировано 10 несанкционированных свалок затрачено 1335,2 тыс.руб. |  |
|  | Проведение контроля за целевым использованием земельных участков |  | 2020-2024 | Количество проведенных проверок 2020-25, 2021 – 20, 2022 – 20 ед. | Плановые и внеплановые проверки не проводились в связи с введением маратория. Было проведено 348 рейдовых осмотра. |  |
|  | Формирование экологической культуры на территории поселений | Проведение субботников, работа трудовых отрядов старшеклассников | 2020-2030 | Снижение загрязнения окружающей среды | проведено 7 субботников на территории поселений Березовского района |  |
|  | Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях на территории Березовского района | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2020-2030 | Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода, установка указателей гидрантов и водоемов, приобретение первичных средств пожаротушения, устройство минерализованных защитных противопожарных полос | Противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме. |  |
|  | Мероприятия по противодействию экстремистской и террористической деятельности и защите населения от ЧС природного и техногенного характера | Размещение листовок по антитеррору, проверка паспортов безопасности категорированных объектов, памятки толерантного поведения | 2020-2030 | Создание безопасной обстановки на территории района. Проведение 15 воспитательно-пропагандистских мероприятий ежегодно. Размещение не менее 8 публикаций на сайте и в местах массового скопления о действиях населения при угрозе и возникновении терактов | Мероприятия выполняются на территории поселений: публикуются статьи (15 шт.), распространяются памятки о действиях населения при угрозе и возникновении терактов. Проведено 15 мероприятий. Размещено 8 публикаций |  |
| **2.** | ***Цель первого уровня. Развить экономический потенциал района*** | | | | | |
| ***2.1.*** | ***Цель второго уровня. Повысить устойчивость функционирования экономики района*** | | | | | |
|  | ***Задача 1. Обеспечить развитие основных производств и создание условий для размещения новых видов деятельности*** | | | | | |
|  | ***Задача 2. Создать благоприятную среду для развития малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в сфере туризма и повысить инвестиционную привлекательность района*** | | | | | |
|  | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление муниципальной услуги субъектам МСП по принципу «одно окно».  Информирование субъектов МСП о действующих формах государственной поддержки  Актуализация информации в разделе «Малое предпринимательство» | 2020-2022 | Создание на территории Березовского района благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.  Количество проведенных консультаций не менее 50 ед. ежегодно | Проведено 58 консультаций.  На территории района создана благоприятные условия для устойчивого функционирования и развития малого предпринимательства. |  |
|  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидий субъектам МСП в рамках муниципальной программы, актуализация мер поддержки | 2020-2022 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку  - не менее 2 ед.ежегодно | Финансовая поддержка оказана 9 СМП |  |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Выявление неиспользуемого имущества по результатам инвентаризации муниципального имущества и вовлечение его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП.  Предоставление муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование или владение СМП. | 2020-2022 | Предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства/ количество субъектов и организаций МСП – **не менее 1 субъекту** малого и среднего предпринимательства ежегодно | Имущественную поддержку получали 2 СМП | ООО «СтройЭнерго-Монтаж» - 5 объектов и ООО «Победа» 1 объект. |
|  | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА администрации Березовского района и экспертизы муниципальных НПА  администрации Березовского района | Создание на территории Березовского района благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки | 2020-2024 | Проведение оценки и экспертизы не менее 2 НПА ежегодно.  Отсутствие признаков воздействия правового регулирования насубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведена оценка регулирующего воздействия 20 НПА и 2 экспертизы действующих НПА. | Признаки воздействия правового регулирования на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности не обнаружены. |
|  | Развитие туризма на территории района | Популяризация туристских, экскурсионных маршрутов экскурсий | 2020-2024 | Увеличение числа экскурсантов до 300 чел. в год | Около 300 чел. в год число экскурсантов. Действуют 3 туристских маршрута на территории Березовского района:  - «история земли Березовской»;  - «дорогой памяти - Астафьев»;  - «Есаульская петля» |  |
|  | Развитие туристского маршрута «Черная сопка» | Размещение информации о маршруте в сети Интернет | 2020-2024 | Увеличение туристского потока | Красноярский клуб любителей отдыха,  группа «Шире взгляд» |  |
|  | ***Задача 3. Обеспечить повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и инвестиционной активности в агропромышленном комплексе*** | | | | | |
|  | Строительство заготовительного пункта  в Ермаковском районе КСКПК «АгроФедерация» | Инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | 2020-2024 | Сбор у населения дикоросов  2020 год 15 тонн  2021 год 40 тонн  2022 год 45 тонн  2023 год 50 тонн  2024 год 60 тонн | Заготовлено 40,1т.  Реализовано 44,18 т. |  |
| Строительство заготовительного пункта  в Идринском районе КСКПК «АгроФедерация» | Инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | 2021 год | Сбор у населения дикоросов  2020 год 15 тонн  2021 год 40тонн  2022 год 45 тонн  2023 год 50 тонн  2024 год 60 тонн | Заготовлено 10,4т. Реализовано – 44,18т. |  |
| Строительство заготовительного пункта  в Каратузком районе КСКПК «АгроФедерация»  инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | Инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | 2021 год | Сбор у населения дикоросов  2020 год 15 тонн  2021 год 40 тонн  2022 год 45 тонн  2023 год 50 тонн  2024 год 60 тонн | Заготовлено 2,62 т. реализовано – 0,10т. |  |
| Строительство заготовительного пункта  в Шушенком районе КСКПК «АгроФедерация» | Инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | 2021 год | Сбор у населения дикоросов  2020 год 15 тонн  2021 год 40 тонн  2022 год 45 тонн  2023 год 50 тонн  2024 год 60 тонн | Заготовлено – 7,72т. Реализовано -39,47 т. |  |
|  | ***Задача 4. Сохранить и развить транспортную и инженерную инфраструктуры в районе*** | | | | | |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Грейдирование дорог с частичной отсыпкой, очистка дорог от снега, противогололедная обработка | 2020-2024 | Повышение транспортной доступности территории, улучшение состояния дорог  Повышение безопасности дорожного движения | Повышение транспортной доступности во всех поселениях района. Снижение доли автомобильных дорог не соответствующей нормативным требованиям.  Очистка, грейдирование, противогололедная обработка. 13461,4тыс.руб. |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | Проведение капитального ремонта дорог общего пользования местного значения | 2020-2024 | Повышение транспортной доступности территории, улучшение состояния дорог. Повышение безопасности дорожного движения | Повышена транспортная доступность, улучшено состояние дорог. Повышена безопасность дорожного движения. Капитально отремонтировано 6876,0 метров автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 32109,03 тыс.руб. |  |
|  | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных для многодетных семей | Стимулирование жилищного строительства | 2020-2024 | Обеспечение 311 земельных участков коммунальной инфраструктурой | Не выполнялось | В 2022 году заявка на участие в государственной программе не прошла конкурсный отбор.  В 2023 году будет подана заявка на участие повторно. |
| ***2.2.*** | ***Цель второго уровня. Повысить эффективность функционирования рынка труда и занятости населения*** | | | | | |
|  | ***Задача 1. Повысить эффективность занятости населения*** | | | | | |
|  | Увеличение количества рабочих мест | Организация временных рабочих мест для безработных | 2020-2024 | Увеличение занятых в экономике района граждан, не менее 10 человек ежегодно | Рост числа занятых в экономике. На общественные места трудоустроено 69 человек. 17 граждан трудоустроено, испытывающих трудности в работе |  |
|  | Организация работы трудовых отрядов | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2020-2024 | Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан не менее 100 человек ежегодно | Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан 215 человек в 2022 году |  |
|  | ***Задача 2. Обеспечить развитие системы подготовки и переподготовки кадров ориентированной на потребности экономики района*** | | | | | |
|  | Обучение безработных граждан «под заказ» работодателей |  | 2020-2024 | Обучение не менее 40 безработных граждан в год | Прошли обучение 16 безработных граждан | ГП «Содействие занятости населения» |
|  | Обучение и переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет |  | 2020-2024 | Обучение и переобучение не менее 2 женщин в год | Прошли обучение и переобучение 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | ГП «Содействие занятости населения» |
|  | Обучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |  | 2020-2024 | Обучение и переобучение не менее 20 человек ежегодно демография | Не выполнялось | Мероприятие в 2022 году не реализовывалось, в связи с исключением из гос.программы. ФП «Старшее поколение» национального проекта «Демография» |
|  | ***Задача 3. Стимулировать активность граждан в организации собственного бизнеса*** | | | | | |
|  | Размещение на сайте администрации пошаговой инструкции для регистрации в качестве ИП или юридического лица | Оказание информационно-консультационной поддержки | 2020-2024 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в районе | В 2022 году число субъектов МСП на 10 тыс. населения составило 382,0 ед. Рост по сравнению с прошлым годом на 7,32% |  |
|  | Оказание финансовой поддержки на открытие собственного дела безработными гражданами | Субсидия краевого бюджета на организацию собственного дела | 2020-2024 | Численность безработных граждан, получивших финансовую поддержку на организацию собственного дела не менее 3 чел. ежегодно | Численность безработных граждан, получивших финансовую поддержку на организацию собственного дела 3 чел. | В рамках ГП «Содействие занятости населения Красноярского края» |
| *3.* | ***Цель первого уровня. Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | |
| **3.1.** | ***Цель второго уровня. Повысить качество управления муниципальным образованием*** | | | | | |
|  | **Задача 1. Повысить уровень информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | |
|  | Опубликование информации о деятельности администрации района, администраций поселений района | Освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ и вести Интернет | 2020-2022 | Повышение прозрачности и подотчетности органов местного самоуправления.  Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления  2020 – 2022 гг. 50,0% к 2030 увеличится до 65% | В полном объеме выполнены. На официальном сайте в соц.сетях и мэссэнджерах |  |
|  | Актуализация информации на официальном сайте Березовского района в разделе «Открытый бюджет» информации о бюджете | Доведение информации о параметрах бюджета в понятной для граждан форме | 2020-2022 | Повышение прозрачности и подотчетности органов местного самоуправления. | Размещен на сайте района |  |
|  | Размещение документов стратегического планирования в ГАС «Управление» | Обеспечение открытости деятельности участников стратегического планирования | 2020-2024 | Повышение прозрачности и подотчетности органов местного самоуправления.  Обеспечение 100% размещения | Размещены все документы Стратегического планирования |  |
|  | **Задача 2. Повышать квалификацию муниципальных служащих** | | | | | |
|  | Повышение квалификации муниципальных служащих в Кадровом центре Управления кадров и государственной службы Губернатора края |  | 2020-2024 | Проведение обучения муниципальных служащих не менее 20 в год | В 2022 году 18 муниципальных служащих в Березовском районе повысили свою квалификацию | поселок |
|  | **Задача 3. Создать эффективную систему взаимодействия органов местного самоуправления с населением** | | | | | |
|  | Проведение публичных обсуждений проектов планируемых при реализации мероприятий проектов поддержки местных инициатив | Участие жителей района в выборе конкретных направлений использования бюджетных средств | 2020-2024 | Проведение не менее 6 публичных обсуждений ежегодно | Проведено 14 публичных обсуждений, 1 урбан- форум | п.Березовка, |
|  | Проведение общественных обсуждений, анкетирования населения по вопросам стратегического планирования, снижения неформальной занятости |  | 2020-2024 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Анкета опроса «Неформальная занятость» размещена на сайте района, а также 11 человек участвовали в опросе на платформе «Активный гражданин» |  |
|  | Проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности |  | 2020-2024 | Повышение активности населения в вопросах планирования территории | Проведено 31 публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности |  |
|  | **Задача 4. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг** | | | | | |
|  | Развитие электронного документооборота | Настройка программы системы электронного документооборота LotusDomino.  Модернизация АРМ пользователей электронного документооборота. Организация электронного архива и резервного копирования.  Приобретение лицензированного программного обеспечения, установленного на компьютерах специалистов в отраслевых органах администрации | 2022-2024 | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления.  Оптимизация рабочего процесса.  Доля пользователей электронного документооборота в органах местного самоуправления Березовского района | Установлено в администрации района, затрачено 240 тыс. руб.  На средства краевого бюджета приобретен скан для сканирования архивных документов.  Приобретено лицензированное программное обеспечение.  Установлен СЭД подключили к правительству в поселениях района приобретен СЭД но пока не установлены рабочие места |  |
|  | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, в т.ч. с использованием современных технологий | В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | 2020- 2022 | Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации района в 2020 -2022 на уровне 60% к 2030 году увеличится до 80% | Не выполнялось | Мероприятие исключить в связи с проведением мониторинга министерством |
| **3.2.** | ***Цель второго уровня. Повысить эффективность финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики в районе*** | | | | | |
|  | ***Задача 1. Повысить эффективность использования муниципальной собственности*** | | | | | |
|  | Инвентаризация задолженности по арендной плате за недвижимое имущество. Взыскание арендной платы и расторжение договоров аренды неиспользуемых нежилых помещений | Взыскание арендной платы и расторжение договоров аренды неиспользуемых нежилых помещений | 2020-2024 | Увеличение неналоговых доходов в бюджет на 70,0 тыс. руб. ежегодно.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)) в 2020 – 66,49%, в 2025 – 75,6%, 2030 – 80,0%. | Увеличение неналоговых доходов в бюджет от аренды недвижимого имущества на 116,6тыс.руб.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)) в 2022 – 57,37%, |  |
|  | Инвентаризация задолженности по арендной плате за земли. Проведение претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате за землю | Взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки | 2020-2024 | Увеличение неналоговых доходов в бюджет на 1500,0 – 2000,0 тыс.руб. ежегодно | Увеличение неналоговых доходов в бюджет на 198,8тыс.руб. |  |
|  | Осуществление проверок использования имущества и анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий района и оперативном управлении муниципальных бюджетных учреждений района | Оценка эффективности использования муниципального имущества | 2020-2024 | Увеличение эффективности использования муниципального имущества.  Проведение проверок в 2020 -1, в 2021 – 2, в 2022 – 3. | Проведена инвентаризация муниципального имущества 3 муниципальных унитарных предприятий. Выявлено несколько объектов и включены в реестр МСП |  |
|  | Проведение аукционов по реализации земельных участков | Проведение аукционов по реализации земельных участков | 2020-2024 | Поступление дополнительных доходов в бюджет 300,0 тыс. руб. ежегодно | Дополнительно поступило денежных средств 3196,1 тыс.руб. от реализации земельных участков | Реализовано в собственность 5 зем.уч. стоимостью 1326,37руб. 12участков предоставлены в аренду, размер годовой арендной платы 272,53руб. По одному участку, реализованного в аренду на сумму годовой арендной платы 1339,63 (в Зыково) подано исковое заявление от третьих лиц. В порядке приватизации реализовано 2 объекта муниципального имущества на общую сумму 257,55 руб. |
|  | Взыскание платы за эксплуатацию рекламных конструкций. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций | Взыскание платы за эксплуатацию рекламных конструкций. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций | 2020-2024 | Снижение задолженности по оплате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 450,0 тыс.руб. ежегодно | Задолженность по оплате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций ликвидирована в сумме 293,0 тыс.руб. |  |
|  | Передача жилого фонда из муниципальной собственности района в муниципальную собственность поселений |  | 2020-2024 | Оптимизация расходов районного бюджета на 100,0 тыс.ежегодно | Передано 12 квартир в собственность Зыковского сельсовета. 50 тыс.руб. экономия средств районного бюджета |  |
|  | Мероприятия с муниципальными объектами земельно-имущественного комплекса | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков (уточнение сведений об объектах недвижимости, предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в налоговые органы в рамках информационного обмена. | 2020-2024 | Увеличение доходной части бюджета.  Количество земельных участков, которые будут внесены в ЕГРН 1751 | Реализовано 67 земельных участков, из них без объектов 24 ед.  Заключено 79 договоров-аренды.  Количество земельных участков, внесенные в ЕГРН 923. |  |
|  | ***Задача 2. Укрепить механизмы социального партнерства*** | | | | | |
|  | Развитие механизмов социального партнерства | Подписание трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией Березовского района, координационным Советом профсоюзов Березовского района и территориальным объединением работодателей | 2022-2024 | Заключение Трехстороннего соглашения | Заключено 30.01.2023 года действует до 31.12.2025г. |  |
|  | ***Задача 4. Обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета*** | | | | | |
|  | Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, размера муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом РФ | Погашение муниципального долга | 2020-2024 | Снижение размера муниципального долга  2020 – 50000,0 тыс.руб.  2021 – 16000,0 тыс.руб.  2022 – 16000,0 тыс.руб. | Погашено в полном объеме |  |
|  | Направление дополнительных доходов и экономии по расходам на уменьшение долговых обязательств | Погашение муниципального долга | 2020-2024 |  | Муниципальный долг погашен |  |
|  | ***Задача 5. Повысить уровень собираемости налогов*** | | | | | |
|  | Мероприятия по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет в рамках работы муниципальной межведомственной комиссии по контролю за поступлением налоговых и неналоговых платежей в доходы бюджетов | Проведение заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением налоговых и неналоговых платежей в доходы бюджетов | 2020-2024 | Снижение задолженности по уплате налогов в бюджет на 1200,0 тыс.руб. в 2020 году, 1500,0 тыс. руб. – в 2021, в 2022 году – на 1800,0 тыс.руб.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2020 – 66,49%, в 2025 – 75,6%, 2030 – 80,0% | В рамках сводного плана мероприятий по мобилизации доходов и наращиванию налогового потенциала на 2022 год дополнительно поступившие средства в 1500,0 тыс. руб. в местный бюджет |  |
|  | Мероприятия по снижению задолженности по уплате имущественных налогов физическими лицами | Направление главам поселений информации о задолжниках по имущественным налогам. Разъяснительная и подворовая работа в поселениях об уплате задолженности по налогам в бюджет | 2020-2024 | Рост доходов в бюджет от уплаты имущественных налогов | Повышение собираемости налогов. Размещены статьи в газете, направление писем и задолжников по уплате налогов в поселения для организации работы с населением |  |
|  | Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости с привлечением руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение трудового законодательства | Заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости с привлечением руководителей предприятий, ИП, допустивших нарушение трудового законодательства | 2020-2024 | Число выявленных неофициально работающих граждан и оформивших трудовые договоры 200 чел. ежегодно | 7 чел. | 2023 г. - 20 чел. |
|  | Мероприятия по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики | Заседания межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы | 2020-2024 | Повышение налоговых поступлений в бюджет 350,0 тыс. ежегодно | Повышение налоговых поступлений в бюджет в 2022 году составило 856,0тыс.руб. | 11 заседаний в закрытом режиме |