

АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «16» 04 2024г. | пгт. Березовка | № 476 |

Об утверждении отчета о реализации

Стратегии социально-экономического

развития Березовского района за 2023

год

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 31.12.2015 № 1731 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Березовского района до 2030 года», руководствуясь Уставом Березовского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Березовского района за 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам – руководителя финансового управления Е.В. Мамедову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий полномочия

главы района Е.В. Мамедова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Березовского района от 16.04.2024 № 476

**ОТЧЕТ**

**о реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Березовского района за 2023 год (далее – Стратегия - 2030)**

Отчет о ходе исполнения Стратегии - 2030 подготовлен в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Березовского района до 2030 года, утвержденным постановлением администрации Березовского района от 31.12.2015г. № 1731.

Стратегией-2030, утвержденной Решением Березовского районного Совета депутатов Березовского района от 12.11.2019 № 50-342Р, определена стратегическая цель - рост благосостояния и качества жизни населения посредством развития экономики района и межмуниципальной кооперации.

Стратегия – 2030 нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие района и базируется на реализации комплекса взаимоувязанных целей и задач. Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 3 стратегических направлений: улучшение качества социальной среды и условий жизни жителей района, развитие экономического потенциала района, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Основными инструментами, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Березовского района, являются План мероприятий по реализации Стратегии-2030 и муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

В 2023 году в районе реализовывалось 11 муниципальных программ:

«Культура Березовского района»;

«Молодежная политика Березовского района»;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»;

«Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»;

«Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»;

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района»;

«Развитие образования Березовского района»;

«Управление муниципальными финансами Березовского района»;

«Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»;

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района»;

«Профилактика правонарушений на территории Березовского района».

Объем финансирования муниципальных программ в 2023 году вырос на 19,85% и составил 1399,95 млн.руб. (1168,08 млн. руб. в 2022 году) или 78,05% от всех расходов районного бюджета, в т.ч. из федерального бюджета – 60,59 млн.руб. (4,33% от общего объема финансирования), краевого бюджета – 845,77 млн.руб.(60,41%) и местного бюджета - 493,59 млн.руб. (35,26%).

В 2023 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии – 2030, предусмотренные планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Березовского района до 2030 года, которые представлены в приложении к отчету.

Из 91 мероприятия, запланированного к выполнению в 2023 году, в полном объеме выполнено 70, что составило 76,92%. Не выполнено 12 (13,19%) мероприятий и 9 (9,89%) выполнены частично. Не выполнение мероприятий связано с исключением мероприятий из государственных программ Красноярского края, не прохождением конкурсного отбора на участие в государственных программах, с отсутствием свободных денежных средств у инвесторов, перенесением сроков выполнения мероприятия.

Приложение к отчету

**Отчет о выполнении плана**

**мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Березовского района до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели и задачи стратегии, наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат/показатель и его целевое значение | Фактическое значение показателя  в **2023 ГОДУ** | Результат выполнения мероприятия (краткое описание) |
| ***Стратегическая цель - рост благосостояния и качества жизни населения посредством развития экономики района и межмуниципальной кооперации*** | | | | | | |
| **1.** | ***Цель первого уровня. Улучшить качество социальной среды и условий жизни жителей района*** | | | | | |
| **1.1.** | ***Цель второго уровня 1. Улучшить условия жизни за счет повышения эффективности муниципальных услуг*** | | | | | |
|  | **Задача 1. Обеспечение развития социальной сферы муниципального образования, т.е. достижение социальной сферой нового качественного состояния, обеспечивающего более широкий спектр и качество услуг, удовлетворяющих интеллектуальные и социальные потребности населения** | | | | | |
|  | ***Образование*** | | | | | |
|  | ***1 этап(2020-2024)*** | | | | | |
|  | Приведение материально-технической базы системы общего образования, включая оборудование школ, в соответствиес современными требованиями к условиям и технологиям обучения |  | 2020-2024 | Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ;  создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах;  обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.  Внедрение электронных дневников в половине общеобразовательных учреждений муниципалитета. | В рамках проекта «Современная школа» по программе «Точки роста» были отремонтированы и оснащены кабинеты естественно-научной направленности в МБОУ «Маганская СОШ» и МБОУ «БСОШ №5»  По проекту «Современная школа» капитально отремонтирован спортивный зал МБОУ «Ермолаевская СОШ», открыта спортивная площадка МБОУ «БСШ№4 им. ГСС П.Р,Мурашова»  В рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды с 2023 года все общеобразовательные учреждения подключены к федеральной государственной информационной системе «Моя щкола». ФГИС «Моя школа» создана в целях поддержки системы образования и выступает в роли единой точки доступа для педагогов, учащихся и родителей к качественному образовательному контенту и цифровым сервисам на всей территории РФ | Выполнено полностью |
|  | Создание условий, обеспечивающих формирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории ребенка в школьном и внешкольном пространстве |  | 2020-2024 | Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».  Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, внедрение новых инструментов по оценке и развитию функциональной грамотности, мониторинга личностных образовательных результатов. | В рамках проекта «Современная школа» по программе «Точки роста» были отремонтированы и оснащены кабинеты естественно-научной направленности в МБОУ «Маганская СОШ» и МБОУ «БСОШ №5» | Выполнено полностью |
|  | Создание современной инфраструктуры дополнительного образования в муниципалитете |  | 2020-2024 | Организация работы муниципального сегмента Навигатора дополнительного образования для сопровождения формирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. | Внедрен социальный заказ.  Проведен фестиваль ДО «Территория успеха»  Создано методическое объединение педагогов ДО.  Проведен муниципальный этап конкурса «Сердце отдаю детям».  Внедрено взаимодействие ЕДОО(П)Ц и Красноярского Краеведческого Музея в рамках патриотического воспитания.  Проведены мероприятия в рамках популяризации ДО в детском центре: «Новогодние посиделки», «Масленница».  Участие педагога ЕДОО(П)Ц в Фестивале «Сгущенка» для реализации программ туристско-краеведческой направленности.  Разрабатываются познавательные маршруты, экскурсии, походы, для детского отдыха и изучения нашего района.  Приняли участие в образовательных проектах: «Огневые рубежи», «Люди Победы», «С чего начинается Родина», «Жизнь на Енисее», «Билет в будущее», «Таланты без границ», «Символы России», «Хоровые и вокальные коллективы». | Выполнено полностью |
|  | Реализация моделей инклюзивного образования в образовательных организациях на муниципальном уровне |  | 2020-2024 | Обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ;  обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  развитие системы ранней помощи детям с ОВЗ;  создание условий для социализации детей с ОВЗ;  формирование системы методического сопровождения инклюзивного образования;  совершенствование профессиональной компетентности руководителей, педагогических работников и специалистов сопровождения образовательных организаций;  Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»» в части оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | В рамках ГП «Доступная среда» в МБОУ «БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова», МБОУ «БСОШ № 3» и МБОУ «Бархатовская СОШ именни Ф.М. Шакшуева» прошли мероприятия по созданию архитектурной доступности для образования ОВЗ (пандус), также пандусами оборудован МБДОУ «Березовский детский сад № 9», МБОУ «Зыковский детский сад», МБДОУ «Березовский детский сад № 2»; 7 школ и МБДОУ «Березовский детский сад № 9» (корпус на ул. Затонская), МБДОУ «Зыковский сад» (корпус на ул. Школьная, 5 Д) оборудованы тактильной плиткой (со шрифтом Брайля)  - по медицинским показаниям и на основании заявления родителей (законных представителей) учащихся организуется индивидуальное обучение на дому;  - в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в школах работают узкие специалисты: педагог-психолог, учитель – логопед, учитель - дефектолог;  - в целях коррекции недостатков их физического и (или) психического развития предоставляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение, проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия;  - для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками;  - в целях соблюдения требований доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в образовательных организациях утверждены [паспорта доступности;](https://yadi.sk/i/VJ0_8sL7YOo8zw)  -дети- инвалиды и дети с ОВЗ обеспечиваются бесплатным горячим питанием в рамках выделяемых бюджетных ассигнований. | Выполнено полностью |
|  | Реализация мероприятий, способствующих профессиональному росту педагогов и руководителей(профессиональная подготовка, аттестация) |  | 2020-2024 | Создание муниципальной модели оценки компетенций педагогов и руководителей на основе региональной модели.  Обучение максимального количества педагогических работников использованию новых технологий и методов обучения | В дополнительном образовании:  19 педагогов дошкольного образования прошли профессиональную переподготовку и получили статус «Педагог ДО»,  4 педагога ЕДОО(П)Ц прошли курсы повышения квалификации.  В 2023 году в рамках реализации мероприятий, способствующих профессиональному росту педагогов и руководителей (профессиональная подготовка, аттестация) было проучено 258 человек, из них: 165 человек по муниципальному заказу КК ИПК; 93 человека по аттестации.  С 01.09.2023 г. в 6 школах введена должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». | Выполнено полностью |
|  | Привлечение и закрепление кадров в учреждениях образования, в том числе путем целевой подготовки специалистов, обеспечения жильем, повышения уровня оплаты труда в соответствии с оценкой эффективности деятельности |  | 2020-2024 | Реализация регионального проекта «Учитель будущего»:  Реализация муниципального проекта по педагогическому наставничеству.  Организация и проведение школы для молодых педагогов по актуальным вопросам практики образования | Для привлечение и закрепление кадров в учреждениях образования реализуется программа по целевой подготовки специалистов, так в 2023 г. было заключено 5 договоров о целевом обучении. | Выполнено полностью |
|  | Улучшение качества питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений |  | 2020-2024 | Осуществление мониторинга организации питания обучающихся и воспитанников, продолжение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, воспитанниками и их родителями, направленной на формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни, проведение оптимизации рационов питания детей, дополнительной витаминизации блюд для школьного питания, обучение педагогов, работников школьных пищеблоков, медицинских работников основам культуры здорового питания и основам здорового образа жизни. | Учащиеся 1 -4 классов всех школ питаются бесплатно, а это 2320 учащихся. Охват горячим питание учащихся 5 - 9 и 10 - 11 классов остается на уровне ниже необходимых показателей (90% и 80% соответственно). Однако в районе есть школы со 100% охватом учащихся горячим питанием, это МБОУ «Ермолаевская СОШ», МБОУ «Маганская СОШ». | Выполнено полностью |
|  | Улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | Организация работы по приведению медицинских кабинетов образовательных учреждений в соответствие лицензионным требованиям | 2020-2024 | Соответствие медицинских кабинетов образовательных учреждений лицензионным требованиям | 3 школы имеют лицензированные мед.кабинеты.  6 ОУ готовят документы для прохождения лицензирования | Выполнено полностью |
|  | Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | 2020-2024 | Реализация финансово-управленческой системы, в рамках которой приоритетом будет являться выбор программы дополнительного образования ребенком и семьей | В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в районе запущена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). В 2023 году выдано 433 сертификата ПФДО на общую сумму 1151076,92 рублей. | Выполнено полностью |
|  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи |  | 2020-2024 | Обеспечение вхождения Березовского района в федеральные проекты, конкурсы, олимпиады, нацеленные на раскрытие и развитие способностей, таланов детей. | В 2023 году в рамках выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи было проведено:  1) Всероссийская олимпиада школьников ВсОШ по общеобразовательным предметам 2023 – 391 человек;  2) Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений – 24 человека;  3) Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» – 20 человек; 4) Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика" – 21 человек;  5) Краевой молодежный форум "Научно-технический потенциал Сибири" – 99 человек;  6) Краевой творческий фестиваль "Таланты без границ" – 131 человек;  7) Краевой конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" – 48 человек;  8) Краевой конкурс "Символы России. Символы края. Символы семьи" – 74 человека;  9) Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" – 18 человек. | Выполнено полностью |
|  | **Культура** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Создание дополнительных мест в МБУДО Березовская ДШИ | Способствовать увеличению охвата детского населения Березовского района дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами в области искусства, в том числе через увеличение количества бюджетных мест | 2020-2024 | Увеличение количества обучающихся Березовской ДШИ на 50 человек до 2024 года:  2020 – 10 чел.  2021 – 10 чел.  2022 – 5 чел.  2023 – 5 чел.  2024 – 11 чел.  Общее количество обучающихся – 553 человека к 2024 году | Увеличилось количество обучающихся на 6 человек и составило 542 чел. | Выполнено полностью |
|  | Независимая оценка качества в МБУК «ЦКС Березовского района» и в МБУК «Березовский районный музей» | Независимая компания оценивает работу учреждений культуры | 2020 год с периодичностью 3 года | Высокое качество оказания услуг в области культуры населению | Независимая оценка качества предоставляемых услуг проведена в 2023 году в МБУК «Березовский районный музей», МБУК «Межпоселенческая библиотека», МБУК «ЦКС Березовского района» | Выполнено полностью |
|  | Модельные библиотеки | Создание на базе МБУК «Межпоселенческая библиотека» Березовского района, Маганской, Зыковской библиотек модельные библиотека | 2021-2024 | Увеличение количества читателей.  Улучшение качества обслуживания. Обучение сотрудников библиотек. Улучшение МТБ учреждений | Количество читателей 12675 чел. Прирост количества посещений на 10296 ед. по сравнению с прошлым 2022 годом, число пользователей увеличилось на 6 человек, книговыдача увеличилась на 10 экземпляров. | Не выполнено |
|  | Возведение модульного объекта на 100 мест в  с. Вознесенка за счет средств краевой субсидии | Создание современного культурно-досугового учреждения | 2020-2021 продлено до 2024 | Обеспечение жителей с. Вознесенка и д. Лопатино качественными услугами в области культуры. Увеличение количества посетителей | Будет введен в эксплуатацию в марте 2024 года в рамках нацпроекта «Культура» | Частично выполнено |
|  | Совершенствование МТБ МБУК «ЦКС Березовского района», Маганской СДК, Бархатовской СДК, ДК «Энтузиаст» п. Березовка | Выделение и реализация средств краевой субсидии. Приобретение светового, звукового оборудования, одежды сцены. | 2020г. -Маганский СДК  2021 г. – Бархатовский СДК  2022 г. –  ДК «Энтузиаст»  2023 г – ремонт кровли СДК «Водник» | Обеспечение жителям МО Березовского района оказания качественной услуги. Увеличение количества посетителей, как на платной, так и бесплатной основе. Увеличение числа клубных формирований и количества участников в них | Ежегодно учреждения культуры Березовского района принимают участие в программах на получение субсидий. Получили субсидию на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи МБУК «ЦКС Березовского района». В СДК «Водник» п. Ермолаевский Затон по программе ППМИ проведен ремонт кровли на сумму 1,6 млн.руб. | Выполнено полностью |
|  | **Физическая культура и спорт** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Создание отделения по адаптивным видам спорта в МАУ СЦ «Резерв» п.Березовка | Организация работы на постоянной основе с инвалидами. | 2020-2024 | Увеличение числа занимающихся лиц, имеющих ограниченные двигательные возможности на 0,5% ежегодно  Развитие адаптивных видов спорта. | Доля занимающихся спортом лиц, имеющих ограниченные двигательные возможности составила 15,61% (528 чел.) | Выполнено полностью |
|  | Создание органа управления по физической культуре и спорту (МАУ или Казенное учреждение по физической культуре и спорту Березовского района») |  | 2020-2024 | Повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта в Березовском районе | Не создан. Реализация мероприятия перенесена на 2024 год | Не выполнено |
|  | **Задача 2. Повысить уровень нравственного и духовного потенциала** | | | | | |
|  | Осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи. Дальнейшее развитие Юнармейского и волонтерского движений на территории Березовского района | Оборудование помещения и прилегающей территории (около МБОУ БСОШ № 3) под центр Юнармейского движения Березовского района;  Оборудование полосы препятствий, плаза, тира, районной комнаты Юнармейца | 2020-2024 | Создание единой системы Юнармейского движения на территории Березовского района, увеличение количества юнармейцев.  Создание юнармейских клубов военно-патриотической направленности.  Создание условие для подготовки к службе в рядах ВС Российской Федерации |  | Не выполнено |
|  | **Задача 3. Создать благоприятную среду для формирования молодого поколения, как гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и приобщения к отечественному и мировому культурному наследию** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Развитие и воспитание школьников в рамках ОГДЮО «Российское движение школьников» | Муниципальный слет РДШ  Торжественное Муниципальное посвящение в активисты РДШ  Серия интеллектуальных игр «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда).  Тема игры: великие произведения России  Сетевая акция «Муниципальный фестиваль ЗОЖ и молодежного спорта» | 2020-2024 | Личностное развитие молодежи района  Около 1000 школьников будет охвачено развитием в рамках ОГДЮО «Российское движение школьников» | С 2022 года РДШ как направление МП не существует, разработано общественное движение РДДМ. В 2023 году ведется набор и обучение специалистов по РДДМ | Не выполнено |
|  | Служба профилактики несовершеннолетних в рамках инфраструктурного проекта «Ювенальные службы» | Районное спортивное и командное мероприятие «Бегом к здоровью» с участием молодежи СОП | 2020-2024 | Пропаганда здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту, для пробуждения духа соперничества и товарищества среди подростков образовательных организаций Березовского района. Воспитание гражданственности и патриотизма через занятия физической культурой и спортом.  Количество участников 150 чел. ежегодно. | Проведены районные спортивные и командные мероприятия «Бегом к здоровью» и «Радужное лето». Общее количество участников 317 чел. | Выполнено 100% |
|  | Поддержка инициатив и проектов молодежи в рамках флагманской программы «Моя территория» | Муниципальный Форум «Моя территория».  Субботники на территории Березовского района.  Вовлечение молодежи в трудовую сезонную занятость (трудовые отряды старшеклассников - ТОС). | 2020-2024 | Поддержка молодежных субкультур.  Трудовое воспитание несовершеннолетних граждан.  Организация трудового воспитания несовершеннолетних в летний период:  2020 - 230  2021 – 250  2022 – 300  2023 – 300  2024 - 300 | Организовано трудовое воспитание несовершеннолетних в летний период 2023 года 208 чел. | Выполнено в полном объеме. Снижение обусловлено снижением квоты на финансирование за счет средств краевого бюджета |
|  | Поддержка одаренной и талантливой молодежи  в рамках флагманской программы «КВН» | Проведение серий игр Лиги «КВН» + Муниципальная финальная игра.  Редактуры с участниками команд КВН, Лиг КВН на территории Березовского района. | 2020-2024 | Сплочение творческой молодежи Березовского района в единое сообщество, выработка и реализация единой стратегии развития и взаимодействия команд КВН, Лиг КВН на территории района.  Кол-во участников ежегодно – 240 чел. | Не проводилось | Не выполнено |
|  | Поддержка и развитие молодежного проектирования на территории Березовского района в рамках Краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» | Районный конкурс молодежных проектов «Березовский район» в рамках Краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» | 2020-2024 | Поддержка и развитие молодежного проектирования на территории Березовского района | В рамках «ТКК» на весенней сессии было заявленное 46 проектов, допущено до защиты 25. Победителями стали 19 социальных проектов. | Выполнено |
|  | Поддержка одаренной и талантливой молодежи  в рамках флагманской программы «Арт-парад» | Участие в районной интеллектуальной игре «Брей-ринг» + финальная игра года.  Участие в межрайонном молодежном фестивале «Весенняя капель».  Участие в молодежном межрегиональном образовательном форуме ТИМ «Бирюса»  (Территория инициативной молодежи от 18-30 лет)  Участие в ТИМ «Юниор»  (Территория инициативной молодежи от 14-18 лет).  Спортивно-массовые мероприятия в честь «Дня молодежи»  Районный новогодний Молодежный бал.  Участие в межрайонном фестивале «Село мое родное»  Участие в межрайонном молодежном фестивале «Весенняя капель» | 2020-2024 | Привлечение молодежи и подростков к сохранению и повышению интеллектуального потенциала.  Развитие творческого потенциала молодежи  Формирования команды района для участия в лагере, приобретение новых компетенций, защита проектов  Поддержка молодежных субкультур  Проявление интеллектуального, лидерского и творческого потенциала молодежи Березовского района. | Привлечено молодежи и подростков ва 2023 году:  игра «Брейн-ринг» -400  ТИМ «Бирюса» - 0  Арт-квадрат – 87  ТИМ «Юниор» - 29  Молодежный бал – 120  Весенняя капель - 300 | Выполнено |
|  | Участие в общих районных мероприятиях | Народно-массовое гуляние «Масленица»  День защиты детей  Фестиваль казачьей культуры «Любо!».  Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека -фестиваль творчества пожилых людей «Акварели осени» | 2020-2024 | Сохранение народных традиций  Сохранение и пропаганда русских традиций казачества Березовского района  Воспитание уважительного отношения к людям старшего поколения  Развитие самодеятельного творчества людей старшего поколения  Воспитание чувства любви к детям | В 2023 году проведены следующие мероприятия:  народно-массовое гуляние «Масленица»;  «День защиты детей»;  Фестиваль казачьей культуры «Любо!»  «День молодежи»;  Фестиваль «Святые звезды»; массовые гуляния посвященные празднованию 40-летия Березовского района;  Фестиваль творчества пожилых людей «Акварели осени» | Выполнено |
|  | ***Задача 4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Организация работы КГБУЗ «Березовская районная больница» по технологии «Бережливая поликлиника» (детская поликлиника) | Перевод на новые стандарты работы детской поликлиники | 2020-2023 | Комфортное пребывание детей в поликлинике | Завершено в 2022 году | Выполнено полностью |
| ***1.2.*** | ***Цель второго уровня 2. Сформировать благоприятную социальную среду для жизни населения*** | | | | | |
|  | ***Задача 1.Повысить качество услуг ЖКХ и материально-технического состояния отрасли, в т.ч. повышение качества питьевой воды*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Субвенция бюджету Березовского района на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Выплата компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории района выпадающих доходов организациям коммунального комплекса | 2020-2024 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства к 2024 году снизится до 14%  Доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 91% к 2024 году | Доля убыточных организаций 14%  92,81% в 2023 год | выполнено полностью |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | Разработка ПСД на строительство 3,61 км. централизованной канализации, 2,83 км. водопровода, в юго-западном районе д. Киндяково Березовского района | 2020-2024 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным гражданам площадью 100 га, централизованным водоснабжением и канализацией | Заявка на участие в гос. программе отклонена. В 2023 году осуществлены работы по актуализации схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по д. Киндяково | Не выполнено |
|  | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры сетей водоснабжения 36002 п.м., водоотведения 38580 п.м., теплоснабжения 27650 п.м. в рамках концессионного соглашения с ГУП «ЦРКК КК» | 2022-2024 | к 2024 году соответствие качества питьевой воды требованиям действующих СанПин повысится до 100%.  Обеспеченность жителей централизованным водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением составит около 90%.  Повышение энергоэффективности коммунальных объектов | Капитальный ремонт сетей ХВС 1325 м. по ул. Октябрьская и Юбилейная в п. Ермолаевский Затон.  В пгт. Березовка выполнен ремонт ХВС 6,7 тыс. м.  Обеспеченность жителей централизованным водоснабжением и водоотведением и теплоснабжением составило 93%. | Частично выполнено |
|  | Ремонт водопроводной сети в с. Бархатово протяженностью 3,0 км |  | 2020-2024 | Снижение аварийности инженерных сетей,  Уменьшение потерь на сетях водоснабжения | В 2023 году выполнен капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения общей протяженностью 2,505 км. | Выполнено в полном объеме |
|  | Ремонт тепловой сети в с. Бархатово протяженностью 3,0 км. |  | 2020-2024 | Снижение аварийности инженерных сетей,  Уменьшение потерь на сетях водоснабжения | В 2023 году выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения общей протяженностью 2,3612 км. | Выполнено в полном объеме |
|  | Разработка ПСД на строительство скважины для обеспечения водоснабжения населения |  | 2020-2024 | Соответствие в с.Вознесенка качества питьевой воды действующим СанПинам – 100% | В 2022 году произведен ремонт водозаборных скважин и водонапорной башни | Выполнено в полном объеме. Строительство скважины не требуется |
|  | **Задача 2. Улучшить жилищные условия граждан** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2020-2024 | Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе» до 20,8% к 2024 году.  Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за 2020-2024гг. составит 12 семей. | 8 семей в очереди 2 из них улучшили 25%  Количество молодых семей улучшивших жилищные условия с 2020 -2024 составит 10 семей | Выполнено в полном объеме |
|  | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями | Приобретение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилых помещений | 2020-2024 | Количество приобретенных для детей - сирот квартир 6 ед. ежегодно | Количество приобретенных квартир – 10 ед. | Выполнено в полном объеме |
|  | Предоставление социальных выплат молодым специалистам на селе |  | 2020-2024 | Количество молодых специалистов, получивших социальную выплату не менее 12 ежегодно | 12 семей получили социальные выплаты на сумму 96,2 млн.руб. | Выполнено в полном объеме |
|  | Внесение изменений в генеральные планы и ПЗЗ муниципальных образований | Актуализация генеральных планов Бархатовского, Вознесенского, Маганского сельсоветов | 2020-2024 | Создание условий для развития жилищного строительства на территории района | Утверждены изменения в ПЗЗ Бархатовского сельсовета. ПЗЗ Вознесенского сельсоета в работе 2024 год | Частично выполнено |
|  | Межевание, раздел и постановка на кадастровый учет земельных участков |  | 2020-2024 | Формирование около 70 земельных участков ежегодно | Сформировано 428 земельных участков | Выполнено в полном объеме |
|  | Разработка проекта планировки и межевания улиц Центральная, Советская, Пархоменко, Чкалова | Планировка жилых домов, торговых зданий, детский сад | 2020-2024 | Развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры п.Березовка | Проект разработан вносятся изменения | Выполнено в полном объеме. Проект разработан |
|  | Переселение граждан из непригодных для жилья частных домов, находящихся в районе опасного геологического процесса | Переселение 11 жителей из 5 домов по ул. Набережная, с. Зыково | 2020-2021 продливается до 2024 | Будет переселено 11 человек | Выплачена компенсация в 2023 году 2 семьям. Всего 8 человек переселено или получили компенсацию. | Частично выполнено |
|  | **Задача 3. Повысить уровень благоустройства населенных пунктов** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Благоустройство территории с. Зыково | Устройство уличного освещения в частном секторе.  Спил аварийных тополей и высадка молодых деревьев. Устройство тротуаров | 2020-2024 | Создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в населенных пунктах  Увеличение протяженности освещенных улиц на 8 км. | Увеличение протяженности освещенных частей улиц на 0,535 км. | Частично выполнено |
|  | Благоустройство дворовой территории с. Бархатово | Ремонт дворов в | 2021-2024 | Доля благоустроенных дворовых территорий составит к 2024 году 22,2% от общего количества дворовых территорий с.Бархатово  Доля граждан, привлеченных  к работам по благоустройству,  от общего числа граждан, проживающих в с. Бархатово составит 1,9% (35 чел.) | Мероприятие в отчетном году не выполнялось. Доля благоустроенных дворовых территорий в с.Бархатово осталась на уровне 2022 года 33,3%. | Не выполнено |
|  | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Благоустройство спортивной площадки в п. Березовка и двор ул. Сурикова,8 | 2020-2024 | Благоустройство п.Березовка.  Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД п.Березовка составит 2,6% к 2024г. | В 2023 году благоустроена 1 общественная территория и 1 дворовая  Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД в п.Березовка составила 10,2%. Всего дворовых территорий 197 ед. и сколько из них благоустроено 20 ед. | Выполнено в полном объеме |
|  | Благоустройство дворовых территорий с. Вознесенка | Благоустройство двора по ул.Солнечная,13 | 2020-2024 | Повышение благоустройства населенных пунктов  Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД с. Вознесенка составит 0,6 % к 2024г. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД с. Вознесенка в 2023 году составила 71,43% | Выполнено в полном объеме |
|  | **Задача 4. Повысить уровень личной и экологической безопасности граждан на территории района, в т.ч. повышение эффективности обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалок** | | | | | |
|  | ***1 этап, 2 этап (2020-2030)*** | | | | | |
|  | Формирование экологической культуры и создание условий для граждан в решении экологических вопросов сельсовета | Проведение лекций в образовательных учреждениях, обсуждение проблемы на сходах граждан | 2020-2030 | Улучшение санитарного и экологического состояния муниципального образования Березовский район | Ликвидирована 1 свалка на территории Вознесенского сельсовета | Выполнено в полном объеме |
|  | Сбор, транспортирование  и размещение твердых  бытовых отходов | Услуги регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами | 2020-2030 | Улучшение санитарного и экологического состояния муниципального образования Березовский район | Сбор и транспортировку твердых бытовых отходов осуществляет ООО «РостТех». | Выполнено в полном объеме |
|  | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок |  | 2020-2030 | Снижение количества несанкционированных свалок | Ликвидировано 10 несанкционированных свалок 1485 м. куб. | Выполнено в полном объеме |
|  | Проведение контроля за целевым использованием земельных участков |  | 2020-2024 | Количество проведенных проверок 2020-25, 2021 – 20, 2022 – 20 ед. | В рамках муниципального земельного контроля за прошедший год в связи с мораторием на проведение плановых и внеплановых проверок проверки соблюдения земельного законодательства не проводились. Проводились выездные обследования (357 раз) | Выполнено в полном объеме |
|  | Формирование экологической культуры на территории поселений | Проведение субботников, работа трудовых отрядов | 2020-2030 | Снижение загрязнения окружающей среды | 105 чел. пос. Березовка в трудовом отряде работало.  На территории Бархатовского сельсовета проведено три субботника, мероприятия по очистке экотропы. В трудовом отряде работало 20 человек. | Выполнено в полном объеме |
|  | Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях на территории Березовского района | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2020-2030 | Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода, установка указателей гидрантов и водоемов, приобретение первичных средств пожаротушения, устройство минерализованных защитных противопожарных полос | Проведение первичных мер пожарной безопасности. Устройство мин.полос во всех поселениях района. Обкос населенных пунктов Вознесенского сельсовета | Выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия по противодействию экстремистской и террористической деятельности и защите населения от ЧС природного и техногенного характера | Размещение листовок по антитеррору, проверка паспортов безопасности категорированных объектов, памятки толерантного поведения | 2020-2030 | Создание безопасной обстановки на территории района. Проведение 15 воспитательно-пропагандистских мероприятий ежегодно. Размещение не менее 8 публикаций на сайте и в местах массового скопления о действиях населения при угрозе и возникновении терактов | На постоянной основе ведется работа по информированию населения через официальные странички в социальных сетях и на официальном сайте администрации. Размещена информация в СМИ, мобильном приложении «система 112 Красноярский край» по информированию населения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов 8 шт. Изготовлена наглядная агитация 600 шт. Размещено 4 плаката о бдительности в связи с возможностью террористических актов. Распространение среди читателей библиотек информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности 150 шт. В местах массового пребывания людей размещены памятки о действиях населения при угрозе и возникновении терактов. Проведено 15 воспитательно-пропагандистских мероприятий. | Выполнено в полном объеме |
| **2.** | ***Цель первого уровня. Развить экономический потенциал района*** | | | | | |
| ***2.1.*** | ***Цель второго уровня. Повысить устойчивость функционирования экономики района*** | | | | | |
|  | ***Задача 1. Обеспечить развитие основных производств и создание условий для размещения новых видов деятельности*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Развитие деятельности крестьянско-фермерского хозяйства по круглогодичному производству овощей в теплицах | Инвестиционный проект по организации тепличного хозяйства на территории Березовского района ИП Глава ГФХ Эргешова Анастасия Батыровна на сумму 3,39 млн.руб. | 2020-2024 | Увеличение производства огурцов до 126,0 тыс.кг. и помидоров 44,14 тыс.кг.  Создание дополнительных рабочих мест,  Дополнительные поступления в бюджет 954,0 тыс.руб. | Мероприятие не реализовано. Грант возвращен | Не выполнено |
|  | ***Задача 2. Создать благоприятную среду для развития малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в сфере туризма и повысить инвестиционную привлекательность района*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление муниципальной услуги субъектам МСП по принципу «одно окно».  Информирование субъектов МСП о действующих формах государственной поддержки  Актуализация информации в разделе «Малое предпринимательство» | 2020-2022 до 2024 | Создание на территории Березовского района благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.  Количество проведенных консультаций не менее 50 ед. ежегодно | Количество проведенных консультаций - 68 | Выполнено в полном объеме |
|  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидий субъектам МСП в рамках муниципальной программы, актуализация мер поддержки | 2020-2022 до 2024 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку  - не менее 2 ед.ежегодно | 8 на сумму 2012,0 тыс.руб. | Выполнено в полном объеме |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Выявление неиспользуемого имущества по результатам инвентаризации муниципального имущества и вовлечение его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП.  Предоставление муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование или владение СМП. | 2020-2022 до 2024 | Предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства/ количество субъектов и организаций МСП – не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства ежегодно  . | 1 субъект получил имущественную поддержку | Выполнено в полном объеме |
|  | Проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района ипорядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района | Создание на территории Березовского района благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки | 2020-2024 | Проведение оценки и экспертизы не менее 2 НПА ежегодно.  Отсутствие признаков воздействия правового регулирования на субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Экспертиза проведена в отношении 2 НПА  оценка регулирующего воздействия – 14 НПА. Отсутствуют признаки воздействия правового регулирования на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности | Выполнено в полном объеме |
|  | Развитие туризма на территории района | Популяризация туристских, экскурсионных маршрутов экскурсия «Путешествие в прошлое» и «Символы нашей Родины» | 2020-2024 | Увеличение числа экскурсантов до 300 чел. в год | Действуют экскурсионные маршруты дистанционный «История земли Березовской» и «Символы нашей Родины». Проведен тур «Дорога памяти Астафьева». Специалист отдела культуры прошел обучение по программе развития туризма | Выполнено в полном объеме |
|  | Развитие туристского маршрута «Черная сопка» | Размещение информации о маршруте в сети Интернет | 2020-2024 | Увеличение туристского потока | Пеший туризм (хайкинг) развивается. На картах Красноярского хайкинга отмечены маршруты на «Черную сопку различных видов сложности. | Выполнено в полном объеме |
|  | ***Задача 3. Обеспечить повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и инвестиционной активности в агропромышленном комплексе*** | | | | | |
|  | Строительство заготовительного пункта  в Ермаковском районе КСКПК «АгроФедерация» | Инвестиционный проект на сумму 28250 тыс. рублей | 2020-2024 | Сбор у населения дикоросов  2020 год 575 тонн  2021 год 827 тонн  2022 год 990 тонн  2023 год 1040 тонн  2024 год 1090 тонн | В 2023 году заготовлено 46,78 тонн.  Реализовано 11,32 тон | Частично выполнено |
|  | ***Задача 4. Сохранить и развить транспортную и инженерную инфраструктуры в районе*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Грейдирование дорог с частичной отсыпкой, очистка дорог от снега, противогололедная обработка | 2020-2024 | Повышение транспортной доступности территории, улучшение состояния дорог  Повышение безопасности дорожного движения | Выполнены работы по муниципальным контрактам 383 км. на сумму 21492,0 тыс.руб. | Выполнено в полном объеме |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | Проведение капитального ремонта дорог общего пользования местного значения | 2020-2024 | Повышение транспортной доступности территории, улучшение состояния дорог. Повышение безопасности дорожного движения | Отремонтировано 2,191 км. на общую сумму 23996,04 тыс.руб. | Выполнено в полном объеме |
|  | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных для многодетных семей | Стимулирование жилищного строительства | 2020-2024 | Обеспечение 311 земельных участков коммунальной инфраструктурой | Заявка не прошла отбор на участие в мероприятиях государственной программы Красноярского края. В 2023 году осуществлялись работы по актуализации схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по д. Киндяково | Не выполнено |
| ***2.2.*** | ***Цель второго уровня. Повысить эффективность функционирования рынка труда и занятости населения*** | | | | | |
|  | ***Задача 1. Повысить эффективность занятости населения*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Увеличение количества рабочих мест | Организация временных рабочих мест для безработных граждан | 2020-2024 | Увеличение занятых в экономике района граждан, не менее 10 человек ежегодно | Общественные работы 45 чел.  Испытывающие трудности в устройстве на работу 20 чел. | Выполнено в полном объеме |
|  | Организация работы трудовых отрядов | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2020-2024 | Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан не менее 100 человек ежегодно | 208 человек участвовали в работе трудовых отрядов на территории Березовского района | Выполнено в полном объеме |
|  | ***Задача 2. Обеспечить развитие системы подготовки и переподготовки кадров ориентированной на потребности экономики района*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Обучение безработных граждан «под заказ» работодателей |  | 2020-2024 | Обучение не менее 40 безработных граждан в год | Обучено 56 безработных граждан | Выполнено в полном объеме |
|  | Обучение и переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет |  | 2020-2024 | Обучение и переобучение не менее 2 женщин в год | Обучено 5 чел. | Выполнено в полном объеме |
|  | Обучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |  | 2020-2024 | Обучение и переобучение не менее 20 человек ежегодно | В рамках национального проекта «Демография» обучают учебные заведения. Центры занятости не реализуют данное мероприятие | Не выполнено |
|  | Профессиональное переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы |  | 2020-2024 | Обучение и переобучение повышение квалификации не менее 6 женщин в год | Обучено 32 чел. отдельных категорий граждан | Выполнено в полном объеме |
|  | ***Задача 3. Стимулировать активность граждан в организации собственного бизнеса*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Размещение на сайте администрации пошаговой инструкции для регистрации в качестве ИП или юридического лица | Оказание информационно-консультационной поддержки | 2020-2024 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в районе | На сайте Березовского района размещается информация в разделе «Бизнес и предпринимательство» | Выполнено в полном объеме |
|  | Популяризация предпринимательства | Оказание информационно-консультационной поддержки | 2020-2024 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в районе | 1777 СМП в 2023 году (прирост на 9,3%) | Выполнено в полном объеме |
|  | Оказание финансовой поддержки на открытие собственного дела безработными гражданами | Субсидия краевого бюджета на организацию собственного дела | 2020-2024 | Численность безработных граждан, получивших финансовую поддержку на организацию собственного дела не менее 3 чел. ежегодно | 2 человека получили единовременную финансовую помощь (199555,20 руб.) | Выполнено частично |
| *3.* | ***Цель первого уровня. Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | |
| **3.1.** | ***Цель второго уровня. Повысить качество управления муниципальным образованием*** | | | | | |
|  | **Задача 1. Повысить уровень информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Размещение документов стратегического планирования в ГАС «Управление» | Обеспечение открытости деятельности участников стратегического планирования | 2020-2024 | Повышение прозрачности и подотчетности органов местного самоуправления.  Обеспечение 100% размещения | Размещены все документы Стратегического планирования. Ответственные исполнитель муниципальных программ | Выполнено |
|  | **Задача 2. Повышать квалификацию муниципальных служащих** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Повышение квалификации муниципальных служащих в Кадровом центре Управления кадров и государственной службы Губернатора края |  | 2020-2024 | Проведение обучения муниципальных служащих не менее 20 в год | В 2023 году прошли обучение 34 чел. | Выполнено |
|  | **Задача 3. Создать эффективную систему взаимодействия органов местного самоуправления с населением** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Проведение публичных обсуждений проектов планируемых при реализации мероприятий проектов поддержки местных инициатив | Участие жителей района в выборе конкретных направлений использования бюджетных средств | 2020-2024 | Проведение не менее 6 публичных обсуждений ежегодно | 16 поселок  2 Бархатово | Выполнено |
|  | Проведение общественных обсуждений, анкетирования населения по вопросам стратегического планирования, снижения неформальной занятости |  | 2020-2024 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Анкетирование не проводилось | Не выполнено |
|  | Проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности |  | 2020-2024 | Повышение активности населения в вопросах планирования территории | Проведено 11 публичных обсуждений проектов генеральных планов и ПЗЗ | Выполнено |
|  | **Задача 4. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Развитие электронного документооборота | Настройка программы системы электронного документооборота LotusDomino.  Модернизация АРМ пользователей электронного документооборота. Организация электронного архива и резервного копирования.  Приобретение лицензированного программного обеспечения, установленного на компьютерах специалистов в отраслевых органах администрации | 2022-2024 | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления.  Оптимизация рабочего процесса.  Доля пользователей электронного документооборота в органах местного самоуправления Березовского района | Электронный документооборот установлен во всех муниципальных образованиях района. Приобретено лицензированное программное обеспечение  Доля пользователей электронного документооборота в органах местного самоуправления Березовского района 70%. | Выполнено |
|  | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, в т.ч. с использованием современных технологий | В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | 2020-2022 | Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации района в 2020 -2022 на уровне 60%.  к 2030 году увеличится до 80% | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг осуществляется министерством экономики и регионального развития. Уровень удовлетворенности в 2023 году качеством предоставляемых муниципальных услуг составил 22,7% при плановых значениях 40%. Проводилась информационная работа о необходимости достижения планового значения показателя. | Выполнено |
| **3.2.** | ***Цель второго уровня. Повысить эффективность финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики в районе*** | | | | | |
|  | ***Задача 1. Повысить эффективность использования муниципальной собственности*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Инвентаризация задолженности по арендной плате за недвижимое имущество. Взыскание арендной платы и расторжение договоров аренды неиспользуемых нежилых помещений | Взыскание арендной платы и расторжение договоров аренды неиспользуемых нежилых помещений | 2020-2024 | Увеличение неналоговых доходов в бюджет на 70,0 тыс. руб. ежегодно.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)) в 2020 – 66,49%, в 2025 – 75,6%, 2030 – 80,0%. | С должниками ведется работа по погашению задолженности по аренде за недвижимое имущество. Дополнительные неналоговые доходы в бюджет выросли на 274,36 тыс.руб.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)) в 2024 году составило 41,9%. | Выполнено |
|  | Инвентаризация задолженности по арендной плате за земли. Проведение претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате за землю | Взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки | 2020-2024 | Увеличение неналоговых доходов в бюджет на 1500,0 – 2000,0 тыс.руб. ежегодно | Увеличение неналоговых доходов в бюджет на 1125,93 тыс.руб. | Частично выполнено |
|  | Осуществление проверок использования имущества и анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий района и оперативном управлении муниципальных бюджетных учреждений района | Оценка эффективности использования муниципального имущества | 2020-2024 | Увеличение эффективности использования муниципального имущества.  Проведение проверок в 2020 -1, в 2021 – 2, в 2022 – 3. | Проведена проверка в МУП «Шумковское». | Частично выполнено |
|  | Проведение аукционов по реализации земельных участков | Проведение аукционов по реализации земельных участков | 2020-2024 | Поступление дополнительных доходов в бюджет 300,0 тыс. руб. ежегодно | Поступление дополнительных доходов в бюджет 4124,8 тыс.руб. | Выполнено в полном объеме |
|  | Взыскание платы за эксплуатацию рекламных конструкций. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций | Взыскание платы за эксплуатацию рекламных конструкций. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций | 2020-2024 | Снижение задолженности по оплате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 450,0 тыс.руб. ежегодно | Задолженность по арендной плате за эксплуатацию рекламных конструкций отсутствовала в отчетном году. Демонтаж незаконно установленных конструкций не проводился. | Выполнено в полном объеме |
|  | Передача жилого фонда из муниципальной собственности района в муниципальную собственность поселений |  | 2020-2024 | Оптимизация расходов районного бюджета на 100,0 тыс.ежегодно | Не передан муниципальный жилой фонд | Не выполнено |
|  | Мероприятия с муниципальными объектами земельно-имущественного комплекса | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков (уточнение сведений об объектах недвижимости, предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в налоговые органы в рамках информационного обмена. | 2020-2024 | Увеличение доходной части бюджета.  Количество земельных участков, которые будут внесены в ЕГРН 1751 | Внесено 104 земельных участка в ЕГРН. Ожидаемый рост доходной части бюджета. | Выполнено в полном объеме |
|  | ***Задача 2. Укрепить механизмы социального партнерства*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Развитие механизмов социального партнерства | Подписание трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией Березовского района, координационным Советом профсоюзов Березовского района и территориальным объединением работодателей | 2022-2024 | Заключение Трехстороннего соглашения | Заключено 30.01.2023 года действует до 31.12.2025 | Выполнено в полном объеме |
|  | ***Задача 4. Обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, размера муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом РФ | Погашение муниципального долга | 2020-2024 | Снижение размера муниципального долга  2020 – 50000,0 тыс.руб.  2021 – 16000,0 тыс.руб.  2022 – 16000,0 тыс.руб. | Муниципальный долг погашен в полном объеме в 2021 году | Выполнено в полном объеме |
|  | Направление дополнительных доходов и экономии по расходам на уменьшение долговых обязательств | Погашение муниципального долга | 2020-2024 |  | Муниципальный долг погашен в полном объеме в 2021 году | Выполнено в полном объеме |
|  | ***Задача 5. Повысить уровень собираемости налогов*** | | | | | |
|  | ***1 этап (2020-2024)*** | | | | | |
|  | Мероприятия по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет в рамках работы муниципальной межведомственной комиссии по контролю за поступлением налоговых и неналоговых платежей в доходы бюджетов | Проведение заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением налоговых и неналоговых платежей в доходы бюджетов | 2020-2024 | Снижение задолженности по уплате налогов в бюджет на 1200,0 тыс.руб. в 2020 году, 1500,0 тыс. руб. – в 2021, в 2022 году – на 1800,0 тыс.руб.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2020 – 66,49%, в 2025 – 75,6%, 2030 – 80,0% | Снижение задолженности по уплате налогов в бюджет в 2023 году на 4659,82 тыс.руб.  Доля налоговых и неналоговых доходов 41,9%. (403 млн.). Собственные доходы составили (963,0 млн.руб.) в связи со значит увеличением сумм МБТ. | Выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия по снижению задолженности по уплате имущественных налогов физическими лицами | Направление главам поселений информации о задолжниках по имущественным налогам. Разъяснительная и подворовая работа в поселениях об уплате задолженности по налогам в бюджет | 2020-2024 | Рост доходов в бюджет от уплаты имущественных налогов | Снижение задолженности по уплате имущественных налогов физическими лицами на 146,82 тыс.руб. | Выполнено в полном объеме |
|  | Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости с привлечением руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение трудового законодательства | Заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости с привлечением руководителей предприятий, ИП, допустивших нарушение трудового законодательства | 2020-2024 | Число выявленных неофициально работающих граждан и оформивших трудовые договоры 200 чел. ежегодно | Число выявленных неофициально работающих граждан и оформивших трудовые договоры 314 чел. в 2023 году. Заседание рабочей группы проведено 22.03.2023г., 27.06.23., 25.09.23, 19.12.23. Выявлено 31 чел. без оформления трудовых договоров, 328 чел. без регистрации в качестве ИП. После проведенной работы, заключено 7 трудовых договора, 328 граждан зарегистрировались в качестве ИП (снялись с учета в 2023 году 21 ИП). | Выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики | Заседания межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы | 2020-2024 | Повышение налоговых поступлений в бюджет 350,0 тыс. ежегодно | Дополнительные поступления НДФЛ 1776,0 тыс.руб. Заседание комиссии проведено 16.02.2023г., 22.03.2023г.,26.04.23.,29.05.23.,27.06.23, 26.07.23, 24.08.23, 25.09.23, 26.10.23, 23.11.23, 19.12.23. Приглашено 115 работодателей, 66 из которых предоставили документы, 30 подняли заработную плату до уровня МРОТ и выше. | Выполнено в полном объеме |